石林县2017年度新型职业农民培育项目资金审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，石林县审计局于2018年10月8日至2019年6月3日，对石林彝族自治县2017年度新型职业农民培育项目资金进行了审计。

一、基本情况

2017年中央、省、市财政安排农民培训补助资金，石林县农业农村局根据资金安排和下达的任务开展培训工作。培训资金到位121万元，下达培训任务510人。截至2018年12月31日，石林县农业农村局账面反映共计支付培训经费113.05万元（部级84.66万元、省级16万元、市级12.39万元），资金余额7.95万元，计划用于培训学员后期跟踪认定管理费用。

二、审计查出的主要问题

（一）违规虚报培训班住宿费和伙食费9.7万元；

（二）违反规定支付讲课费0.12万元；

（三）培训对象审核把关不严，2017年培训学员中有12人在三年内重复享受培训，不符合相关政策规定；有16人未参加培训但获得资质。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家有关法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对违规虚报培训班住宿费、伙食费和违规支付讲课费的问题，责令石林县农业农村局全部追回资金并收缴省财政；对三年内重复享受培训和未参加培训但获得资质的问题，责成石林县农业农村局在今后严格抓好培训组织工作。同时提出了四条审计建议：一是加强财务会计工作，严格执行有关规定，及时进行账务处理；二是严格执行培训方案，不得随意变更培训内容和降低培训标准，严把参训人员审核关，避免参训人员重复享受相同补助政策，未参加培训的一律不得颁发相应资质认证；三是加强对项目资金支出的审核监督，严禁弄虚作假套取财政资金，严格执行预算资金管理办法，加快资金拨付进度，据实及时拨付培训费用；四是制定培训相关管理办法，加强培训管理，确保培训实效。

四、整改情况

对审计发现的问题，石林县农业农村局认真进行了整改，违规虚报培训班住宿费、伙食费9.7万元和违规支付的讲课费0.12万元已追回并收缴省财政；对三年内重复享受培训和未参加培训但获得资质的问题，在今后加强培训组织管理工作。对审计所提建议，石林县农业农村局已积极采纳，完善了相关培训办法及单位财务管理制度。