## 2021年投资计划表
石林县2021年中央财政专项扶贫资金年度计划完成情况统计表
单位：万元
序号 | 发展需求 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资规模 | 资金来源 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 实施单位 | 实施地点 | 责任人 | 建贫带 贫机制 | 绩效目标 | 备注
[5 empty] | 扶贫专项资金 |  |  |  |  | 其他资金
[5 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 1.产业发展 | 鹿阜街道西南片区农特产品分拣包装中心建设项目 | 建设占地1000平方米的钢架结构的农特产品分拣包装中心及附属设施。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 鹿阜街道 | 鹿阜街道铺兵村委会 | 袁春霖 | 48人 | 1.加工场地建设规模≥1000平方米； 2.葡萄种植规模≥6000亩； 3.葡萄鲜果≥18万吨； 4.项目验收合格率100%； 5.葡萄鲜果加工销售收入≥13万元/年； 6.受益建档立卡贫困人口数≥48人； 7.有机肥利用效率≥95%； 8.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。
2 |  | 鹿阜街道西北片区能繁母猪繁育基地建设项目 | 建猪圈700㎡，消毒池10㎡，兽医室（饲养管理室）30㎡，化粪池120m³，双连体产床、妊娠限位栏、保育栏、公猪栏、仔猪保温及电力设施等。 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 鹿阜街道 | 鹿阜街道北山村委会 | 袁春霖 | 306人 | 1.建筑面积≥700平方米； 2.育肥猪养殖数量≥300头； 3.项目验收合格率100%； 4.仔猪养殖成活率≥95%； 5.能繁母猪培育基地收入≥10万元/年； 6.受益建档立卡贫困人口数≥306人； 7.有机肥利用效率≥95%； 8.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。
3 |  | 石林街道老挖村石林扎扎呀玉米种植专业合作社加工中心建设（三期） | 新建围墙480多米、场地建设1200多平方米。 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 石林街道办事处 | 大老挖村 | 杨俊玉 | 410人 | 1.玉米青储饲料加工销售收入≥600万元/年； 2. 青储玉米饲料 ≥15000吨/年； 3.带动建档立卡贫困人口脱贫数≥35人； 4.玉米种植规模≥2000亩； 5.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。
4 |  | 板桥街道矣马伴玫瑰花种植基地 | 建设种植基地60亩，建设内容：种植大棚、道路、土地平整。 | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 板桥街道办事处 | 矣马伴村委会 | 徐伟 | 27人 | 1.建设种植基地≥≥50亩； 2.建设种植基地≤36000元/亩； 3.受益人口数量≥32057人； 4.受益村民满意度≥95%。
5 |  | 长湖镇扶贫农特产品电子商务服务中心（一期） | 新建服务中心功能用房2层，建筑面积约2000平方，建设相关配套设施及“三通一平”；配套扶贫农特产品电子商务服务、产品交易、仓储、物流平台等。 | 500 | 200 | 200 |  |  |  | 300 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 长湖镇人民政府 | 维则村 | 方志学 | 431人 | 1.建成后满足电子商务服务中心需求≥100%； 2.带动脱贫产业发展≥135户，435人； 3.持续带动脱贫攻坚产业发展≥5年； 4.受益村民满意度≥95%。
6 |  | 石林县2020年高标准烟田长湖舍色项目区建设 | 水池16个，管网1条，提灌站1座，砂石机耕路3条，硬化机耕路1条，土地整理面积1500亩，大型拖拉机5辆，中型拖拉机3辆，耕地机械8台，整地机械5台，起垄机械3台，植保机械5台，拔秆机械3台，育苗配套设备清洗机2台，播种机2台，外置颗粒燃烧机98座，60mm烟夹98座，编烟操作台/烟夹装卸机械39台 | 873.76 | 15 | 15 |  |  |  | 858.76 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 长湖镇人民政府 | 舍色村 | 方志学 | 42人 | 1.建成后满足高标准烟田建设需求≥100%； 2.土地整理面积，改善烟田生产交通环境≥1500亩； 3.环境污染、生态破坏≤0%； 4.改善烟农烤烟生产环境≥5年； 5.受益村民满意度≥95%。
7 |  | 圭山镇矣美堵村产业提升项目 | 建设鸡舍400平方米及相关产业配套提升设施。 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 圭山镇人民政府 | 矣美堵村 | 昂剑峰 | 1人 | 1.建设矣美堵土飞鸡养殖区面积≥400平方米； 2.建设矣美堵养殖小区挡墙≥50米； 3.建设矣美堵养殖区通透式围墙≥500米； 4.建设特色鸡舍平均造价低于当地建设成本≤90%； 5.受益建档立卡贫困人口满意度≥90%。
8 |  | 圭山镇尾乍黑苹果交易市场配套设施建设 | 购置地磅1套、场院硬化9000平方米、新建分拣车间2间。 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 圭山镇人民政府 | 尾乍黑村 | 昂剑峰 | 268人 | 1.贫困村建设苹果交易市场场院平整≥9000平方米； 2.贫困村建设苹果交易市场分拣车间≥2间； 3.建设分拣房平均造价低于当地建设成本≤100%； 4.带动建档立卡贫困人口脱贫数≥269人； 5.受益建档立卡贫困人口满意度≥90%。
9 |  | 西街口镇高原农特产品分拣、加工中心附属设施建设项目 | 建设800平方米框架结构业务用房，安装250A变压器一台，建设公厕一座。 | 230 | 230 | 230 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 西街口镇人民政府 | 大紫处村 | 王兆生 | 656人 | 1.特色产业带动增加贫困人口收入≥50万元； 2.受益建档立卡贫困人口数≥656人。
10 |  | 大可乡老黑山花椒特色产业收储烘烤项目建设工程 | 建设约660平方米的厂区（钢结构），含约60平方米管理用房，约300平方米的分拣区，约300平方米的烘烤区；花椒分拣烘烤设备制定安装；附属设施。 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 大可乡人民政府 | 老黑山村 | 张冉 | 158人 | 1.贫困地区新增特色产业数量1个； 2.贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数600人次;； 3.花椒收储及烘烤项目一次验收合格； 4.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95%
11 |  | 大可乡南大村养殖小区配套设施建设工程 | 配套完善3000平方米养殖小区内的挡土墙、化粪池、道路、输电线路、小区大门、绿化美化。 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 大可乡人民政府 | 南小村 | 张冉 | 32人 | 1.受益人口数量≥2771人； 2.大可乡南大村村委会养殖小区配套设施建设工程800000元/项； 3.大可乡南大村村委会养殖小区配套设施建设工程≥15年； 4.受益建档立卡贫困户满意度≥90%。
12 |  | 脱贫户产业发展小额贷款贴息项目 | 产业发展小额贷款贴息。 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 石林县扶贫办 | 石林县 | 张宏祥 | 500人 | 1.小额信贷贴息利率1年期4.35%，1-3年期4.75% 2.贷款及时发放率100% 3.带动增加贫困人口全年总收入≥2万元
|  | 小 计 |  | 2528.76 | 1370 | 1370 |  |  |  | 1158.76
13 | 2.生活条件改善（饮水安全） | 石林街道林口铺村委会和摩村人饮改造提升工程 | 从大林口铺村小组水塔处布管网（DN100MM热镀锌钢管）到和摩村大树山水池，引用威黑水库水源总长5120米。 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 石林街道办事处 | 和摩村 | 杨俊玉 | 226人 | 1. 项目（工程）验收合格率≥1个； 2.饮水设施改造后水质达标效率≥95%； 3. 受益建档立卡贫困人口数≥165人； 4.提高农村饮用设标准，减少人畜疾病≥15年； 5.受益贫困人口满意度≥95%。
14 |  | 板桥街道者乌龙村（小黑龙潭）人饮提升改造工程 | 水源地围挡保护，出水口2000米沟渠修缮，加装一套大型水净化过滤机组，原有看管房改扩建。 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 板桥街道办事处 | 者乌龙村委会 | 徐伟 | 50人 | 1.水源地围挡保护=1项； 2.出水口沟渠修缮>=2000； 3.大型水净化过≥32057人； 4.受益村民满意度≥95%。
15 |  | 大可乡人饮管网改造工程（水尾村委会水豆田村、中龙村委会大月牙山河村、小月牙山河村、花园村、结胜村委会结胜小学） | 安装DN40mm热镀锌钢管2800米，DN25mm热镀锌钢管2200米，DN20mm热镀锌钢管4000米，更换水泵电机1套、Ф10m×3m钢筋砼人饮水池建设。 | 48 | 44 | 44 |  |  |  | 4 | 2021-03-01 | 2021-08-30 | 大可乡人民政府 | 水豆田、大月牙山河、小月牙山河、花园村、结胜 | 张冉 | 43人 | 1.安装各型热镀锌钢管9000米； 2.饮水条件改善增加群众经济收入4万元/年； 3.解决贫困人口饮水安全问题人数778人； 4.受益贫困人口满意度95%。
|  | 小 计 |  | 163 | 159 | 159 |  |  |  | 4
合 计 |  |  |  | 2691.76 | 1529 | 1529 |  |  |  | 1162.76