石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年市级重点建设项目1-6月份

投资进展情况通报

石林县2021年市级重点建设项目共有21个（含市级重点前期工作项目1个和重大项目1个），计划总投资317.49亿元，年度计划投资38.44亿元。截至本月底，今年以来共累计完成投资5.51亿元，完成年度计划的14.33%。21个项目中已开复工8个，开工率为38.1%。项目主要包括：①重点续建设项目10个，计划总投资105.99亿元，年度计划投资24.69亿元，今年累计完成投资5.5亿元，完成年度计划投资的22.28%。有8个项目已开复工，开复工率为80%。②重点新开工建设项目9个，计划总投资54.5亿元，年度计划投资13.75亿元，今年累计完成投资0.02亿元，完成年度计划的0.14%。有0个项目已开复工，开复工率为0%。③重点前期项目1个，计划总投资7亿元，暂无年度投资计划。今年所涉及的1个市级重点前期投资建设项目具体是：石林县西河水环境综合治理项目，截至本月底，该项目都还没有正式开工建设，处于办理项目前期手续阶段。④重大建设项目1个，计划总投资150亿元，暂无年度投资计划。今年所涉及的1个市级重大投资建设项目具体是：昆明“七彩世界”文化旅游项目，截至本月底，该项目都还没有正式开工建设，处于办理项目前期手续阶段。（撰稿人：董凤春）
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