石林县农业发展“十二五”规划

一、规划的背景和依据

（一）规划背景

经过改革开放三十年的发展，我国已经进入工业化的中期阶段，中央提出了“工业反哺农业、城市支持农村”的推进社会主义新农村建设的战略方针，把发展现代农业、增加农民收入放在突出位置。最近，党的十七届三中全会又提出了进一步深化农村改革、促进农业和农村经济又好又快发展的新要求。昆明市作为云南的中心城市，正朝着国际化大都市、生态园林城市的目标迈进，现代都市农业的格局基本形成，农业结构不断调整升级，农业的功能不断拓展，农业布局逐步优化，农业组织制度的改革不断深化。石林县是昆明市农业的主要生产区之一，石林的农业承担着保障农产品供给、促进农村经济社会繁荣稳定、建设昆明生态屏障等多重任务。随着国际国内宏观经济环境的变化，昆明城乡经济体系调整的加速，石林县农业发展的条件同几年前相比已经发生了重大改变，重新审视农业发展的环境条件，重新确定农业发展的目标和功能，科学合理地调整农业的区域布局和组织形式，显得十分迫切。根据昆明市制定农业产业发展规划及农业“十二五”规划的要求，按照石林县制定国民经济和社会发展“十二五”规划的安排，由石林县农牧局组织，聘请专业性研究机构参与，县级相关部门配合，编制本规划。

（二）规划时限

本规划时限为七年，即从2009年至2015年。前两年与“十一五”规划相配合，后五年作为农业“十二五”规划与“国民经济和社会发展十二五规划”相配套。

（三）编制依据

1.中共中央、国务院关于发展现代农业的一系列文件

2．云南省关于新农村建设和发展现代农业的相关文件

3．昆明市关于农业和农村工作的相关文件

4. 昆明市现代都市农业“4210”发展战略

5．昆明市现代都市农业发展规划

6．石林县“十一五”农业发展规划

7．石林县“543”倍增计划

8．石林县经济和社会发展“十二五”规划编制方案

二、农业和农村经济现状分析

（一）现状分析

1．发展现状

石林彝族自治县是云南省昆明市的郊区县，距昆明主城区78公里，全县总面积1719平方公里，辖6镇1乡。境内地势平缓，雨量充沛，干湿分明，四季如春，植被种类丰富，可利用草场5万公顷，森林覆盖率达37.03%。全县耕地保有量73.3万亩（石林县国土资源局提供），主要种植水稻、玉米、烤烟等作物，经济林果有核桃、板栗、葡萄、苹果、甜柿、人参果等。2008年末，全县常住人口24.26万人，户籍人口23.96万人，7.69万户。其中，农业人口21.19万人，非农业人口2.77万人；彝族人口为8.14万人，占总人口的33.99%。人口密度142人/平方公里。人口自然增长率 5.77‰。

2008年，全县完成地区生产总值272889万元，其中：第一产业82371万元，占30.2%；第二产业78132万元，占28.6%；第三产业112386万元，占41.2%。全县实现农林牧渔总产值148513万元，其中：农业产值80339万元，林业产值3882万元，畜牧业产值56463万元，渔业产值3560万元，农林牧渔服务业产值4268万元。农民人均纯收入4216元，农业产业结构比例为54﹕2.7﹕38﹕2.4﹕2.9。

全县农作物播种面积69.93万亩。粮食作物面积43.92万亩（含复种），总产量12.37万吨，其中稻谷5.98万亩，产量3.36万吨；小麦6.65万亩，产量0.79万吨；玉米13.43万亩，产量5.74万吨；豆类6.69万亩，产量0.86万吨；薯类4.71万亩，产量0.94万吨。经济作物中，烤烟11.80万亩，产量1.64万吨；油料作物0.74万亩，产量0.12万吨；蔬菜种植面积6万亩，总产量近10万吨，总产值1.26亿元；花卉种植面积0.45万亩，总产值4600万元；绿肥等其它农作物7.57万亩。

2008年，全县山羊存栏18.6万只，出栏肉羊9.5万只，鲜奶产量1.04万吨（其中包括鲜牛奶0.2万吨）；生猪存栏18.5万头，出栏22.7万头；禽存栏156万羽，出栏400万羽，禽蛋0.14万吨；实现畜牧业产值56463万元，农民人均畜牧业增收89元。

现有水果面积5.99万亩，产量2.5万吨，产值6500万元。

农业产业化经营持续推进。2008年有县级农业龙头企业25个，市级农业龙头企业15个，省级农业龙头企业2个。

2．发展环境

从外部环境看，石林是昆明市的东部门户，是构建未来滇中城市群的重要区域，为加快推进石林城市化进程提供了广阔的发展空间，未来石林不仅是昆明市的次级城市，也是滇东南的区域性中心城市。现代新昆明建设的加速推进，加快第二板块经济社会发展等一系列配套措施逐步落实，市政府构建昆明现代都市农业发展新格局提出了“四个中心、两大平台、十大突破”的战略，将石林县定义为东部高效农业区，提出将云南昆明石林台湾农民创业园建设成为辐射云南、面向东盟的现代农业示范基地，成为现代农业科技研发与扩散、农产品加工、农业物流与集散、农业成果展示与观光休闲多功能于一体的综合性中心，为石林县加快发展提供了难得的机遇。从内部环境看，旅游产业正加速转型提升，工业园区建设正强势突破，农业产业化进程正加快推进，一批重大项目的陆续开工建设，有力地促进了县域经济的快速发展。巴江河治理、石林大道建成、狮山路延长线建设、工业园区基础设施建设两年突破工程的实施及旅游度假区开发建设的快速推进，正加速石林城市化进程，带来城镇人口的快速增长和城镇经济的快速发展。石林世界自然遗产、世界地质公园、国家5A级旅游景区等品牌效应，国家卫生县城、省级园林县城、昆明市文明县城等环境效应以及阿诗玛文化的特色效应，使石林的发展优势更加明显、基础更加坚实、空间更加广阔，石林正在成为旅游休闲、投资创业的热土，迎来新一轮的发展热潮。

（二）有利条件

1．具有闻名世界的优势品牌

石林具有世界地质公园、世界自然遗产、国家5A级景区三顶桂冠，是云南旅游的名片，旅游业已形成一个包括餐饮、宾馆、交通、旅行社、商贸、娱乐及景区建设和管理服务业等综合性的产业体系，从业人员达6000多人。旅游业已成为石林县社会经济发展中的主导产业，2008年，全县接待游客突破300万人次，其中大小石林景区接待游客260万人，旅游直接收入3亿元，综合收入10亿元。石林旅游的品牌效应将会在招商引资、农业营销、观光农业发展方面具有不可比拟的优势，成为石林县农业发展的一大优势资源。

2．具有“台湾农民创业园”优势平台

云南昆明石林台湾农民创业园是国务院台办、农业部批准、云南省第四个国家级园区，以引进台湾资金、先进的农业经营理念、技术设备、人才为核心建设的综合性高新农业园区，把云南昆明石林台湾农民创业园建设成为综合效益高、示范带动强的科技先导型两岸农业科技合作试验区、休闲观光农业示范区，成为云南省领先水平的现代高效农业生产示范基地、特色鲜明时尚的休闲观光农业基地。利用园区建设所创造的条件、形成的功能，提高石林县农业生产档次，开拓农产品服务市场，带动农业转型升级、农业资源循环利用、农业优势产业的发展壮大、农民收入的稳定增长，加快实现农业现代化步伐。

3．具有丰富多样的自然资源

独特的地形地貌和气候环境，造就了石林境内丰富多样的自然资源。石林县气候属亚热带低纬高原山地季风气候，具有“冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、干湿分明”的特点。县境内地势起伏平缓，自东北向西南呈阶梯状倾斜，土地分布在海拔1600-2150m之间，具有明显的立体气候特点。境内大部分地区为石灰岩所覆盖，喀斯特地貌类型齐全。国土面积1719k㎡，山区、半山区占69%，丘陵占15.1%，坝区占14.7%，河谷占1.2%。耕地保有量73.3万亩，全县户籍人口人均3.1亩，户籍农业人口人均3.5亩。为发展种植业、养殖业、农产品加工，推进农业结构调整、培育特色农业产业提供了有利的条件。

4．具有良好的生态环境

石林县林地面积大，有林业用地面积117.76万亩，森林覆盖率达到37.03%，是滇中地区森林覆盖率较高的县份之一。石林县还是全省获“全国环境优美乡镇”称号最多的县区，长湖镇、石林镇于2007年通过“全国环境优美乡镇”评审，西街口镇、圭山镇完成了省级“生态乡镇”申报前期工作。县境内无污染工业，十分有利于建设生态农业、休闲观光农业，发展绿色经济。

5．具有突出的优势区位

石林交通区位得天独厚，离昆明主城区78公里，属于昆明1小时经济圈内，是滇东南及广东、广西等沿海地区进入昆明的门户，也是越南等东南亚国家入境我国的重要通道，国道342线、326线，昆（明）石（林）高速公路，安（宁）石（林）、昆（明）河（口）、曲（靖）石（林）高等级公路，南（宁）昆（明）铁路，九（乡）石（林）阿（庐古洞）旅游专线二级公路过境石林。未来三年，将建成石（林）蒙（自）高速公路，形成与现代化城市相匹配的四通八达交通网络，成为区域性的交通中心。

6、具有丰富的人文资源

石林是中国阿诗玛的故乡，以阿诗玛为代表的彝族文化内涵丰富，影响深远，最有影响的是（六个一），即：“一诗”—叙事长诗《阿诗玛》；“一影”—中国第一部彩色音乐电影《阿诗玛》；“一歌”—云南旅游代表歌曲《远方的客人请您留下来》；“一舞”—彝族撒尼大三弦舞；“一节”—一年一度的彝族火把节被誉为“东方狂欢节”；“一绣”—阿诗玛刺绣品曾荣获“中国国际技术产品展览会金奖”，为发展生态观光农业、乡村旅游和民族风情旅游提供了强有力的文化支撑。

（三）主要问题

1．工业化发展程度不高

2008年，全县工业增加值为58047万元，仅占全县生产总值的四分之一，甚至低于农业的增加值，说明石林县的工业化进程仍处于初级阶段，工业反哺农业的能力薄弱。而在工业体系中，轻、重工业比例为43∶57，由于轻工业大多以农产品为原料，轻工业总体规模小使得农产品加工升值和市场拓展的功能不强，对农业的拉动作用不足。

2．城镇化进程滞后

全县常住人口24.26万人，户籍人口有7.69万户，23.96万人。其中，农业人口21.19万人，非农业人口2.77万人。户籍人口中，农业人口21.19万人，占88.4%。全县乡村从业人数12.40万人，其中从事农业10.29万人，占总人数的83%。全县绝大部分劳动力还滞留在农业领域，使得农业劳动者人均占有资源量低，农业规模经营难于形成，农户家庭收入中非农收入的增长受到制约。

3．农业基础设施薄弱

石林全境处于滇中高原季风气候区，干湿季明显，雨季降雨量占全年降雨量的近90%，旱季旱象十分严重。由于农田水利设施不足，对水资源时空分布的调控能力弱，全县60%以上的地区处于干旱缺水状态，农业人口人均有效灌溉面积只有0.78亩，其中旱涝保收面积只有0.36亩。现有耕地中，中低产田地比重大，占总耕地总面积的77%。

4．农业产业结构层次不尽合理

农业产业结构虽逐年调整不断取得进步，但整体结构层次仍然比较低下。2008年农林牧渔总产值148513万元中，农业（种植业）占58.6%，畜牧业占35.8%，其它合计不到6%。而在种植业中，粮、烟两项传统产业就达36459万元，占种植业产值的52.6%。在66.93万亩的农作物播种面积中，粮食播种面积就达43.92万亩，占总播种面积的65.62%。增收效益显著的特色经济作物发展不足,与建设都市型现代农业的要求不相适应。

5. 农民组织化程度低

2008年底，全县农村专业协会、合作经济组织有29个，其中专业协会16个，合作经济组织13个，只占全县484个村民小组的6％。政府认定的龙头企业42个，但龙头企业与农户之间利益共享、风险共担的利益联结机制还不完善，订单农业的履约率不高。龙头企业、中介组织、商品基地、农户之间难以形成比较稳定的产销关系，抗御市场风险的能力较差。

三、发展思路、原则和目标

（一）发展思路

贯彻落实科学发展观，统筹城乡经济社会发展，坚持 “三化”化“三农”、带“三农”、服务“三农”的方针，以改善生产条件为基础，以现代科技为支撑，以社会服务为保障，围绕一个中心，明确两大目标，推进三个转变，促进四个集中，实施五大工程，发展六大产业，建立七大体系，把石林建设成为昆明东部的高效农业生产示范中心、特色优质农产品生产基地、休闲观光农业聚集带，成为昆明现代都市农业的核心区域之一，构筑石林现代农业跨越发展的新格局。

“一个中心”，即以“台湾农民创业园”建设为中心，以招商引资为平台，构建石林县现代高效农业产业体系。

“两大目标”，一是农业的提质增效，二是农民的持续增收。

“三个转变”，一是农业增长方式由粗放型向集约型转变，二是农业经营方式由小规模经营向适度规模经营转变，三是农业组织形式由农户独立分散经营向产业化、一体化经营形式转变。

“四个集中”，一是产业布局向优势产区集中，二是产品生产向基地集中，三是农业项目向园区集中，四是农村人口向城镇集中。

“五大工程”，一是农业园区核心平台建设工程，二是农业基础设施建设工程，三是特色产业基地建设工程，四是农业组织创新工程，五是服务体系建设工程。

“六大产业”，一是高效优质粮食产业，二是环境友好型畜牧产业，三是设施园艺产业（蔬菜、花卉），四是特色水果产业，五是农产品加工运销业，六是生态休闲观光农业。

“七大体系”，一是政策支持体系，二是科技支撑体系，三是金融服务体系，四是农村物流体系，五是监管服务体系，六是培训转移体系，七是循环农业体系。

（二）发展原则

1.市场导向原则。以市场开发带动资源开发，发展优质、安全、高效农业，实施市场前景好、发展潜力大、科技支撑力强，对县域经济发展具有较强辐射带动作用的农业产业化项目。

2.强势推进原则。重点扶持效益好、带动能力强和影响面广的农业项目和企业，通过强势推进，扶持培育，使项目和企业成为推进调整结构、促进产业发展和带动农民增收的龙头。

3.规模高效原则。壮大特色产业基地规模，发展高效农业，增强龙头企业实力，加快推进农村土地承包经营权流转，使农业生产由小规模、粗放型向规模化、集约化经营转变。实施品牌战略，做大做强特色产业。

4.科技先导原则。依靠科技转变经济增长方式，不断提高整个农业产业链的科技含量和产品开发档次，提高农业龙头企业的自主创新能力，推进农业由资源支撑型向科技支撑型、市场需求型转变。

5.可持续发展原则。对农业资源的开发利用，坚持保护与利用并重的原则，大力发展旅游生态农业和观光农业，使农业和旅游业互相渗透，相互结合，实现农业和旅游业的可持续发展，经济、社会与生态效益的协调发展。

6.城乡统筹原则。坚持“以旅哺农、以农促旅”的方针促进城镇公共服务向农村延伸、城镇产业与农村产业对接，推进城乡一体化。

（三）发展目标

1．总体目标

台湾农民创业园成为功能强大的辐射中心，带动全县建立起产业基础牢固、产业特色鲜明、产业技术高新、产业关联紧密、产业效益显著的现代农业生产经营体系，农业基础设施不断配套完善，农业综合生产能力明显增强，农业产业整体素质得到显著提升，农业产业结构与布局逐步优化，粮食安全得到有效保障，农业增加值持续增长，农民人均纯收实现翻番，石林县成为昆明市的高效农业强县。

2．具体目标

（1）农业基础建设目标

①农田水利建设

农田有效灌溉面积由2008年的16.64万亩，2015年提高到24万亩。

②中低产田地改造

完成中低产田地改造14.6万亩，配套完善已建高稳产农田3万亩，高稳农田占总耕地面积的比例由现在的22%提高到50%以上。

（2）粮食安全保障目标

通过加强基本农田保护，使粮食作物总播种面积稳定在40万亩以上，粮食总产量保持在12万吨以上。

（3）农业经济发展目标

①农业增加值

农业总产值达到25.5亿元以上，年增长率达到8%以上。

②农民人均纯收入

农民人均纯收入持续增加，在规划期内年均实际增长率达到10%以上，2015年在2008年基础上翻一番，达到8000元以上。

（4）农业产业发展目标

①农业产业结构

农、林、牧、渔和农业服务业的比重由现在的58.6﹕1.7﹕35.8﹕1﹕8，调整为35﹕10﹕45﹕1﹕9；粮经比例为60﹕40。

②优势特色产业培育

圭山山羊、石林甜柿、休闲观光农业等地方特色产业发展壮大成为优势产业，产值达到农业总产值比重的12%以上，把 “石林”农业品牌打造成为国际知名品牌。

（5）产业化经营发展目标

①农业产业化经营

龙头企业、新型农民合作组织、农业社会化服务组织数量增长、规模壮大，农业产业化经营覆盖率达到90%以上。

②农产品加工

农产品初加工率达到70%以上，精加工率达到30%以上。

③农村物流体系建设

连接城乡、覆盖全县、沟通全省的农村物流体系基本形成，工业品下乡、农产品进城货畅其流。

（6）农业科技进步目标

①农业科技进步贡献率

云南昆明石林台湾农民创业园成为昆明市农业科技创新的主要基地之一，农业科技成果研发、引进、转化和推广应用，使石林农业科技进步贡献率由现在的42%提高到50%以上。

②良种覆盖率

农林牧渔生产中，优良品种覆盖率达到90%以上。

四、重点产业

“十二五”期内，石县的农业发展要继续推进产业结构调整，以稳定基础性产业为保障，以发展增收性产业为目标，以实施生态高效农业为手段，巩固提升传统产业，培育优势特色产业，强力推进关联产业，培育一批基础牢固、特色突出、优势明显的重点产业，形成结构合理、关系协调的农业产业群体。

（一）巩固提升传统产业

1、粮食

（1）产业基础

2008年全县粮食作物播种面积43.92万亩，总产量12.37万吨，其中稻谷5.98万亩，产量3.36万吨；小麦6.65万亩，产量0.79万吨；玉米13.43万亩，产量5.74万吨；豆类6.69万亩，产量0.86万吨；薯类4.71万亩，产量0.94万吨。县域人均占有粮食近510公斤，粮食安全得到稳定保障。

（2）发展目标

规划期内粮食播种面积稳定在40万亩左右，粮食年总产量不低12万吨。

(3)发展措施

稳定粮食播种面积，以千亿斤粮食增产工程实施为契机，高稳产田（地）建设和中低产田（地）改造为基础，以新品种引进、新技术研发和粮食高产综合生产技术示范推广为重点，充分挖掘粮食生产潜力，加大冬季农业开发和晚秋生产力度，提高复种指数，全面开展水稻优质高产行动、玉米高产创建普及行动、优质专用麦类高产攻关行动、优质马铃薯、杂粮、豆类经济增效行动，提高粮食生产比较效益，保障有效种植面积，确保粮食生产安全。

水稻生产以坝区鹿阜、板桥、石林、大可4个乡镇为主，加大新品种、新技术引进和推广力度，大力推广优质稻、优质高产杂交稻，优化粮食品种、品质结构，保护和提高水稻生产能力，规划期内平均亩产提高50千克以上。

山区的圭山、长湖、西街口等乡镇要大力发展优质专用玉米，充分发挥土地资源优势，加大农田基础设施建设，在稳步解决温饱和巩固脱贫成果的基础上，结合农业部玉米高产创建活动，全面实施高产创建模式普及推广，挖掘生产潜力，到2015年，高产创建模式普及推广覆盖率达90%以上，实现每亩平均增产100千克的目标。

山区和半山区大力发展优质杂粮、优质马铃薯生产。结合冬季农业开发和晚秋生产，积极开展优质专用马铃薯高产攻关、优质杂粮品种更新、优质食用豆类和饲料粮推广种植，到2015年实现平均亩产提高60千克。

2、烤烟

（1）产业基础

烤烟是石林县最主要的经济作物，全县农民烤烟人均纯收入和烤烟农特税收均占农民人均纯收入和县乡财政收入的30%以上，是农民增收和财政增收的重要支柱产业。2008年，全县种植烤烟11.8万亩，总产量32.8万担，平均单产140公斤，上等烟比例40%。

（2）发展目标

规划期内全县烤烟种植规模稳定12万亩左右，烟叶收购数量稳定在35万担左右。上等烟比例达45%以上，平均单产达150公斤以上。

（3）发展措施

在稳定面积的同时，进一步加强烤烟生产基础设施建设，在优势产区建立优质烤烟标准化生产示范基地。全面推广烤烟生产轮作制度，加强烟水配套工程建设，全面推行标准化育苗、移栽、管理及采收、烘烤技术，主攻质量，提高效益。按照两年或两年以上种烟与种其他农作物的合理轮作的要求，建设基本烟田24万亩，建设优质烟示范基地10万亩。

3、生猪

（1）产业基础

养猪是石林县传统的畜牧业生产，2008年全县生猪存栏17.97万头，出栏22.34万头，猪肉产量1.92万吨，占肉类总产量的69%。

（2）发展目标

到2015年，全县生猪存栏数达到25万头，出栏40万头，猪肉产量3万吨。

（3）发展措施

以“公司+基地+农户+合作经济组织”的模式，依托龙头企业，发展大户、促进中户、兼顾千家万户。重点措施是以种猪、商品猪规模养殖及加工企业为龙头，加强良种繁育、规模化、标准化养殖基地及市外饲料生产基地建设，建立健全疫病防控体系，加强良种猪生产体系建设，推广瘦肉型杂优良种猪，改善产品品质，与种植业同步规划，建设生猪标准化养殖小区和标准化养殖基地，发展规模养殖大户，推行规范化、标准化生态养殖。重点在除县城规划区、旅游区、水源保护区外的鹿阜镇、板桥镇及大可乡等几个主要产粮区进行合理布局，在龙头企业、养殖大户的PIC良种繁育体系和现有25户D.L.Y商品仔猪生产农户的基础上，认真做好良种商品仔猪的繁殖及供应，逐步实现全县的养猪业以PIC和D.L.Y为主体的品种组合格局，通过标准化规模养殖小区的示范和带动，确保全县生猪生产的健康持续发展，充分利用粮食转化增值，实现生猪从家庭副业向主业的转化。

4．家禽

（1）产业基础

石林的家禽主要是蛋鸡及肉鸡，在采取了“公司+农户”的运行模式后，呈现出快速发展的趋势。2008年底全县家禽存栏156万羽，禽肉产量4746.2吨，禽蛋产量1363.8吨，规模养殖2000羽以上肉鸡的大户500余户，其中蛋鸡饲养上万羽规模的企业有3家，体现出小规模、大群体的特点。

（2）发展目标

到2015年，全县发展规模化养殖户1200户，出栏肉鸡2000万羽。

（3）发展措施

发展途径上以龙头企业为依托，通过“公司+农户”的运作模式，在石林镇、路美邑镇及长湖镇发展一批以外地市场为主、年出栏2万只以上的大户。引导扶持发展饲养规模在1万只左右、以满足本地市场需要的蛋鸡养殖户10户以上。

（二）培育优势特色产业

1．山羊

（1）产业基础

养羊业是石林县畜牧业的传统产业，圭山山羊历史悠久，知名度高， 1979年被列为全国奶山羊基地，1990年被全国第三次奶山羊生产学术会议赞誉为“路南模式”，“十五”期间被列为省级农业综合开发项目建设，2006年被列为国家级地方品种保护名录，2008年，全县山羊存栏18.5万只，出栏肉羊9.5万只，羊肉产量0.27万吨，鲜羊奶产量0.84万吨，养羊经济总收入超过7000万元。

（2）发展目标

实现圭山山羊由特色产业向优势产业的转变，规划期末山羊存栏数达到25万只，出栏数达到15万只以上，养羊业经济收入超过1亿元。

（3）发展措施

品种上实行保种与改良相结合，一方面通过提纯复壮维持圭山山羊资源种群的数量和质量，同时在相应的规划区域，有计划地利用引入品种进行改良，以提高生产的经济性。以圭山山脉为主，包括长湖镇、圭山镇及板桥镇的冒水、西街口镇格渣等地区为圭山山羊的保种区，实施圭山山羊的纯繁保种，有计划地开展萨能羊与圭山山羊、努比羊的杂交改良，选育提高圭山山羊的奶、肉个体生产水平。要着力解决好养羊业发展与生态环境保护之间的矛盾，控制散养、放养，积极发展种草养羊。大力发展30-50只高床圈养示范户，力争这一方式的应用达全县农户15%以上，充分体现“小群体，大规模”的特点、形成石林养羊业的特色模式。以自然村为单位，对饲养奶山羊达500只以上的村社建立集中挤奶点，确保山羊奶产品安全卫生，加大山羊系列产品加工和市场开拓力度，将圭山山羊培育成为云南羊产业中的领头羊。

2．养牛

（1）产业基础

全县大牲畜存栏7.38万头中，牛的存栏数达到4.96万头，占67%。石林养牛业传统上是肉役兼用以役为主，现在随着农业机械化水平的不断提高以及城乡居民膳食结构变化对牛肉需求量的增长，养牛的目标逐渐向以获取肉、奶产品的专业化生产方向转变。

（2）发展目标

到2015年，奶牛存栏量达到0.4万头以上，肉牛存栏量达到5万头，出栏量达到1.5万头。

（3）发展措施

养牛业近期规划以奶牛、肉牛为主，加快发展奶水牛饲养。一是在石林片区以引进奶牛养殖有一定规模、有产品加工及销售的龙头企业为依托，推行“集中饲养，集中挤奶”和“分散饲养，集中挤奶”的农民专业合作经济组织模式，向牛奶加工企业提供优质、安全、卫生的原料奶，确保奶牛养殖户有稳定的收入；二是在长湖、圭山片区大力推广西门塔尔牛、短角牛牛冻精改良技术，开展人工种草，发展肉牛的小规模、大范围的舍饲饲养，提高肉牛生长水平和产品质量。三是充分利用滇池沿湖区域畜禽禁养奶牛养殖向外转移的机遇，积极创造条件，吸纳养殖企业和养殖户到石林发展。

3．无公害蔬菜

（1）产业基础

蔬菜种植面积6万亩，总产量10万吨，总产值1.26亿元，外销量7200万千克，占总生产量的67.3%。有种植、营销企业3家，加工企业1个，蔬菜专业技术协会7个。无公害蔬菜基地认定5.5万亩，产品认证2个；绿色蔬菜基地生产面积7000亩，产品认证2个；有机蔬菜生产面积1000亩。

（2）发展目标

规划期末全县蔬菜播种面积达9万亩，其中无公害蔬菜生产8万亩，蔬菜总产量22万吨，产值1.8亿元，外销量占总产量70%以上。

（3）发展措施

稳抓滇池流域实行“四退三还”和昆明市建设“东西部高效农业区”的机遇，以云南昆明石林台湾农民创业园为平台，大力发展设施栽培和加工业，提高蔬菜种植的综合效益。新增外销型无公害蔬菜生产3万亩，其中1万亩为外销型高档精细蔬菜生产基地，2万亩为外销型高山反季节蔬菜基地。

4、优质花卉

（1）产业基础

石林县花卉产业起步较晚，现有花卉种植面积0.45万亩，其中鲜切花500亩，绿化苗木亩及其它0.40万亩；花卉产量2088万（枝、盆、株、公斤）,产业总产值4600万元。

（2）发展目标

规划期内发展花卉5万亩，近期主要布局在石林、鹿阜、板桥、西街口等乡镇，在团结水库灌溉区域建设花卉的规模化生产基地。

（3）发展措施

应充分利用云南省扶持发展花卉优势产业、昆明建设园林城市及滇池流域花卉种植业向外转移的有利时机加快发展，采取积极稳妥的战略，逐步推进。在云南昆明石林台湾农民创业园建设花卉产业园区，以此为中心带动全县的盆花、盆景、鲜切花、绿化苗木等形成一个合理的生产结构，根据市场需求的变化适时进行调整。

4．特色水果

（1）产业基础

我县山区半山区面积大，适宜发展经济林果的面积宽广，现有水果面积5.99万亩，产量2.5万吨，产值6500万元。其中，梨、葡萄等大宗水果，占43%，甜柿、红梨、枇杷、枣、杨梅、油桃、黑李等特优水果发展极为迅速。

（2）发展目标

到2015年全县特色水果总面积发展到10万亩，产值达到2亿元。其中新增甜柿3.5万亩，枇杷0.5万亩。

（3）发展措施

一是逐步淘汰传统劣杂品种，重点发展甜柿、枇杷等名特优品种；二是改善生产条件，通过水利建设、坡改梯、土壤改良等措施，高起点建设专业化生产基地；三是发展名特果品生产专业村，促进经济林果生产布局逐步走向集中；四是农林科技部门、龙头企业、农业专业合作组织等加强对农民的科技培训和经济技术扶持，提高农民的生产管理水平。

（三）扶持发展关联产业

农业的关联产业是与农业关系较为密切，对农业起着直接的支持和拉动作用能够联接成为产业链或相互交叉融合成为新产业领域的非农产业。石林县现代农业建设要着重扶持发展农产品加工业、农村物流业、休闲观光农业等与农业关联性较强的产业。

1，农产品加工业

（1）产业基础

历史上石林地处偏僻，加工业发展长期滞后，农产品只有粮、油、畜禽的初级加工，大部分商品农产品以原料形式出售。近十几年来农产品加工业得到了快速发展，加工领域扩展到大部分产品类型，特别是农业龙头企业通过对农产品的加工升值，对种养业逐步走上规范化、标准化生产的轨道、开拓农产品市场，起到了重要的促进作用。但从总体上看，石林县的农产品加工仍然比较弱小，农产品加工率不足30%。

（2）发展目标

全县农产品初加工率达到70%以上，精加工率达到30%以上。农产品加工业产值占全县加工业产值的比重达到40%以上。

（3）发展措施

充分利用石林的区位优势、交通优势及台湾农民创业园的影响力，吸引大中型农产品加工企业到石林投资办厂，促进石林农产品加工业的跨越式发展。

加快台创园及县城基础设施建设，改善发展环境，完善产业支持政策，降低企业的生产经营成本。

鼓励加工企业与农业合作组织和农户合作建设专业化原料基地，将种养基地作为第一车间，提高原料农产品的供给能力和质量等级，发展定单农业。

2．农村物流业

（1）产业基础

随着农业发展进入新阶段，交通条件不断改善，非公经济加快发展，从事农村商贸业的企业和人员逐步增加，农产品商品率逐步提高。但就农业市场化的要求来看，农村物流业仍是农村产业体系中的薄弱环节，加快发展是当务之急。

（2）发展目标

利用七年的时间，构建起石林县结构合理、层次分明、运转良好的农村物流体系，初步形成昆明东部特色农产品区域性集散中心，形成“工业品下乡、农产品进城”便捷通道网络。

（3）发展措施

加快以台湾农民创业园核心区农业物流中心建设，构建大型仓储、大宗交易、系统配送、电子商务、交易结算、检验检测、工商服务等综合配套的结构体系，培育农村经纪人队伍、逐步形成比较完善的石林农业物流体系。县城以狮山路为主，建设农产品交易平台。重点发展农副产品批发市场、农业生产资料交易市场、花卉苗木交易中心、农机及配件交易和修理中心、建筑材料交易市场等现代商贸交易中心。2010年完成农业生产资料市场和标准化市场建设。

推进集镇商贸中心建设。鹿阜、石林、板桥、圭山4个乡镇突出自身特色，打造一条商业街，建设一个新型市场。2009年完成大屯粮食交易市场建设和长湖集镇建设，2010年完成大可、西街口集镇建设。

以“万村千乡”工程建设为契机，培育和开拓农村市场，推进农村商品市场体系建设。大力发展农村专业合作社，积极发展农民营销组织、专业购销队伍、农村经纪人队伍，建立和完善农村流通组织体系。未来七年完成“万村千乡”市场工程150户。

3．休闲观光农业

（1）产业基础

休闲观光农业是农业和旅游业的融合，是以农村生产生活要素为载体，以观赏自然风光、体验田园生活、获得身心放松和知识增长为主要内容的新型服务业。石林县具有良好的旅游业基础，独特的地理风貌、知名的阿诗玛文化，特色农业正在加快发展，发展休闲观光农业具有得天独厚的优势条件，但目前尚处于起步阶段，产业规模、从业人数、经济收入都还较小，模式单一，服务质量和经营行业规范都有待提高。

（2）发展目标

到2015年，生态休闲观光农业综合产值超1亿元，从事生态观光休闲产业的农民人数达1万人以上，从业人员人均收入达1万元以上。

（3）发展措施

打造巴江生态休闲经济带。利用全县独特的文化、旅游资源优势，加快文化与旅游融合，以巴江沿线县城段为重点，实施“一江两潭八景”，即：巴江，黑龙潭、白龙潭，三家村水库、鱼龙湖、荷花池湿地、文昌湿地公园、桃园水乡、复烤厂湿地、大屯湖、城南湿地工程，打造具有石林民族特色集餐饮服务、旅游购物、文化娱乐等为一体的巴江生态休闲经济带。

整合农业生态观光产业资源，建设完善生态观光农业产业基础设施，结合优势特色农产品基地建设，重点培育与发展一批示范效应好、带动作用强的休闲观光农业园区，扶持一批文化素质高、经营特色突出、示范效应好的农家乐经营户，把圭山、长湖建成以生态观光休闲为主的特色旅游名镇。

旅游、农业、林业、文化、工商、质检等部门紧密配合，对生态休闲观光农业发展进行统一的规划设计，整合扶持资源，有计划、有步骤、有重点地支持产业发展，对企业和经营户提供信息、技术、资金等方面的扶持，定期、定点对从业人员进行专业技术培训，加强对经营行业的检查考核，促进经营行为的规范和服务质量的不断提高。

五、区域布局

（一）总体布局

按照“发挥资源优势、突出区域特色、促进集中连片”的原则，以台湾农民创业园为辐射带动中心,坝区以优质粮食为主，发展生猪和家禽的规模化养殖；半山区以优质专用玉米为主，重点发展甜柿等水果种植，适度发展反季蔬菜；山区以山羊为主要发展方向，适度发展豆类等优质杂粮；花卉苗木、设施农业、休闲观光农业布局在台湾农民创业园、城郊和主要景区周边、交通沿线；农产品加工业、物流业和其它农业服务业主要布局在台创园核心区、县城及集镇。

（二）农业产业布局

1．粮食

海拔在1800米以下的水稻主产区（石林镇、鹿阜镇、板桥镇、大可乡）推广以云粳优和其它优质稻品种为主，发展优质粳稻生产基地5万亩，建设1000亩优质新品种繁育基地。海拔1800米以上的旱粮主产区（圭山镇、长湖镇、西街口镇）推广以“路单”系列等品种为主的优质玉米，发展优质玉米生产基地8万亩。山区和半山区以推广优质杂豆为主的特色杂粮，发展特色杂粮生产基地4万亩。

2．畜牧业

生猪生产在鹿阜镇、板桥镇及大可乡等主要产粮区进行布局，肉牛、山羊以长湖、圭山、西街口为重点发展区域。奶牛在石林镇开展集中式饲养，建设奶源基地。家禽以肉鸡、蛋鸡为主在在石林镇、长湖镇发展一批年出栏规模万只以上的大户。

3、蔬菜产业

蔬菜产业按照“一河二线（带）四片区”的基本框架进行产业布局。巴江河沿岸及黑龙潭水库、团结水库灌区为设施精细菜生产区，建设外销精细蔬菜基地1.5万亩，建大棚等设施栽培示范基地1万亩。沿九—石—阿旅游专线沿线为加工外销型、观光型蔬菜、花卉生产带。矣-木公路沿线为高海拔夏秋冷凉反季菜生产带，以夏秋花菜类、绿叶菜类为主。威黑水库自流灌区为夏秋冷凉反季菜生产区，大力开发夏秋反季绿叶菜类、花菜类、根菜类蔬菜及冬早大蒜产业。团结水库灌溉区域为园林花卉、蔬菜生产区。县域北部为季节性蔬菜生产区，以辣椒、菜用玉米和瓜类蔬菜为主。圭山镇东南部为季节性加工型蔬菜生产区，以菜用玉米、菜用加工型豌豆为主。

4．特色水果产业

甜柿种植区包括板桥、鹿阜、石林、西街口、长湖等乡镇，生产基地重点布局在九石阿旅游专线沿线和石林景区周围。贮藏、加工企业布局在工业园区。枇杷种植以大可乡为主。

5、花卉产业

以云南昆明石林台湾农民创业园花卉产业园区建设为中心，生产基地重点布局在石林、西街口、鹿阜、大可等乡镇。

六、重点工程

石林现代高效农业产业体系建设，要通过实施农业园区核心平台建设、农业基础设施建设、特色产业基地建设、农业产业组织创新、服务体系建设等“五大工程”来推进，每个重点工程又以若干个重点项目来进行具体落实。“十二五”期间将安排30个左右的重点建设项目，作为政府投资支持和对外招商引资的主要对象。相关部门要积极组织力量认真做好项目的前期工作，力争使政府投资类项目进入国家和省、市的计划支持范围，确保我县农业的五大重点工程的顺利实施。

（一）农业园区核心平台建设工程

按照省、市对功能定位的要求，将其作为昆明都市高效农业的带动辐射中心、石林县农业发展的综合服务平台来建设。以引进台湾先进农业经营理念、先进设备技术、资金和人才为核心，把昆明石林台湾农民创业园建设成为综合效益高、示范带动强的科技先导型两岸农业科技合作试验区、休闲观光农业示范区，成为云南省领先水平的现代农业生产示范基地、特色鲜明时尚的休闲观光农业基地。提高石林县农业生产档次，开拓农产品服务市场，带动昆明都市现代农业的转型升级、农业资源的循环利用、农业优势产业的发展壮大、农民收入的稳定增长，加快实现农业现代化步伐，并辐射带动云南省以及东南亚、南亚地区现代农业的发展。

园区建设要立足石林，带动全市，辐射全省，功能建设上要优先考虑对石林特色农业发展的促进作用。通过农业科技研发中心提升石林农业产业的科技素质，通过农产品加工中心促进石林农产品的价值增长和功能拓展，通过农业物流中心将石优势特色农产品输送到省外、国外市场，通过信息服务中心向政府、企业和农户提供全方位的信息咨询服务，通过现代农业示范和成果展示中心向县内外农业生产经营者和管理者展现现代农业建设的途径、方法和前景，通过农业检验检疫中心促进规范生产、提高产品质量、保护公平竞争。使台湾农民创业园成为石林现代农业建设的构造中心、促进中心、服务中心。

（二）农业基础设施建设工程

云南昆明石林台湾农民创业园完成5.4万亩园区开发建设，围绕云南昆明石林台湾农民创业园辐射区实施中低产田地改造14.6万亩，配套完善已建高稳产农田3万亩。新建项目主要规划在山区半山区，进行节水灌溉建设；配套项目规划在水源比较充足的坝区，主要是进行配套完善。

高稳农田建设按照三个产业带的划分实施。

第一个产业带是海拔在1700-2000米的北部高效农业产业带。该区域包括石林、西街口两个镇。地势平缓，丘陵起伏较小，土地平坦，有利于机械耕作，并且天然湖泊较多。主要围绕种植玉米、小麦等食粮作物、水果及经济作物以实现高产、稳产、优质为目标，建设高标准农田。主要采取工程措施改善灌溉条件，结合生态措施发展经济林果，建设田间路、渠、沟、管、生态林（经济林），解决群众生产生活用水和涵养水源问题，做到粮、经、果并举，推动经济发展和生态环境改善。

第二个产业带是以县城为中心的现代农业产业带，海拔1500-1700米，包括大可、板桥、鹿阜三个乡镇。该区域地处坝区，气候条件较好，水利化程度和科技水平相对较高。发展的重点是在确保水稻、蚕豆高产稳产的前提下，积极发展蔬菜、水果、花卉等价值高的产业。建设内容为田间渠、路、林、桥配套、设施齐全、功能完备的高标准农田，逐步发展设施农业，建立高产、优质、高效、安全的现代农业示范区。

第三个产业带为东部旱粮产业带，海拔1800-2100米，包括长湖、圭山两个镇。该区域严重缺水，土壤肥力低。要围绕玉米、马铃薯、小麦等粮食作物及旱地经济作物对土壤、肥料、水分的需求，采取工程措施、农业措施、生态措施相结合的方法，以实现改善灌溉，提高土壤肥力、保水、保肥和有利于机耕为目标，建设输水管路和蓄水池、积水池、水窑，逐步推广节水灌溉技术措施。

（三）特色产业基地建设工程

1．优质粮食生产基地

保护基本农田，稳定粮食种植面积，优化粮食品种结构，提高单产和效益。

水稻上继续推广云粳13、15、19、20等优良水稻品种，建设标准化优质粳稻生产基地，发展优质粳稻生产基地5万亩，建设优质新品种繁育基地1000亩。

加大对玉米高产创建活动的组织力度，推广节水、节非肥增效技术，发展优质饲用玉米和菜用玉米，提高单产和质量。

2、畜牧业生产基地

（1）生猪高效养殖基地

生猪生产以规模化、产业化推进，发展大户、促进中户、兼顾千家万户,在现有PIC良种繁育体系和D.L.Y商品仔猪生产农户的基础上，认真做好良种商品仔猪的繁殖及供应，逐步实现全县的养猪业以PIC和D.L.Y为主体的品种组合格局，通过标准化规模养殖小区的示范和带动，确保全县生猪生产的健康持续发展，充分利用粮食转化增值，保障市场供给。

（2）禽类规模化养殖基地

在石林镇、鹿阜镇及长湖镇发展1000户以上年出栏在2万羽的大户，引导扶持发展饲养规模在1万只左右的蛋鸡养殖户10户，取得相应数量的鸡蛋供应当地市场。通过“公司+农户”的运作模式，以降低市场风险。

（3）山羊生产基地

①奶山羊生产基地：以龙头企业繁育萨能奶山羊种羊年向养殖户提供的方式实现奶山羊的规模化、基地生产。

②圭山山羊生产基地：实施圭山山羊纯繁及保种，保种群的种羊规模规模化养殖，每年提供圭山羊种羊1000余只。

③努比亚羊生产基地：实行努比亚种纯繁和供种，使繁殖母羊饲养规模达到2000只以上，年提供努比亚种山羊1500只以上。

3．园艺产业基地

（1）无公害蔬菜生产基地

以菜用玉米、菜用豌豆基地生产基地建设为主攻方向，发展菜用玉米、菜用豌豆和夏秋反季菜各1万亩，生产基地推广设施、无公害生产技术，基本做到标准化生产。加快加工能力的扩充，使石林县成为菜用玉米的加工大县。

（2）优质花卉生产基地

充分利用宽阔的土地资源和便捷的交通优势，发展花卉业生产。重点建设台湾农业创业园花卉产业园区，核心区1-2万亩，辐射区3万亩，形成花卉生产、加工、物流的完整体系。

（3）特色水果生产基地

新建甜柿生产基地2万亩，总规模达到5万亩，重点扶持加工营销企业，积极引进新品种进行试验示范推广，占领国际市场，打造中国“甜柿之乡”。新建枇杷生产基地0.5万亩，总规模达到1万亩，形成大可枇杷产业带。

4.种子、种苗生产基地

种子、种苗是农业生产的最基本的生产资料，是农业优质高产的根本保证。石林的“路单”系列玉米杂交种等在全省都有名气，玉米杂交育种有一定基础。现又有中种集团公司一批大企业进入，应充分利用这一有利时机，对粮食、花卉、畜禽等进行种子、种苗生产基地的规划建设。

石林县主要农业产业生产基地布局表

| 序号 | 基地种类 | 规模 | 布 局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优质稻 | 5万亩 | 石林、鹿阜、板桥、大可 |
| 2 | 优质玉米 | 8万亩 | 石林、长湖、圭山、西街口 |
| 3 | 蔬 菜 | 新增3万亩 | 鹿阜、板桥、石林、西街口 |
| 4 | 花卉 | 新增3万亩 | 石林、鹿阜、西街口、大可 |
| 5 | 生 猪 | 出栏40万头 | 鹿阜、板桥、圭山、长湖、西街口、大可 |
| 6 | 家 禽 | 出栏2000万羽 | 板桥、长湖、大可、圭山、西街口 |
| 7 | 山 羊 | 出栏15万只 | 鹿阜、板桥、圭山、长湖、西街口 |
| 8 | 特色水果 | 新增4万亩 | 鹿阜、板桥、长湖、石林 |

（四）农业产业组织创新工程

1．龙头企业培育

到2015年县级以上龙头企业规模发展到30户，其中：省级龙头企业达5户、市级龙头企业达15户，争取每个优势产业引进或培育一家市级以上龙头企业，形成年销售收入亿元以上的龙头企业2-3家、1000万元以上的10家。重点龙头企业带动农户60%以上，户均年增收1500元以上。

2．扶持发展农民合作经济组织

大力扶持发展农民专业合作经济组织，建立农民、政府、企业政府和市场的纽带，规范生产经营自律行为，健全企业、合作经济组织和农民的利益联结机制，提高农民的组织化程度。规划期内稳定30个运转正常的农民专业合作经济组织

（五）社会服务体系建设工程

1．农业科技服务体系

一是加强与省市农业院校的合作，加大农业科研与成果转化的力度，提高科技对农业生产的贡献率；二是要稳定县乡（镇）农业科技队伍，创新农业科技服务体系。大力推进农业科技创新和科技体制创新，加快农技推广体制改革，逐步建立起承担经营性服务和公益性职能的农业技术推广体系，形成以县农技推广机构为龙头、乡镇农技推广机构为骨干，龙头企业、规模大户为主要服务对象的新型农技推广体系，切实保障农业适用技术得到推广和应用。鼓励和支持农技推广机构改制为科技型企业或进入龙头企业，提高科技成果转化率和科技进步贡献率。鼓励和支持农业科技人员通过技术服务、技术承包、技术入股、技术转让等形式，参与农业产业化经营，获得合法收入。三是要加强现代农业科技服务平台建设。加强县乡现代农业科技推广等科技服务平台建设，努力提升农业科技应用研究水平，提高农业新品种、新技术引进、示范、推广等水平，增强农业自主创新能力。

2．农村物流服务体系

加强农村流通基础设施建设，发展现代流通方式和新型流通业态，培育多元化、多层次的市场流通主体，构建开放统一、竞争有序的市场体系。采取优惠财税措施，支持农村流通基础设施建设和物流企业发展。加快建设一个设施先进、功能完善、交易规范、勾通城乡的农产品批发交易市场体系。大力发展农村连锁经营、电子商务等现代流通方式。加快建设“万村千乡市场”、“双百市场”、“新农村现代流通网络”和“农村商务信息服务”等工程。积极支持农资超市和农家店建设，发展农资和农村日用消费品连锁经营。切实落实鲜活农产品运输绿色通道政策。改善农民进城销售农产品的市场环境。加强农产品质量安全监管和市场服务，认真贯彻农产品质量安全法，提高农产品质量安全监管能力，加快完善农产品质量安全标准体系，建立农产品质量可追溯制度，在主产区、主要品种、关键环节和重点企业加快推行标准化生产和管理。继续加强农产品生产环境和产品质量检验检测，继续推进无公害农产品、绿色食品、有机食品认证，保护农产品注册商标、地理标志和知名品牌。积极发展多元化市场流通主体。加快培育农村经纪人、农产品运销专业户和农村各类流通中介组织。采取财税、金融等措施，鼓励各类工商企业通过收购、兼并、参股和特许经营等方式，参与农村市场建设和农产品、农资经营。

（1）农资市场体系建设

结合“万村千乡”市场工程，按照多元化投入、市场化运作、连锁化经营、社会化服务、规范化管理的要求加快农资市场建设。一是在县城西城区建设一个农资交易市场和一个县级农资配送中心；二是在各乡镇建设一个乡（镇）级农资配送中心和农资超市；三是在各行政村和大的自然村建一个农资连锁店。形成县级农资配送中心为龙头、乡（镇）店为骨干、村级店为基础的农资流通网络体系。

规范整合石林农业生产资料经营服务网络。以现有农资经营企业为依托，通过产权联结和资源的有效整合，培育建设一批具有统一采购、跨区域连锁配送功能的农资经营龙头企业，建立覆盖全县农村的农资连锁经营网络；规范农资经营主体的市场准入，搞活农资商品流通，着力打造“石林农资”品牌；建立健全农资储备制度，加大财政资金对农资补贴的范围和规模。

（2）农产品交易市场建设

要加快石林农产品交易市场的升级改造。石林县农产品交易市场有鹿阜镇、石林镇、板桥镇、圭山镇四个，但都是较小的农产品综合市场，没有专业批发市场。规划期内，在县城鹿阜镇建一个蔬菜批发市场，在石林镇北大村建一个畜禽交易市场，一个花卉批发交易市场。

3．农村金融服务体系

加快推进农村金融改革。巩固和发展农村信用社改革试点成果，进一步完善治理结构和运行机制。县域内各金融机构在保证资金安全的前提下，将一定比例的新增存款投放当地，支持农业和农村经济发展，有关部门要抓紧制定管理办法。扩大邮政储蓄资金的自主运用范围，引导邮政储蓄资金返还农村。调整农业发展银行职能定位，拓宽业务范围和资金来源。继续发挥农业银行支持农业和农村经济发展的作用。在保证资本金充足、严格金融监管和建立合理有效的退出机制的前提下，鼓励在县域内设立多种所有制的社区金融机构，允许私有资本、外资等参股。大力培育由自然人、企业法人或社团法人发起的小额贷款组织，有关部门要抓紧制定管理办法，引导农户发展资金互助组织，规范民间借贷。稳步推进农业政策性保险试点工作，加快发展多种形式、多种渠道的农业保险。积极探索通过建立担保基金或担保机构等办法，解决农户和农村中小企业贷款抵押担保难问题，在具备条件的情况下政府可给予适当扶持。围绕农业产业化经营和优势农产品产业带建设，通过实施财政扶持、信贷支持、招商引资、农民入股（资金或土地经营权）多渠道投入，重点解决优势农产品收购、营销、加工及流通环节的贷款，支持优势产区种植、养殖大户进行规模化生产、产业化经营。

4．农业监管服务体系

要建立健全农产品质量安全管理体系，加强监管检测服务，使农业生产逐步走上规范化、标准化的道路，不断提高产品质量、增强市场竞争力，确保食品安全、生产安全和环境安全。质监、农业、食品、工商、环保等部门要不断强化对农业和涉农经营活动的监管服务职能，改善服务手段，提高服务质量。动检、植保、农机、食品、质监等部门要建立对专业化生产基地、农业园区、农产品加工企业、农资企业、农产品与农业生产资料市场的专人联系和定期定点检查制度。大中型农业园区、农产品市场、生产资料市场要建立检验检测机构，实行严格规范的送检、抽检制度，逐步推行市场准入制度，不对任何产品、单位和区域实行免检。

5．农民培训与转移服务体系

要以培育新型农民、促进农村劳动力转移为目标，加快建设农民培训与转移服务体系，为现代农业发展提供人力资源支持。坚持“两后双百”的方针，加快建立政府扶助、面向市场、多元办学的培训机制，不断拓宽培育现代农民的投入渠道。加快整合农村各种教育资源，发展农村职业教育，力争使所有未能升入高一级学校的中学毕业生都接受一年以上的职业教育。政府职能部门要积极与种类中介机构和企业进行沟通合作，促进农村富余劳动力的外输内转，推进农村土地流转实现规模化经营。“十二五”期内，培训农民5万人次以上，每年培训1万人次以上。每年转移农业劳动力不少于1万人，其中向区域外转移3000人以上。

6、农机服务体系

农机事业要以技术创新为主线，发挥优势，重点突破，分步推进，实施科技兴机战略，推进农机化科技进步，加速农机成果转化与推广辐射。坚持多渠道投入机制，逐步形成政府引导、企业和社会共同投入的多元化投入体系，实现服务专业化、市场化、产业化。

以台湾农民创业园现代高效农业区为示范推广中心，以鹿阜、板桥、石林、大可的坝区为重点实施水稻插秧机和联合收割机技术，以长湖、圭山、西街口为主半山区、丘陵区实施玉米、马铃薯的机械化耕作和收割技术推广。规划期内，相对集中连片的农业生产基地农机耕作率达到60%以上。

鼓励发展多种形式的农机专业服务组织，鼓励实行跨区农机作业服务。继续实施并逐步完善农民购机补贴政策，鼓励农民建立农机专业合作组织，提高使用效率，降低使用成本。农机管理部门要加强对专业机构和农民的技术指导、安全管理。

7、循环农业服务体系

坚持农业可持续发展战略，把生态安全放在优先地位，发展资源节约型、环境友好型农业，实现经济效益、生态效益和社会效益“三兼顾”。农技推广、检疫检验、农村能源、农业环保等职能部门要通过规划引导、技术支持、信息服务、监管督察等手段，推动农业循环经济体系的建立和发展。

大力发展物质能量系统内循环的多层次分级利用资源的农业生产模式，以沼气建设为中心，实行农作物秸秆、农业废弃物、畜禽粪便的无害化处理和资源化利用，促进粮、烟、菜、果、畜、渔多产业的有机结合，形成物质和能量流动转换的完整回路和系统网络，减少外部的物质和能量的输入，取得降低生产成本和延长生态链、扩展生态网的双重功效。种植业要走生态农业的道路，大力推广轮作、间套作、病虫害生物防治、测土配方施肥等技术，实行有机农业技术和无机农业技术的合理结合，在保障农业稳产高产的同时，减少化肥、农药等石化制品投入，保护农田生态系统。畜牧业发展要走专业化、规模化、园区化的路子，严控散养、放养，推行种草养畜、秸秆养牛、山羊高床厩养技术，发展粮、畜结合的复合型农业生产体系。

七、保障措施

（一）组织领导

农业是国民经济的基础，粮食安全是社会稳定的根本大计，农民增收是建设和谐社会的基本保障，农业发展事关全县20多万农民的生存和发展问题。建设社会主义新农村，发展现代农业，推进农业产业化经营，涉及全县各个地区、各个部门的各项工作，各级党委、政府务必要把农业和农村发展作为全县工作的重中之重，进一步抓紧抓实。要根据全县总体规划的要求，按照“依托优势、因地制宜、市场导向、科技牵动、规模经营，城乡联动”的原则，科学合理地制定和完善各部门的相关工作计划，农口各有关部门要结合各自的职能，牵头做好各有关产业的具体指导工作，抓好农业产业基地建设和产业化项目落实。各乡镇要结合县级规划的部署和要求，调整农业和相关工作规划，突出区域特色，发挥资源优势，培育主导产业，推动当地农业产业化经营的发展。

（二）政策支持

解决农业问题“一靠政策、二靠科学、三靠投入”，都属于措施，但科技问题、投入问题终究要通过政策来进行安排。农业政策是政府对农业经济活动进行宏观调控的行动准则，对农业资源配置起着导向作用，是对市场机制作用的补充和修正。石林县的农业发展要在贯彻落实进入新世纪以来中央几个一号文件所确定的大政方针和省、市有关农业和农村经济发展一系列相关政策的基础上，根据本县经济社会发展的特点和农业发展阶段的现状，对支持和促进农业发展的各项政策进行清理，使之完善配套，形成一个科学合理的政策体系。一是农业政策，要将农业发展作为政府的中心工作长期坚持不懈，不因经济社会条件的阶段性变化而动摇；二是财政政策，农业扶持的力度要逐步增强，把农业基础建设和农村公共服务作为公益性事业进行持续性投资，财政支农资金增长的幅度要大于财政支出增长的幅度；三是产业政策，要将扶持优势特色种养殖业和农产品加工业发展、促进农业结构调整升级作为重点；四是金融政策，要促进国有金融机构和农村信用社深化改革，促进农村金融体系健康发展，加强对涉农企业和农户的信贷支持。

（三）资金扶持

发挥政府在现代农业建设资金支持中的主导作用，按照存量适度调整、增量重点倾斜的原则，建立稳定增长的投入机制，形成政府资金与金融资金的联动机制，形成社会资本引导机制，发挥市场配置作用，引导更多的社会资金参与农村发展和建设。认真落实中央“三个明显高于”和“三个调整”的要求，推动国民收入分配向“三农”倾斜，切实把产业培育、基础设施建设和社会事业发展的重点转向农村。要根据中央和省委关于民族地区相关政策的规定，制定资源补偿费和土地出让收益用于农村的具体政策。要整合各部门的支农资金，按照“渠道不乱、用途不变、优势互补、统筹协调、统一安排、捆绑使用、形成合力”的运作模式，发挥项目资金的最大效益。加大金融支农力度，积极引导农民发展资金互助组织。积极争取国家、省、市的政策扶持和资金投入，不断拓宽现代农业建设资金来源渠道。

积极发动群众进行农业项目建设的劳动投入，项目区内基础公益型项目所需部分劳动力，采取动员受益群众无偿投工。大力倡导、支持、保护民办项目，各职能部门要切实作好技术服务和建设监督管理工作。拓宽“产权换资金，存量换增量”的思路，对已建成的有效益的工程，按照“存量换增量”的改革模式实行拍卖、转让或租赁承包等产权制度改革，换取资本“增量”全部用于农村项目建设，促进其滚动发展。

（四）科技支持

科技进步是农业发展的主要动力，科技要素投入的不断增长是传统农业向现代农业转变的主要表现。要把科技支撑体系建设作为现代农业建设的重要组成部分，始终抓紧抓好。政府推广体系作为农业科技推广的主力军要在保障粮食稳定增长、推动产业结构调整、培育优势特色产业、促进农业生态安全等方面，制定切实可行的工作计划，通过技术引进和二次开发，将先进适用的科技成果应用到农业生产经营的主要领域和主要环节。龙头企业要将科技创新作为带动农户、服务农民、提高产品质量、提升企业素质的主要手段，通过成果引进、农民培训等方式，促进农业生产的规范化、标准化、高效化。科技部门要紧扣现代农业发展的要求，做好农业科技的立项选择、技术培训、科普宣传等方面的工作，为农业部门、农业企业和农户提供最大限度的科技支持。财政支农资金中用于科技研发和农业推广的比例要逐步提高，额度要逐年扩大。

（五）招商引资

充分利用石林区位优势、资源优势和产业基础，加大招商引资力度，积极吸引外地企业来石林建立农业原料基地，发展农产品加工业、生物资源产业。充分利用国际国内两个市场、两种资源，拓展农业对外开放的广度和深度。充分利用石林丰富的自然资源和“石林”的品牌声誉，走出去、请进来相结合拓展招商引资空间。制定招商引资问责制和奖惩制，明确任务，落实措施，定期检查，年终考核。切实落实好扶持农业产业化的各项优惠政策，制定配套的金融、财税政策，积极开展农业招商引资，对到我县投资兴办农业产业化的内外资企业，可享受“两免三减半”和“五免五减半”的税收返还优惠政策。创新农业招商引资、产业园区建设、项目服务管理和农业产业化经营利益联结机制，推行“行业协会+龙头企业+专业合作社+专业农户”“四位一体”的生产经营方式，促进农企互动和产销对接。对创建知名品牌和获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证的企业进行奖励。

（六）机制创新

（1）创新以工促农长效机制

坚持走新型工业化道路，促进县域经济发展，主动迎接城市产业转移。要加强政府引导和支持，促进龙头企业和农户之间建立起利益共享、风险共担的联结机制，实现一体化发展。要按照扶优扶强和大规模、高起点、强带动的原则，扶持一批发展潜力较大的龙头企业和项目，辐射农村，带动农业，惠及农民。

（2）创新城乡协调发展机制

一是建立城乡统筹的规划协调机制，统筹城乡发展规划，统筹城乡基础建设，统筹城乡社会事业发展；二是建立城乡劳动者平等就业制度，改革户籍管理制度和用工制度，允许城乡人口按经济社会发展的要求合理流动，保障流动人口的合法权益；三是建立符合市场原则的土地征用制度和土地流转制度，促进土地资源在城乡之间、农业和非农产业之间的合理配置；四是建立城乡互动双赢的投入引导机制，促进城镇资源特别是社会资金进入农业和农村发展领域。

（3）创新工作考核评价机制

按照现代农业建设的总体要求，制定农业发展阶段性指标评价体系，并结合县、乡镇和职能部门特点，建立健全农业、农村工作绩效考评方法和奖惩机制，考评结果作为县、乡镇和职能部门及干部责任目标考核的重要内容。绩效考评要把农业基础建设、农业结构调整、农村生态建设、农民收入增长等多方面要求结合起来，形成一套有利于农业和农村经济又好又快发展的评价机制。

石林县“十二五”农业发展重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设内容 | 实施范围 | 资金估算 | 实施期限 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台创园农业生产示范区建设 | 规划面积2000亩 | 包括设施蔬菜生产示范区、珍稀食用菌栽培示范区、农业产学研生产示范、优质种苗育繁等。 | 台创园核心区 | 8000万元 | 2009-2015 | 园区管委会 |
| 2 | 台创园精品农业展示区建设 | 面积1000亩 | 包括反季节无公害蔬菜、设施蔬菜等基地安装固定式滴灌系统等一系列设施。 | 台创园核心区 | 6000万元 | 2009-2015 | 园区管委会 |
| 3 | 台创园创业孵化中心建设 | 面积400亩 | 是创业园引进、研究、开发、创新的核心，也是园区新技术、新品种、新工艺的孵化器。 | 台创园核心区 | 20000万元 | 2009-2015 | 园区管委会 |
| 4 | 粮食作物高产创建示范园区项目 | 每年创建40000亩高产示范区 | 每年建设水稻、玉米核心区各200亩，千亩展示区各2000亩，实施40000亩，带动高产水稻、玉米在全县各乡镇推广。 | 全县 | 250万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 5 | 测土配方施肥技术推广 | 190.2万亩 | 测土配方施肥推广面积覆盖县域所有耕地，施用配方肥面积达到推广面积100%。 | 全县 | 100万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 6 | 作物间套种技术 | 60万亩 | 实施玉米套种马铃薯、烟后种其它晚秋作物等多种间、套种模式，在全县实施作物间套种技术每年达15万亩以上。 | 全县 | 275万元 | 2009-2015 | 农牧局 |
| 7 | 现代农业产业体系建设暨基层农技推广体系改革与建设 |  | 县、乡（镇）农技培训基础设施建设，每年对100名技术指导员进行培训，指导1000户进行新技术、新品种等示范，辐射带动20000户。 | 全县 | 650万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 8 | 杂交玉米种子生产基地建设 | 每年2万亩玉米杂交繁育 | 依托中种集团云南种业有限公司，结合烤烟轮作，带动1万户农户进行种子生产，年生产杂交玉米种子8000吨，实现年产值5000—6000万元；建设检验用房800平方米，购置设备检验设备10件（套） | 农牧局 | 2150万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 9 | 畜禽良种繁育体系建设 |  | 扶持饲养能繁母猪600头以上的父母代种猪场2个；人工授精站5个；家禽种禽场1个；新建、改扩建仔猪繁育场3个。 | 全县 | 1015万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 10 | 饲草饲料生产加工供应体系建设 |  | 年推广种植优质饲草5万亩。 | 全县 | 1000万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 11 | 标准化优质畜产品原料生产基地建设 |  | 建成年出栏肥猪25万头的优质猪肉原料生产基地；建设饲养能繁母猪500头以上仔猪繁育场4个；0.3万头现代化奶牛养殖示范区1个。 | 全县 | 1920万元 | 2009-2015 | 农牧局 |
| 12 | 标准化水果休闲观光农业建设 | 5000亩 | 在石林-乃古石林，九-石-阿旅游专线、昆石公路沿线建设集餐饮、住宿、休闲、为一体的标准化农业生态观光园。 | 石林、长湖、圭山、鹿阜 | 4000万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 13 | 标准化水果生产基地建设 |  | 巩固提升以甜柿为主的优质水果标准化生产基地20000亩；新建优质水果标准化生产基地1万亩 | 全县 | 2000万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 14 | 蚕桑产业发展项目建设 | 10000亩 | 建设标准化生产基地10000亩、300亩优质丰产示范园，扶持50户优质高效生产示范户，开展生产技术培训3000人次 | 石林镇、西街口镇 | 3000万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 15 | 蔬菜标准化”五个一”工程实施 | 每年3万亩 | 蔬菜标准化技术推广应用，实施“五个一工程”（杀虫灯、黄（蓝）粘虫板、性诱剂、生物农药、生物有机肥、IPM农民田间学，结合中低产田改造项目，进行基础设施建设。 | 全县 | 570万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 16 | 农产品质量安全检验检测体系建设 |  | 购置检测中心农残定量检测仪器、设备，8个乡镇速测仪器、设备；检测中心1000平方米用房建设；交通工具。畜牧兽医化验室、茶桑果站果品化验室、蔬菜花卉站产品检测室、动检所检疫室3500平方米 | 全县 | 1200万元 | 2009-2012 | 农牧局 |
| 17 | 石林花卉产业园建设 | 1.1万亩 | 以锦苑花卉产业园为依托，承接滇池流域花卉基地转移，发展大棚、滴灌花卉标准化生产基地1.1万亩。 | 西街口镇、石林镇 | 4亿元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 18 | 中低产田地改造和千亿斤粮食增产工程 | 13.6万亩 | 改造中低产田地，农田基础设施建设，作物标准化种植，建设工厂化育苗基地2个，3万平方米设施。 | 全县 | 29108万元 | 2010-2015 | 中低产田改造领导小组办公室 |
| 19 | 农村能源综合建设 |  | 沼气5000口，省柴灶5000眼，大中型沼气5座，沼气服务网点15个，太阳能光伏照明灯1000盏，太阳能热水器2000台。 | 全县 | 6450万元 | 20011-2015 | 农牧局能环站 |
| 20 | 农业机械购置补贴 |  | 购机补助，购置各类型农业机械2000台套；设施农业建设1000亩。 | 全县 | 2000万元 | 20011-2015 | 农牧局农机总站 |
| 21 | 扶持农业龙头企业发展 | 30户。 | 指导发展农民专业合作社10个，加强农业标准化和农产品质量安全工作、产品质量全程监控，农产品生产、收购、储运、加工、销售， | 全县 | 2050万元 | 2011-2015 | 农牧局 |
| 22 | 农业教育及农民培训 |  | 部、省级劳动力转移培训每年3000人；学历教育每年100人；绿色证书每年1500人；实用技术培训每年10000人次。 | 全县 | 350万元 | 20011-2015 | 农牧局 |
|  | 合计 |  |  |  | 132088万元 |  |  |