## Sheet1
石林彝族自治县2020年电子商务进农村综合示范项目管理台账（2021年10月）
序号 | 项目大类 | 子项目 | 中标金额（万元） | 目标任务 | 已完成内容 | 已拨付资金（万元） | 下步工作 | 完成时限
1 | 石林县电子商务公共服务体系 | 1.1石林县电子商务公共服务中心建设项目 | 150 | 建设1个石林县电子商务公共服务心，包括展示区、培训区、孵化办公区、直播拍摄区、休息学习区所需办公场所租赁改造，提供电脑、打（复）印机、扫描设备、音像（视频、LED显示）设备、网络接入（输入、存储）设备、直播拍撮设备、办公桌椅等设施设备和运营维护支出。 | 1、成立县电子商务公共服务中心党支部； 2、完成服务中心氛围提升工作； 3、新增1家企业入驻县公共服务中心，截止10月31日共计入驻14家企业； 4、成功在县电子商务公共服务中心举办石林县“我为群众办实事”全网电商助农直播大赛颁奖仪式； 5、推进成立电子商务协会工作； 6、县电子商务公共服务中心接待服务工作。 a.业务咨询3人； b.4家企业沟通合作事项； c.参观交流5场； d.会议1次； e.入驻咨询企业1家； f.直播11场。 | 100 | 1、拜访本商企业、宣传政策并邀请入驻公共服务中心； 2、推进成立电子商务协会工作； 3、做好接待服务工作，帮助当地企业及个人了解电商，做好电商。 | 11月30日前
|  | 1.2石林县乡镇（街道）、村级电子商务服务站点建设项目 | 55 | 在全县范围内建设6个乡镇（街道）、50个村级电子商务公共服务站。站点包含站点简单装修装饰，提供电脑、显示器或者电视、室内外牌匾，货架及简单办公设施等。 | 推进乡镇、村级电子商务公共服务站点赋能工作，与大地保险石林分公司达成意向合作，从而达到增加站点服务内容，提升站长运营收入的目的。 | 30 | 1、完成与大地保险石林分公司合同签署和培训工作； 2、完成6个乡镇、54个村级公共服务站的设备采购并投入运营。 | 11月30日前
2 | 石林县电子商务物流公共服务体系 | 2.1石林县电子商务物流配送中心建设项目 | 130 | 建设改造石林县电子商务仓储物流分拨中心,包括仓储区、分拣区、 加工包装区、配送区、物流运营办公区等,提供室内外装修、中心设施设备和运营维护支岀。提供面向农村的综合物流电子信息服务，能完整、真实的反映配送记录，能统筹协调农村上下行物流资源。 | 1、邮政、极兔两家快递企业启动城区共配工作，现有资源得到充分利用，提高配送效率，节约配送成本，为下一步快递进村积累经验； 2、物流分拨中心触控显示屏采购安装完成，无缝与快递及商家衔接，达到实时监测数据变化，提升数字化运营能力。 | 79.6 | 1、筹备第三批村级站点调研勘测工作； 2、部分站点达不到共配要求，对该部分站点进行装修提升改造。 | 12月31日前
|  | 2.2石林县乡村电子商务物流配送站点建设项目 | 60 | 在50个电子商务服务站点的基础上建设改造乡镇（街道）、村级电子商务物流服务站点,完成室内装修、设备购置、制度上墙，提供货物中转、物流信息发布、快递收发等服务。 | 1、完成24个村级物流站点的门头制作安装及制度上墙工作； 2、完成第一期站长培训工作。 | 25 | 1、筹备第三批村级站点调研勘测工作； 2、部分站点达不到共配要求，对该部分站点进行装修提升改造； 3、完成6个乡镇、54个村级物流站点的设备采购并投入运营。 | 12月31日前
|  | 2.3石林县电子商务物流车辆体系建设项目 | 60 | 建设改造乡镇（街道）、村级电子商务物流服务站点，完成室内装修、设备购置、制度上墙，提供货物中转、物流信息发布、快递收发等服务,着力打通农村电子商务服务站到村"最后一公里"的物流“瓶颈"，推动城乡一体化配送，建立完善城乡物流配送体系，建立健全适应农村电子商务发展需要的农村物流配送网络。 | 暂无 | 0 | 物流车辆询价及采购 | 12月31日前
3 | 石林县电子商务培训体系建设 | 3.1石林县电子商务培训建设项目 | 70 | 由县工信局牵头，县人力资源社会保障局、县农业局、团县委、县妇联、县工商联、县残联等单位协同开展，通过政府购买服务形式, 培训电子商务人才3000人次以上（其中实操培训不少于500人）。 | 1、对之前培训的学员进行回访，鼓励并指导参加石林县“我为群众办实事”全网电商助农直播大赛，最终荣获一等奖学员1名、三等奖学员3名； 2、初级培训工作已完成； 3、完成第一期站长培训工作，培训41人； 4、培训累计完成1895人次。 | 32.4 | 1、组织1-2次中级培训，计划培训人数200-400人次； 2、针对之前已培训学员，开展培训后服务工作，进行培训回访，悉心听取培训学员的反馈，及时解决学员存在问题。 | 11月30日前
4 | 石林县农产品上行体系建设 | 4.1石林县农特产品上行基础条件夯实项目 | 240 | 建设面积1500平米的农特产品上行分仓。包括移动式预冷库（快速去除田间热）、气调保鲜库（延长农产品货架期）的建设；提供农产品代检代验、分拣、清洗、包装、初加工等农产品标准化服务，同时在人参果主产区西街口建设1个农村电商上行配送分仓，确保石林生鲜果蔬、五谷杂粮、旅游特色商品等达到上行电子商务平台销售的标准化要求。 | 1、上行仓农产品发货量近30万件，销售额超500余万元； 2、为当地增加临时岗位就业100余人； 3、在传统电商的基础上加大对自媒体电商的建设，助力石林县域农产品上行。完成主播、网络达人合作20余人，其中10人驻点县电子商务公共服务中心和公共物流中心。本月直播200余场，共计销售4万余单，销售额140余万元； 4、成功举办石林县“我为群众办实事”全网电商助农直播大赛，对为期45天的大赛进行评审并举行颁奖仪式。仪式结束后西街口镇党委岭红芝书记走进直播间带货1小时，销售人参果4600余单，销售额达95000余元； 5、对石林县域特色产品进行调研选品，增加石林枇杷产品并制定销售方案。 | 30 | 1、持续推进石林县特色产品的选品工作，实现上行销售业务多元化发展； 2、对上行仓工作人员进行培训，提升岗位技能，做到规范、高效、安全生产。 | 11月30日前
|  | 4.2石林县电子商务公共服务品牌建设顼目 | 70 | 打造1个知名的"石林"区域公共品牌.为符合"石林"公共品牌的产品提供产品定价、策划服务，制作产品文案，拍摄并处理产品图片，分析各类型产品，设计产品物流包装，建设石林特色产品公共资源库，完成2-3个石林特色农产品品牌培育工作,提供特色农产品品牌挖掘、策划、注册、设计、包装、展示、营销推广等增值服务，使石林县特色农产品适合电子商务网上销售，提升石林电商整体影响力。 | “石林阿诗玛”区域公共品牌授权工作推进中。 | 0 | 1、完成“石林阿诗玛”的授权工作； 2、完成品牌LOGO及一系列设计包装工作； 3、完成完成2-3个石林特色农产品品牌培育工作,提供特色农产品品牌挖掘、策划、注册、设计、包装、展示、营销推广等增值服务。 | 12月31日前
|  | 4.3石林县电子商务宣传推广体系 | 59.7 | 逬行电子商务政策宣传推广、农村电子商务推广普及、电商示范县创建宣传等；通过媒体宣传、报道，举办各类电子商务展销会，石林品牌营销等推广手段引逬高端技术人才和服务企业，提高石林电子商务影响力。 | 1、本月在微信公众号发布相关报道6篇、视频1个，微博发布相关报道6篇、视频1个，今日头条发布相关报道6篇、抖音发布视频1个、西瓜视频发布视频1个。截止10月31日累计发布相关报道108篇，发布视频16个； 2、完成石林县相关部门组织的国庆展销会筹备参展及宣传工作； 3、完成石林县“我为群众办实事”全网电商助农直播大赛宣传工作。 | 0 | 策划一场新闻发布会，综合宣传石林电子商务及产品。 | 12月31日前
|  | 4.4依托石林旅游资源，做好体验式营销 | 60 | 一是在石林风景区设置石林公共品牌产品体验空间，打通线上线下资源，游客现场品尝后，直接扫码下单；二是与信息化手段充分结合，通过在景区门票（宣传手册）及景区附近设置广告位或者广告牌，让游客在观赏美景的同时，可以直接扫码购买石林特产，到家即可享受石林美味。 | 暂无 | 0 | 1.打造产品体验空间； 2.打造线上线下融合的购物体验。 | 12月31日前
5 | 开展工业品下乡便民服务 | 5.1石林县工业品下乡便民服务项目 | 35 | 积极引入社区团购平台网格仓落地，协助其延伸触角，积极拓展村镇市场。方便乡村居民能享受到城市居民的24小时收货便利和低价购买日用品。 | 完成站长开设微信商城小程序的筹备工作，通过商城将促进农资、快消等产品深入村镇，服务群众，让村民能在家中享受和城镇居民一样的购物方式。 | 0 | 1、完成站长微信商城小程序培训及开店工作； 2、推进幸福石林社区团购合作方案落地，县公共服务中心为幸福石林平台提供蔬菜水果等商品供应服务。 | 12月31日前
合计 |  |  | 989.7 |  |  | 297