## 项目信息_1
石林彝族自治县2020年1月至12月财政专项扶贫资金项目实施情况表
项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 实施单位名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 建贫带 贫机制 | 绩效目标 | 截止12月13日 项目完成进度（如：完工验收、完工验收待审计）
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年石林街道老挖村石林扎扎呀玉米种植专业合作社加工中心建设（三期） | 老挖村 | 45 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210320 | 20210520 | 杨俊玉 | 410人 | 1.玉米青储饲料加工销售收入≥600万元/年； 2. 青储玉米饲料 ≥15000吨/年； 3.带动建档立卡贫困人口脱贫数≥35人； 4.玉米种植规模≥2000亩； 5.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。 | 已竣工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年度板桥街道办事处矣马伴玫瑰花种植地建设项目 | 矣马伴村 | 123.14 | 123.14 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥街道办事处 | 20210401 | 20211231 | 陈阳 | 27人 | 1.建设种植基地≥≥50亩； 2.建设种植基地≤36000元/亩； 3.受益人口数量≥32057人； 4.受益村民满意度≥95%。 | 已竣工待验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年板桥街道石垭口油桃基地产业提升项目 | 板桥街道办事处 | 241.8 | 241.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥街道办事处 | 20210701 | 20210930 | 徐伟 | 24户9人 | 1.解决3500亩油桃基地用水； 2.受益人口数量≥5276人； 3.受益村民满意度≥95%； 4.项目验收合格率100%。 | 已竣工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年圭山镇尾乍黑村农特产品分拣房建设项目 | 圭山镇 | 60 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇 | 20210630 | 20211231 | 殷石平 | 100户352人 | 1.建设分拣房≥480平方米； 2.项目开工及时率≥100％； 3.项目及时完工率≥100％； 4.受益建档立卡贫困人口数≥352人； 5.带动村集体经济≥6万元； 6.受益人口满意度≥90％。 | 完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年圭山镇小圭山村肉牛养殖基地建设项目 | 小圭山村 | 60 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇 | 20210701 | 20211231 | 殷石平 | 7户23人 | 1.场地平整≥500平方米； 2.围墙建设≥250米； 3.污水处理系统≥1套； 4.购买母牛≥7条； 5.项目开工及时率≥100％； 6.项目及时完工率≥100％； 7.受益建档立卡贫困人口数≥23人； 8.带动村集体经济≥3万元； 9.受益人口满意度≥90％。 | 完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年板桥街道大叠水村食用菌种植基地建设项目 | 板桥街道办事处 | 60 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥街道办事处 | 20210701 | 20210930 | 陈阳 | 10人 | 1.建设种植基地≥≥10亩； 2.建设种植基地≤6万元/亩； 3.受益人口数量≥684人； 4.受益村民满意度≥95%； 5、项目验收合格率100%。 | 已竣工验收
产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年石林街道小箐乡村旅游产业配套设施建设项目（一期） | 小箐村 | 100 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20211001 | 20211230 | 刘晓强 | 1户1人 | 提升人居环境和村庄品味，逐步改善旅游配套设施，夯实全域旅游基础。 | 已竣工待验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年大可乡岩子脚村烤房群建设项目 | 岩子脚村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 岩子脚 | 20210423 | 20211230 | 罗健 | 20户62人 | 1.建筑面积≥400平方米； 2.覆盖服务烤烟种植面积≥200亩； 3.项目验收合格率100%； 4.稳定增收农户（栽种烤烟农户）≥20户； 5.烤房群经济收入≥4万元/年； 6.受益建档立卡贫困人口数≥10人； 7.持续提供服务≥15年； 8.受益建档立卡贫困人口满意度≥100%。 | 完成总工程量86％
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年大可乡产业用水配套设施及道路硬化工程 | 大可乡 | 72 | 54 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡 | 20210423 | 20211230 | 罗健 | 27户78人 | 1.安装各型热镀锌钢管12700米、道路硬化1200平方米； 2.项目验收合格率100%； 3.饮水设施改造后水质达标效率≥95%： 4.解决贫困人口饮水安全问题人数≥78人； 5.提高农村饮用设标准，减少人畜疾病≥15年； 6.受益贫困人口满意度100%。 | 已竣工待验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年石林街道林口铺村委会垃圾清洁互助项目 | 林口铺村 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210520 | 20210615 | 刘晓强 | 56户226人 | 1、解决垃圾清运设备≥4个（居）村委； 2.壮大村集体经济≥3万元 | 已竣工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年石林街道小密枝辣椒育苗示范种植基地建设项目 | 小密枝村 | 220 | 220 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210530 | 20210715 | 刘晓强 | 3户10人 | 1.育苗覆盖种植≥9000亩； 2.每年增加经济收入≥28.8万元； 3.辐射带动种植面积≥15000亩。 | 已竣工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年石林街道长跨村委会生猪养殖小区基础设施配套项目 | 长跨村 | 31 | 31 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210525 | 20210625 | 刘晓强 | 16户52人 | 1.长期解决生猪养殖用水≥2556头； 2.解决人饮覆盖 ≥1个自然村； 3.解决人饮覆盖≥58户； 4.解决人饮覆盖≥226人。 | 已竣工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年西街口镇农业产业强镇西街口镇高原农特产品分拣、加工中心附属设施建设项目 | 西街口镇 | 13.1 | 13.1 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇 | 20210422 | 20211130 | 赵治华 | 656人 | 1.特色产业带动增加贫困人口收入≥50万元； 2.受益建档立卡贫困人口数≥656人。 | 已完工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2021年西街口镇高原农特产品分拣、加工中心附属设施建设项目 | 石林彝族自治县 | 23 | 23 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇 | 20210208 | 20211230 | 赵治华 | 656人 | 1.特色产业带动增加贫困人口收入≥50万元； 2.受益建档立卡贫困人口数≥656人。 | 已完工验收
教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 石林彝族自治县_教育扶贫_石林县2021年建档立卡学生雨露计划 | 石林彝族自治县 | 29.25 | 29.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林县 | 20210101 | 20211231 | 李贵平 | 102人 | 1.资助标准达标率100% 2.资助经费及时发放率100% | 完工验收
健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 石林彝族自治县_健康扶贫_2021年石林县建档立卡人员参加城乡居民医疗保险个人缴费补助 | 石林彝族自治县 | 17.47 | 17.47 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林县 | 20210710 | 20211230 | 祝艳波 | 1297户4151人 | 1.空建档立卡贫困人口健康档案建档人数=4184人； 2.救助标准执行合规率=100% 3.救助对象满意度=95% | 完工验收
健康扶贫 | 参加大病保险 | 石林彝族自治县_健康扶贫_2021年建档立卡人员参加大病保险补助 | 石林彝族自治县 | 4.2 | 4.2 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林县 | 20210710 | 20211230 | 祝艳波 | 1297户4151人 | 1.空建档立卡贫困人口健康档案建档人数=4184人； 2.救助标准执行合规率=100% 3.救助对象满意度=95% | 完工验收
金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 石林彝族自治县_金融扶贫_2021年石林县脱贫户产业发展小额信贷贴息项目 | 石林彝族自治县 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林县 | 20210101 | 20211231 | 张宏祥 | 500人 | 1.小额信贷贴息利率1年期4.35%，1-3年期4.75% 2.贷款及时发放率100% 3.带动增加贫困人口全年总收入≥2万元 | 完工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年石林街道林口铺村委会和摩村人饮改造提升工程 | 林口铺村 | 70 | 70 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210320 | 20210425 | 杨俊玉 | 226人 | 1. 项目（工程）验收合格率≥1个； 2.饮水设施改造后水质达标效率≥95%； 3. 受益建档立卡贫困人口数≥165人； 4.提高农村饮用设标准，减少人畜疾病≥15年； 5.受益贫困人口满意度≥95%。 | 已竣工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年板桥街道办事处者乌龙村（小黑龙潭）人饮提升改造工程 | 板桥街道办事处 | 45 | 45 | 项目实施 | 2021 | 是 | 板桥街道办事处 | 20210303 | 20211222 | 徐伟 | 50人 | 1.水源地围挡保护=1项； 2.出水口沟渠修缮>=2000； 3.大型水净化过≥32057人； 4.受益村民满意度≥95%。 | 已完工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_石林街道小密枝村委会山头上村人饮抗旱应急工程 | 小密枝村 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210713 | 20210725 | 刘晓强 | 1户3人 | 1.新建地下机电井1座；2.新建抽水泵房1个；3.新建筹水管道≥250米；4.解决饮水安全问题人数≥1150人。 | 已竣工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年石林街道北大村片区水质提质应急工程 | 石林街道办事处 | 68 | 68 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林县水务局 | 20211018 | 20211230 | 王涛 | 0 | 1.新建或改善贫困村饮水设施数量≥1个; 2.项目（工程）验收合格率100%; 3.饮水设施改造后水质达标率100%; 4.解决人口饮水安全问题人数≥6450人; 5.受益贫困人口满意度≥95%。 | 已完工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年圭山镇圭山水库水厂供水工程 | 石林彝族自治县 | 112 | 112 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县水务局 | 20211018 | 20211230 | 王涛 | 177户611人 | 1.新建或改善贫困村饮水设施数量≥1个; 2.项目（工程）验收合格率100%; 3.饮水设施改造后水质达标率100%; 4.受益建档立卡贫困人口数≥611人; 5.受益贫困人口满意度≥95%。 | 已完工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年西街口镇威黑水库供水工程 | 石林彝族自治县 | 38 | 38 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇 | 20211018 | 20211231 | 王涛 | 177户611人 | 1.新建或改善贫困村饮水设施数量≥1个; 2.项目（工程）验收合格率100%; 3.饮水设施改造后水质达标率100%; 4.受益建档立卡贫困人口数≥611人; 5.受益贫困人口满意度≥95%。 | 已完工未验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年石林街道天生桥村人饮、道路硬化等基础设施配套建设工程 | 石林彝族自治县 | 46 | 46 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道 | 20211122 | 20220228 | 王涛 | 177户611人 | 1.新建或改善贫困村饮水设施数量≥1个; 2.项目（工程）验收合格率100%; 3.饮水设施改造后水质达标率100%; 4.受益建档立卡贫困人口数≥611人; 5.受益贫困人口满意度≥95%。 | 完成总工程量86％
生活条件改善 | 厨房厕所圈舍等改造 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2021年圭山镇芋头得地质灾害搬迁基础设施建设 | 圭山镇 | 300 | 300 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇 | 20210601 | 20211230 | 殷石平 | 1户2人 | 1.挖土方≥60000立方米； 2.新建水泥混凝土路面≥30000平方米； 3.支砌挡土墙5200立方米； 4.改善生产生活条件≥21户； 5.长期促进当地经济发展； 6.受益人口满意度≥90％。 | 完工验收
村公共服务 | 村级文化活动广场 | 石林彝族自治县_村公共服务_2021年石林街道小密枝村民族文体活动中心 | 小密枝村 | 100 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林街道办事处 | 20210701 | 20211230 | 刘晓强 | 1户2人 | 建设面积大于860平方米，购置文化活动器材1台，完善基础设施，提升村容村貌，丰富群众文化活动。 | 已竣工待验收
项目管理费 | 项目管理费 | 石林彝族自治县_项目管理费_2021年项目管理驻村工作经费 | 石林彝族自治县 | 9 |  | 新建 | 2021 | 是 | 石林县扶贫办 | 20210101 | 20211231 | 梅爱冰 | 梅爱冰 | 驻村工作队员 | 及时拨付率100%
项目管理费 | 项目管理费 | 石林彝族自治县_项目管理费_2021年石林彝族自治县民族宗教事务局民族民间传统乐器、传统音乐、传统舞蹈进校园、进乡村、进社区培训活动经费 | 石林彝族自治县 | 90 | 90 | 项目实施 | 2021 | 是 | 石林县民宗局 | 20210413 | 20211130 | 昂学林 | 20户45人 | 1.发展少数民族地区商贸，带动老百姓增加收入=100%； 2.进一步巩固民族团结稳、社会稳定的的良好局面=有效 3.少数民族地区群众满意度>=95% | 完工验收
项目管理费 | 项目管理费 | 石林彝族自治县_项目管理费_2021年堡子村委会民族文化项目建设资金 | 石林彝族自治县 | 10 | 10 | 项目实施 | 2021 | 是 | 县民宗局 | 20210521 | 20211130 | 昂学林 | 13户44人 | 1.少数民族文化传承和精品工程项目=1个 2.项目验收合格率>=95% 3.少数民族地区群众满意度=95% | 完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2021年鹿阜街道西南片区农特产品分拣包装中心建设项目 | 鹿阜街道办事处 | 72 | 72 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿阜街道办事处 | 20210630 | 20211030 | 袁春霖 | 48人 | 1.加工场地建设规模≥1000平方米； 2.葡萄种植规模≥6000亩； 3.葡萄鲜果≥18万吨； 4.项目验收合格率100%； 5.葡萄鲜果加工销售收入≥13万元/年； 6.受益建档立卡贫困人口数≥48人； 7.有机肥利用效率≥95%； 8.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。 | 完工验收待审计
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2021年鹿阜街道西北片区能繁母猪繁育基地建设项目 | 鹿阜街道办事处 | 51.9 | 51.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿阜街道办事处 | 20210901 | 20211231 | 袁春霖 | 306人 | 1.建筑面积≥700平方米； 2.育肥猪养殖数量≥300头； 3.项目验收合格率100%； 4.仔猪养殖成活率≥95%； 5.能繁母猪培育基地收入≥10万元/年； 6.受益建档立卡贫困人口数≥306人； 7.有机肥利用效率≥95%； 8.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。 | 完工待验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2021年鹿阜街道路美邑、鱼龙坝三尖角片区花卉产业种植基地灌溉沟渠建设工程（一期） | 鹿阜街道办事处 | 55.97 | 55.97 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿阜街道 | 20211101 | 20220430 | 袁春霖 | 13户28人 | 1.新建或改善项目村农业基础设施数量≥1个；2.项目（工程）验收合格率100%；3.项目（工程）施工质量达标率100%；4.项目（工程）完成及时率≥100%；5.农业基础设施建设补助标准（共涉及面积1500亩）≥933.3元/亩；6.基础设施建设后每年增加收益(共涉及面积1500亩)≥650.00元/亩；7.改善灌溉面积≥1500亩；8.贫困地区农村基础设施覆盖率≥95%；9.受益贫困人口数≥25人；10.建设高标准农田≥1500亩；11.工程设计使用年限≥20年；12.受益贫困人口满意度≥95%；13.受益村组满意度≥95%。 | 完工待验收
村基础设施 | 其他 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_村基础设施_2021年鹿阜街道阿乌村委会上赵公庄村省级美丽示范村庄建设 | 鹿阜街道办事处 | 100 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 鹿阜街道办事处 | 20220110 | 20220530 | 孔德斌 | 完善产业发展基础设施，解决群众产业发展问题。 | 通过项目实施，不断巩固和夯实了产业基础，促进美丽示范村庄建设发展，对项目区周边广大农户和脱贫户自主发展产业，实现产业增收、产业脱贫目标。 | 预计2022年1月5日 前完工
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业项目_2021年长湖镇扶贫农特产品电子商务服务中心（一期） | 维则村 | 200 | 200 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长湖镇人民政府 | 20210630 | 20211130 | 方志学 | 431人 | 1.建成后满足电子商务服务中心需求≥100%； 2.带动脱贫产业发展≥135户，435人； 3.持续带动脱贫攻坚产业发展≥5年； 4.受益村民满意度≥95%。 | 工程进度98%，预计月底完工
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业项目_2021年长湖镇扶贫农特产品电子商务服务中心（二期） | 长湖镇 | 251 | 251 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长湖镇人民政府 | 20210601 | 20211130 | 方志学 | 431人 | 1.建成后满足电子商务服务中心需求≥100%； 2.带动脱贫产业发展≥135户，435人； 3.持续带动脱贫攻坚产业发展≥5年； 4.受益村民满意度≥95%。 | 工程进度98%，预计月底完工
村基础设施 | 0 | 石林彝族自治县-长湖镇_村基础设施_石林县2020年高标准烟田长湖舍色项目区建设 | 舍色村 | 873.76 | 15 | 项目实施 | 2021 | 是 | 长湖镇人民政府 | 20201101 | 20210301 | 方志学 | 42人 | 1.建成后满足高标准烟田建设需求≥100%； 2.土地整理面积，改善烟田生产交通环境≥1500亩； 3.环境污染、生态破坏≤0%； 4.改善烟农烤烟生产环境≥5年； 5.受益村民满意度≥95%。 | 项目已完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2021年尾乍黑苹果交易市场配套设施建设 | 尾乍黑村 | 100 | 100 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇人民政府 | 20210630 | 20210930 | 殷石平 | 100户354人 | 1.贫困村建设苹果交易市场地磅秤 ≥1台； 2.贫困村建设苹果交易市场场院平整≥9000平方米； 3.贫困村苹果产业设施建设合格率≥100% | 完工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2021年圭山镇矣美堵村产业提升项目 | 和合村 | 8 | 8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇 | 20210430 | 20210730 | 昂剑峰 | 1人 | 1.建设矣美堵土飞鸡养殖区面积≥400平方米； 2.建设矣美堵养殖小区挡墙≥50米； 3.建设矣美堵养殖区通透式围墙≥500米； 4.建设特色鸡舍平均造价低于当地建设成本≤90%； 5.受益建档立卡贫困人口满意度≥90%。 | 完工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2021年圭山镇矣美堵村乡村配套设施建设（一期）工程项目 | 圭山镇 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇 | 20211122 | 20220228 | 殷石平 | 9户27人 | 1.盘活农村宅基地≥500平方米； 2.场地平整≥1359平方米； 3.支砌石挡土墙 ≥359.21米； | 完工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县-圭山镇_生活条件改善_2021年圭山镇和合村委会矣美堵乡村振兴试点村人饮提水工程 | 圭山镇 | 88 | 88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 圭山镇 | 20210801 | 20211030 | 殷石平 | 1户1人 | 1.输电线路1条；2.出水池防漏工程；3.新建泵站1座；4.新建200m³水池11座；5.建设输水管道；6.新建闸阀井10个。 | 完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2021年西街口镇石林县冷链分拣中心建设项目（西街口片区） | 西街口镇 | 293.9 | 293.9 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇人民政府 | 20211020 | 20211231 | 赵治华 | 202户649人 | 1.特色产业带动增加贫困人口收入≥50万元； 2.受益建档立卡贫困人口数≥656人。 | 已完工未验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2021年西街口镇芭茅村高原特色农特产品交易中心项目 | 芭茅村 | 49.89 | 49.89 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇人民政府 | 20210630 | 20211031 | 赵治华 | 32户94人 | 1.场地平整≥1200平方米； 2.建筑面积≥600平方米；； 3.项目开工及时率≥100％； 4.项目及时完工率≥100％； 5.受益建档立卡贫困人口数≥94人； 6.受益人口满意度≥95％。 | 已完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2021年西街口镇糯衣村委会人参果果品分拣站及附属设施建设项目 | 糯衣村 | 50.25 | 50.25 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇人民政府 | 20210615 | 20211031 | 赵治华 | 13户30人 | 1.建筑面积≥800平方米； 2.建设公厕≥1座；； 3.项目开工及时率≥100％； 4.项目及时完工率≥100％； 5.受益建档立卡贫困人口数≥30人； 6.受益人口满意度≥95％。 | 已完工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2021年西街口镇扶持壮大人参果产业发展项目 | 西街口镇 | 80 | 80 | 项目实施 | 2021 | 是 | 西街口镇人民政府 | 20210630 | 20211031 | 赵治华 | 204户649人 | 1.举办人参果旅游文化节≥1次； 2.举行较大规模的农产品展销促销会≥1次； 3.全镇果农受益、增收≥60000元； 4.受益建档立卡贫困人口数≥649人； 5.受益人口满意度≥95％。 | 已完工验收
产业项目 | 种植养殖加工服务 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_ 2021大可乡南大村养殖小区配套设施建设工程 | 南大村 | 64 | 64 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡人民政府 | 20210301 | 20210529 | 张冉 | 32人 | 1.受益人口数量≥2771人； 2.大可乡南大村村委会养殖小区配套设施建设工程800000元/项； 3.大可乡南大村村委会养殖小区配套设施建设工程≥15年； 4.受益建档立卡贫困户满意度≥90%。 | 已竣工验收
产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2021年大可乡水尾村委会乡村旅游观光休闲建设项目 | 水尾村 | 60 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡人民政府 | 20210708 | 20210831 | 罗健 | 32户74人 | 1.水源地围挡保护1项； 2.项目验收合格率100%； 3.农业科技改善耕地面积；改善养殖条件，保护生态环境户数；≥100户； 4.乡村旅游观光休闲建设项目经济收入≥4万元/年； 5.受益建档立卡贫困人口数≥70人； 6.受益人口满意度≥95%。 | 已竣工验收
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2021年大可乡老黑山花椒特色产业收储烘烤项目建设工程 | 水尾村 | 120 | 88 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡人民政府 | 20210401 | 20211101 | 张冉 | 158人 | 1.贫困地区新增特色产业数量1个； 2.贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数600人次;； 3.花椒收储及烘烤项目一次验收合格； 4.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95% | 完成工程进度90%
产业项目 | 其他 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2021年大可乡南小村高原特色果蔬分拣站及附属设施建设项目 | 大可乡 | 52.8 | 52.8 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡人民政府 | 20210730 | 20210929 | 罗健 | 7户20人 | 1.建设高原特色果蔬分拣站建设面积≥930平方米； 2..项目验收合格率100%； 3.建设分拣房平均造价低于当地建设成本≤90%； 4.高原特色果蔬分拣站销售收入≥5万元/年； 5.受益建档立卡贫困人口数≥15人； 6.带动建档立卡贫困人口脱贫数≥15人； | 已竣工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县-大可乡_生活条件改善_2021年大可乡人饮管网改造工程（水尾村委会水豆田村、中龙村委会大月牙山河村、小月牙山河村、花园村、结胜村委会结胜小学） | 大可乡 | 48 | 44 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡人民政府 | 20210210 | 20210401 | 张冉 | 43人 | 1.安装各型热镀锌钢管9000米； 2.饮水条件改善增加群众经济收入4万元/年； 3.解决贫困人口饮水安全问题人数778人； 4.受益贫困人口满意度95%。 | 已竣工验收
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 石林彝族自治县-大可乡_生活条件改善_2021年大可乡农村水源工程建设 | 大可乡 | 23 | 23 | 项目实施 | 2021 | 是 | 大可乡人民政府 | 20210701 | 20210730 | 陈国琳 | 5户14人 | 1.安装管道2000米; 2.修缮建设蓄水池1座; 3.条件改善增加群众经济收入10万元/年; 4.覆盖面积300亩; 5.受益贫困人口满意度 ≥95% | 已竣工验收