关于石林县电子商务进农村综合示范项目

建设及推进情况汇报

石林县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组:

为贯彻落实国家省、市《关于开展2020年电子商务进农村综合示范项目工作的通知》等相关文件要求，促进石林县电子商务进农村综合示范项目顺利推进，石林县工业和信息化局进行了石林县2020年度电子商务进农村综合示范项目政府采购工作，经过招标程序及综合评审，中标企业为石林润物商贸有限责任公司。

2021年4月1日，石林县县级领导小组组织召开了石林县电子商务进农村综合示范项目启动会议，2021年4月16日石林彝族自治县工业和信息化局与石林润物商贸有限责任公司签订了项目建设运营合作合同，项目正式开始进行建设。2021年5月25日，县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组拨付项目建设启动资金2,970,000.00元（大写：贰佰玖拾柒万圆整），第一阶段共计拨付2,970,000.00元（大写：贰佰玖拾柒万圆整）。

一、现阶段项目进度推进情况

1、石林县电子商务公共服务体系

(1)县级电子商务公共服务中心建设

已完成县级电子商务公共服务中心内部结构改造、室内装饰装修工作和门头标识制作安装。包括展销区、培训区、孵化办公区、直播拍摄区、休息学习区，相关办公家具及电脑设备已采购结束并完成安装，氛围营造(墙体广告、各区域门头牌、企业文化宣传墙体广告)等制作安装完成，并正式投入使用。一楼石林县展销中心正在组织产品入驻，截止目前，对接本地42家企业,选品约400个SKU上架展示。在县公共服务中心组织开展石林县域内7个乡镇（街道）19场1031人次的电子商务培训。协助6家企业完成注册，12家企业已完成入驻，分别是石林天添红商贸有限公司、石林采石商贸有限公司、石林妙隆农业发展有限公司、昆明恒昕晟农业发展有限公司、云南滇兆麻业发展有限公司石林分公司、云南买鲜网科技有限公司、昆明杏林大观园健康产业（集团）有限公司、石林欣豪农业发展有限公司、云南悟空农业发展有限公司、云南亿树家农业科技有限公司以及石林国枭食品店。项目计划资金1,500,000.00元，投入资金1,229,972.62元，其中专项资金1,100,000.00元，企业垫付资金129,972.62元。用于县电子商务公共服务中心装修改造、办公家具定制、办公设备采购以及日常运营。

(2)乡镇（街道）、村级电子商务服务站点建设

完成县域6个乡镇（街道）、53个村级电子商务公共服务站的整体建设工作，包括勘测选点、合作协议签署、室内外牌匾安装及办公设施采购。智慧乡村APP系统已安装注册，目前在逐一完善，争取尽快发挥县级中心指挥中枢作用，通过智慧乡村APP等系统和软件随时跟踪乡村站点运营情况，充分发挥站点功能，做好产品代销代购等服务，增加站点造血能力。项目计划资金840,000.00元，投入资金530,030.00元，其中专项资金400,000.00元，企业垫付资金130,030.00元。用于县域6个乡镇、53个村级电子商务服务站点门头、制度牌定制安装。（配备的设备：）

2、石林县电子商务物流公共服务体系

(1)石林县电子商务物流配送中心建设

完成石林县电子商务物流配送中心基础建设，包括仓储区、分拣区、加工包装区、配送区、物流运营办公区等。伸缩皮带机、叉车等相关设施设备采购安装已完成，并正式投入使用。截止目前，邮政、中通、极兔、德邦4家物流企业完成入驻工作，物流配送中心正式运营。项目计划资金1,500,000.00元，投入资金390,029.00元，其中专项资金300,000.00元，企业垫付资金90,029.00元。用于县电子商务物流配送中心场地租赁和设备采购。

- 石林县乡村电子商务物流配送站点建设

完成在县域6个乡镇、53个村级电子商务服务站点的基础上建设改造乡镇、村级电子商务物流配送站点工作。项目计划资金672,000.00元，投入资金117,643.00元，其中专项资金100,000.00元，企业垫付资金17,643.00元。用于县域6个乡镇、50个村级电子商务物流配送站点的门头、货架、扫码枪、平板电子秤、身份证阅读器的采购和安装。（设备配备：）

3、建设电商人才培训体系

根据《石林彝族自治县电子商务培训体系建设方案》，对村镇农产品上行生产者及工业品下行消费者等人群开展电子商务普及培训；针对有创业意愿人员、电子商务初创人员、转型传统企业人员等开展电子商务培训；对基层领导干部及服务站人员开展电子商务专项技能培训，提高基础服务水平；对电子商务企业运营负责人开展电子商务运营能力提升培训；对达到一定规模的电子商务企业代表开展产品研发设计能力提升培训，提高企业产品研发能力。截止目前，已开展培训60场2600人次，其中普及型培训41场1610人次(建档立卡贫困户22人次)，中级培训18场990人次，站长培训1场41人次，百余名学员已掌握电商直播技能。针对之前已培训学员，开展培训后服务工作，进行培训回访工作，悉心听取培训学员的反馈，及时解决学员存在问题。项目计划资金600,000.00元，投入资金324,015.00元，其中专项资金270,000.00元，企业垫付资金54,015.00元。用于开展培训工作所产生的劳务、餐饮、补贴等各项费用。

- 农产品上行体系建设

（1）石林县农特产品上行基础条件夯实项目

完成面积4000余平米的农特产品上行仓 （2个上行仓库、5个冷库）建设并正式投入使用。夯实农业物质基础装备，减少农产品产后损失，上行仓已完成专业自动选果线、开箱机、过磅秤等基础设备的采购及安装工作，通过引进自动化设备，降低各环节的整体费用或者成本，提高效率。自9月以来，上行仓平均每日包裹发货量8000余单，10月与11月销售额均达到800万元以上。完成县域内特色产品数据库的建立，更好的规划石林县特色产品的销售方案。为群众提供创业就业岗位，通过电商平台，帮助群众拓宽销售渠道，增加收入。

（2）石林县电子商务公共服务品牌建设顼目

积极推进“石林阿诗玛”公共品牌授权工作，通过领导部门的沟通协调，目前与云南石林旅游集团就品牌使用授权已基本达成共识，“石林阿诗玛”区域公共品牌LOGO及整体VI设计工作已完成。积极推进成立“石林彝族自治县电子商务协会”工作，营造电子商务应用、发展的环境和氛围，促进石林县电子商务信息化及电子商务广泛应用与发展。

- 石林县电子商务宣传推广体系

完成融媒体团队组建工作，主要工作内容为：通过微信公众号+抖音号+头条号等渠道做好区域内电子商务普及宣传、电子商务示范县创建宣传工作。截止目前，累计发布相关报道153篇，视频61个。通过积极参加石林县国庆展销会以及举办为期45天的石林县“我为群众办实事”全网电商助农直播大赛，销售石林县人参果、甜柿、枇杷、雪莲果等农特产品，活动销售额达1500万余元，有效的宣传推广了石林县特色产品，营造了良好的电商发展氛围。

5、开展工业品下乡便民服务

与多多买菜、幸福石林达成意向合作，基于三级物流站点建设促进农资、快消等产品深入村镇，服务群众，让村民能在家中享受和城镇居民一样的购物方式。

6、资金管理方面

一是项目资金设立已专项账户，进行专项账目独立核算，做到专款专用。二是项目资金已按照制度完善相应的管理及使用记录。

截止2021年11月30日，石林彝族自治县电子商务进农村综合示范项目建设投入资金支出 3,687,804.62元，其中:财政专项资金2,970,000.00元整，企业垫付资金717，804.62元，并引入第三方审计机构对第一笔专项资金进行审计并提供审计报告。

- 存在的问题

- 县、乡、村级三级公共服务体系。三级公共服务体系联系不够紧密，功能发挥还有待提高。县级公共服务中心区域功能划分还不够明显，二楼开放区域实际入驻企业较少，幸福石林的办公区域仍处于半装修状态，服务中心聚集企业、资源共享、互相促进的作用还有待进一步提高。

- 县、乡、村级三级公共物流体系。县电子商务公共物流配送中心实际入驻企业较少，缺少主流快递的参与，市场份额小，代表性不高。

- 区域公共品牌。区域公共品牌建设进展较慢，品牌发布、宣传策划、使用管理、包装应用等相关工作道阻且长。

- 工业品下乡流通服务体系。商贸流通企业数字化转型升级、改造，供应链下沉，统仓统配，消费数据挖掘等工作进展有待提高。

5、商旅融合。未能有效发挥石林全域旅游定位及丰富旅游资源优势，加强旅游与电子商务互相融合、互相促进、共同发展方面还有待提高。

- 下一步工作计划

1、加强县、乡、村级三级公共服务体系运营

一是加强县级电子商务公共服务中心的宣传推广和电商氛围的营造制定完善相关管理规章制度，为电商企业和创业者提供优越的创业条件。二是完善公共服务中心相关职能资质，充分发挥石林县展销中心的功能，推进石林特色产品线上线下销售。三是充分发挥县级中心指挥中枢作用，通过智慧乡村APP等系统和软件，定期不定期查看站点运营情况，针对站点运营存在的问题，及时提出解决方案。四是充分发挥站点功能，做好产品代销代购等服务功能，积极对接增值业务，使站点能够健康持续发展。

2、提高农村物流效率

一是加快完成村级站点试运营工作，积极对接入驻快递企业确定包裹进村路线，使县级物流分拨中心成为石林县物流快递的枢纽。二是利用现有物流配送功能，结合农村电子商务物流服务网点对接多多买菜、幸福石林等社区团购业务衔接到规划配送线路，增加邮路的快件量，增加站点收入，体现服务站点“下行”相关功能。

- 持续开展人才培训

在石林县电子商务公共服务中心及直播基地进行培训，一是针对电商创业孵化培训后服务跟踪情况，筛选培训学员进行技能提升培训；二是面向县域传统企业、电商企业、电商个体户、及有一定电商基础的有志青年、退伍军人、返乡大学生、残疾人士、富余劳动力等开展电商技能提升培训。通过培训使学员能够熟练掌握平台站内活动规则，能够掌握站内自然流量引流技巧，了解平台搜索规则及获得排名的方式，掌握产品搭建思路，掌握短视频平台规则、算法及推荐机制，学会短视频拍摄及剪辑、直接脚本制作，了解主播规则及直播规范，能够利用学习到的知识进行独立的直播开设。

- 持续推进石林县农产品上行体系建设

继续推进“石林阿诗玛”区域公共品牌的授权工作，“石林阿诗玛”的品牌识别系统确定后，联合授权商家一起举办新闻发布会，让“石林阿诗玛”的品牌激发新的活力。开展形式多样、线上线下相结合的农批、农超、农社、农企、农校、农餐等的产销对接活动，农商对接和在线电子商务平台对接，参与淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购等大型电子商务平台“双11”、“双12”等在线营销活动，充分利用新媒体等加大宣传营销。

- 推进石林县工业品下乡便民服务落地

积极推进多多买菜、幸福石林等平台网格仓落地，协助其延伸触角，积极拓展村镇市场。方便乡村居民能享受到城市居民的社区团购收货便利和低价购买日用品。

石林润物商贸有限责任公司

2021年11月30日