## Sheet1
石林彝族自治县2020年电子商务进农村综合示范项目管理台账（2022年1月）
序号 | 项目大类 | 子项目 | 中标金额（万元） | 目标任务 | 已完成内容 | 已拨付资金（万元） | 下步工作 | 完成时限
1 | 石林县电子商务公共服务体系 | 1.1石林县电子商务公共服务中心建设项目 | 150 | 建设1个石林县电子商务公共服务心，包括展示区、培训区、孵化办公区、直播拍摄区、休息学习区所需办公场所租赁改造，提供电脑、打（复）印机、扫描设备、音像（视频、LED显示）设备、网络接入（输入、存储）设备、直播拍摄设备、办公桌椅等设施设备和运营维护支出。 | 建设完成1个石林县电子商务公共服务心包括展示区、培训区、孵化办公区、直播拍摄区、休息学习区所需办公场所装修改造，提供电脑、打（复）印机、扫描设备、音像（视频、LED显示）设备、网络接入（输入、存储）设备、直播拍摄设备、办公桌椅等设施设备，并已正式运营。 截止1月31日共计20家企业入驻办公。 | 150 | 1.提升县公共服务中心服务水平，主要运营人员参加深度培训深造； 2.完善运营服务记录，规范管理； 3.增加公服中心资源对接，助力企业、合作社以及意向做电商的人员孵化转型创业； 4.持续做好公服中心的服务接待工作，帮助当地企业及个人了解电商，做好电商。 | 2022-02-28
|  | 1.2石林县乡镇（街道）、村级电子商务服务站点建设项目 | 55 | 在全县范围内建设6个乡镇（街道）、50个村级电子商务公共服务站。站点包含站点简单装修装饰，提供电脑、显示器或者电视、室内外牌匾，货架及简单办公设施等。 | 在全县范围内建设完成6个乡镇（街道）、50个村级电子商务公共服务站。站点包含站点简单装修装饰，提供电脑、显示器或者电视、室内外牌匾，货架及简单办公设施等，并已正式运营。 | 84 | 1.充分发挥站点功能，做好产品代销代购、代缴代办等服务功能，积极对接增值业务，使站点能够健康持续发展。 2.乡镇、村级电商公共服务站的日常管理。 | 2022-02-28
2 | 石林县电子商务物流公共服务体系 | 2.1石林县电子商务物流配送中心建设项目 | 130 | 建设改造石林县电子商务仓储物流分拨中心,包括仓储区、分拣区、 加工包装区、配送区、物流运营办公区等,提供室内外装修、中心设施设备和运营维护支岀。提供面向农村的综合物流电子信息服务，能完整、真实的反映配送记录，能统筹协调农村上下行物流资源。 | 完成石林县电子商务仓储物流分拨中心基础建设，并整合4家快递及物流企业入驻，3家快递企业进行合作共派，提高了县域物流配送效率，降低物流成本。 | 54.4 | 加强完善县物流分拨中心数据管理工作，发挥统筹协调农村上下行物流资源。 | 2022-02-28
|  | 2.2石林县乡村电子商务物流配送站点建设项目 | 60 | 在50个电子商务服务站点的基础上建设改造乡镇（街道）、村级电子商务物流服务站点,完成室内装修、设备购置、制度上墙，提供货物中转、物流信息发布、快递收发等服务。 | 在56个电子商务服务站点的基础上完成建设改造乡镇（街道）、村级电子商务物流服务站点,完成室内装修、设备购置、制度上墙，提供货物中转、物流信息发布、快递收发等服务。打通农村电子商务物流“最后一公里”瓶颈，推动城乡一体化配送。 | 67.2 | 加强乡镇、村级站点管理，不定时对站点进行秘采，完善服务台账和物流数据的记录工作。 | 2022-02-28
|  | 2.3石林县电子商务物流车辆体系建设项目 | 60 | 建设改造乡镇（街道）、村级电子商务物流服务站点，完成室内装修、设备购置、制度上墙，提供货物中转、物流信息发布、快递收发等服务,着力打通农村电子商务服务站到村"最后一公里"的物流“瓶颈"，推动城乡一体化配送，建立完善城乡物流配送体系，建立健全适应农村电子商务发展需要的农村物流配送网络。 | 完成物流车辆的采购及上牌工作，并投入使用。 | 58.5 | 做好物流车辆的管理工作。 | 2022-02-28
3 | 石林县电子商务培训体系建设 | 3.1石林县电子商务培训建设项目 | 70 | 由县工信局牵头，县人力资源社会保障局、县农业局、团县委、县妇联、县工商联、县残联等单位协同开展，通过政府购买服务形式, 培训电子商务人才3000人次以上（其中实操培训不少于500人）。 | 1.组织1次高级培训和1次站长培训，培训人次209人次； 2.培训累计完成3005人次；。 3.完成学员档案建立、学员回访跟踪工作，孵化对象15个。 | 27 | 1.组织1次高级培训，计划培训人数100人次； 2.经过高级培训，完成孵化不少于10个对象。 | 2022-02-28
4 | 石林县农产品上行体系建设 | 4.1石林县农特产品上行基础条件夯实项目 | 240 | 建设面积1500平米的农特产品上行分仓。包括移动式预冷库（快速去除田间热）、气调保鲜库（延长农产品货架期）的建设；提供农产品代检代验、分拣、清洗、包装、初加工等农产品标准化服务，同时在人参果主产区西街口建设1个农村电商上行配送分仓，确保石林生鲜果蔬、五谷杂粮、旅游特色商品等达到上行电子商务平台销售的标准化要求。 | 1.上行仓农产品发货量近20万件，销售额超300余万元； 2.完成溯源服务体系与县农业农村局溯源系统关联工作； 3.建立农村产品信息库和电商数据库。 | 122.9 | 1.帮助本地生产流通企业、合作社、带头人等开发网销产品； 2.持续推进石林县特色产品的选品工作，实现上行销售业务多元化发展。 | 2022-02-28
|  | 4.2石林县电子商务公共服务品牌建设顼目 | 70 | 打造1个知名的"石林"区域公共品牌.为符合"石林"公共品牌的产品提供产品定价、策划服务，制作产品文案，拍摄并处理产品图片，分析各类型产品，设计产品物流包装，建设石林特色产品公共资源库，完成2-3个石林特色农产品品牌培育工作,提供特色农产品品牌挖掘、策划、注册、设计、包装、展示、营销推广等增值服务，使石林县特色农产品适合电子商务网上销售，提升石林电商整体影响力。 | 1.极推与石林彝族自治县经济作物站推进区域公共品牌共建工作，区域品牌方案和管理制度已起草完毕； 2.成立石林县电子商务协会。 | 10 | 推进区域公共品牌命名提案和注册工作。 | 2022-03-31
|  | 4.3石林县电子商务宣传推广体系 | 59.7 | 逬行电子商务政策宣传推广、农村电子商务推广普及、电商示范县创建宣传等；通过媒体宣传、报道，举办各类电子商务展销会，石林品牌营销等推广手段引逬高端技术人才和服务企业，提高石林电子商务影响力。 | 本月在微信公众号发布相关报道5篇，截止1月31日累计发布相关报道182篇，发布视频16个。 | 0 | 1.在省级以上媒体平台发布不少于1篇关于石林县特色农产品的宣传报道； 2.策划一场新闻发布会，综合宣传石林电子商务及产品。 | 2022-02-28
|  | 4.4依托石林旅游资源，做好体验式营销 | 60 | 一是在石林风景区设置石林公共品牌产品体验空间，打通线上线下资源，游客现场品尝后，直接扫码下单；二是与信息化手段充分结合，通过在景区门票（宣传手册）及景区附近设置广告位或者广告牌，让游客在观赏美景的同时，可以直接扫码购买石林特产，到家即可享受石林美味。 | 完成对石林风景区的调研工作。 | 0 | 1.打造产品体验空间； 2.打造线上线下融合的购物体验。 | 2022-03-31
5 | 开展工业品下乡便民服务 | 5.1石林县工业品下乡便民服务项目 | 35 | 积极引入社区团购平台网格仓落地，协助其延伸触角，积极拓展村镇市场。方便乡村居民能享受到城市居民的24小时收货便利和低价购买日用品。 | 1.携手石林邮政、大型连锁超市鑫双龙成功举办春节年货下乡活动； 2.积极与美团优选接洽，依托三级物流体系解决美团进村障碍，实现社区团购走进乡村，现已基本达成共识； 3.助力鑫双龙、旭日丰华等企业数字化转型升级，通过电商平台进行工业品销售。 | 20 | 1.推进美团优选农村社区团购建设； 2.积极对接资源，针对性引进农资、日常用品等企业与乡村站点结合，促进业务流程优化，建立本地化、连锁化、信息化的商品流通网络。 | 2022-02-28
合计 |  |  | 989.7 |  |  | 594