## 20220311（下午5点）
石林县2022年中央、市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年度计划完成情况统计表
单位：万元
序号 | 发展需求 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资规模 | 资金来源 | [5 empty] | 项目 实施 单位 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 实施地点 | 责任人 | 建贫带贫机制 | 绩效目标 | 备注
[5 empty] | 本次下达衔接资金 |  |  |  |  | 其他资金
[5 empty] | 小计 | 中央（昆财农〔2021〕211号） | 省级 | 市级（昆财农〔2022〕20号） | 县级
1 | 一、产业发展 | 石林街道长跨村委会产业基地发展项目建设 | 三面沟砌5.3KM、机耕路修复3.8KM、块石砌7032m³、混凝土浇筑800m³、闸门20道、土方开挖5000m³。 | 48 | 48 | 48 |  |  |  |  | 石林街道 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 长跨村委会 | 槐永强 | 脱贫户16户52人 监测户3户 8 人 | 1.高标准农田建设面积 ≥800亩； 2.发展高效节水灌溉面积 ≥400亩； 3.丘陵区生产道路通达率 ≥85%； 4. 受益村满意度 ≥98%。
2 |  | 石林街道水塘铺村“红宝石”桃树基地配套设施项目 | 新建80m³米集水池1座，20㎡抽水泵房1座，容积530m³高位调节池1座；机耕道路整修长510米、宽3.5米。安装IS65—40—200水泵电机1套，安装11KW减压启动柜1台，安装15KVA变压器1台，架设10KV高压输电线路430米。 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 石林街道 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 水塘铺村 | 槐永强 | 脱贫户12 户43人 监测户0户 0人 | 1.供水管道建设规模≥ 3000 米； 2. 储水设施建设规模 ≥400立方米； 3. 贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数 ≥150人次； 4.受益村民满意度 ≥90%。
3 |  | 板桥街道鲜食玉米分拣储运中心项目 | 建冷库660㎡，分拣场地建设400㎡，硬化场地3000㎡，管理用房400㎡，厕所1座，围墙建设150m，购置冷库设备一套，安装变压器一台。 | 70 | 70 |  |  | 70 |  |  | 板桥街道 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 板桥社区 | 佘邦华 | 脱贫户 6 户 11人 监测户 1 户 2 人 | 1.冷库建设=660平方米 2.项目验收合格率=100% 3.任务完成及时率≥95% 4.冷库建设房建设每平方米1500元
4 |  | 大可乡水尾村委会老黑山村养殖小区建设 | 场地平整13.19亩，新建79宗圈舍、硬化5260㎡场地、化粪池建设1座、排水沟308.4m、排污430m以及水电安装等。 | 30.29 | 30.29 |  |  | 30.29 |  |  | 大可乡 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 老黑山 | 余崇海 | 脱贫户32户72人 监测户 户 人 | 1. 贫困地区科技服务、技术服务和农民科技培训人数 150人次 2.基地建设面积 2000平方米； 3. 交易市场、养殖小区建设≤800元/m2； 4.科技服务、技术指导和农业科技人员满意度 ≥100%。
5 |  | 西街口镇雨布宜农产品综合交易市场建设项目 | 新建农产品交易中心1000㎡，室外工程（场地平整、围墙）。 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | 西街口镇 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 雨布宜 | 谢继宏 | 脱贫户73户276 人 监测户 户 人 | 1.贫困地区技术培训合格率≥90%； 2.贫困地区特色产业产值≥50万元； 3.受益建档立卡贫困人口满意度 ≥95%； 4.农业经营主体满意度 ≥95%； 5.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 ≥95%；
6 |  | 鹿阜街道西北片区能繁母猪繁育基地建设项目 | 建猪圈700㎡，消毒池10㎡，兽医室（饲养管理室）30㎡，化粪池120m³，双连体产床、妊娠限位栏、保育栏、公猪栏、仔猪保温及电力设施等。 | 28.1 | 28.1 | 28.1 |  |  |  |  | 鹿阜街道 | 2021.8.30 | 2021.11.26 | 北山村 | 杨雪飞 | 脱贫户1户 4人 监测户0 户0人 | 1.项目验收合格率 100%; 2. 工程设计使用年限 ≥20年 3.群众满意度 ≥98%.
7 |  | 鹿阜街道西南片区农特产品分拣包装中心建设项目 | 建设占地1000平方米的钢架结构的农特产品分拣包装中心及附属设施。 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 鹿阜街道 | 2021.7.30 | 2021.11.6 | 铺兵村 | 杨雪飞 | 脱贫户8户23人 监测户1户5人 | 1.项目验收合格率 100%; 2. 工程设计使用年限 ≥20年 3.群众满意度 ≥98%.
8 |  | 板桥街道矣马伴玫瑰花种植基地 | 建设种植基地60亩，建设内容：种植大棚、道路、土地平整。 | 56.85 | 56.85 | 56.85 |  |  |  |  | 板桥街道 | 2022.2.7 | 2022.5.7 | 矣马伴村 | 佘邦华 | 脱贫户 12户 35人 监测户 1 户 1 人 | 1.建设种植基地50亩； 2.建设种植基地50亩； 3.受益建档立卡贫困人口数≥35人； 4.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%。
9 |  | 大可乡老黑山花椒特色产业收储烘烤项目建设工程 | 建设约660平方米的厂区（钢结构），含约60平方米管理用房，约300平方米的分拣区，约300平方米的烘烤区；花椒分拣烘烤设备制定安装；附属设施。 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | 大可乡 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 老黑山 | 余崇海 | 脱贫户32户72人 监测户 户 人 | 1.贫困地区新增特色产业数量1个； 2.贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数600人次;； 3.花椒收储及烘烤项目一次验收合格； 4.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥95%
10 |  | 大可乡南大村养殖小区配套设施建设工程 | 配套完善3000平方米养殖小区内的挡土墙、化粪池、道路、输电线路、小区大门、绿化美化。 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 大可乡 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 南大村 | 余崇海 | 脱贫户12户33人 监测户 户 人 | 1 园区绿化美化1000平方米。. 2. 特色产业带动增加贫困人口就业人数 ≥20人; 3.受益人口数量（787户） 2771人 4. 受益建档立卡贫困人口满意度≥98%
11 |  | 板桥街道石垭口油桃基地产业提升项目 | 建设通水管道20km，一项电力工程建设项目，抽水设备一项。 | 68.2 | 68.2 |  |  | 68.2 |  |  | 板桥街道 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 小屯村石垭口村 | 佘邦华 | 脱贫户 24户 78人 监测户 3 户 8 人 | 1.建设通水管道≥20千米； 2.电力工程建设1项； 3.抽水设备1项； 4.受益建档立卡贫困人口满意度≥95%；
12 |  | 大可乡南小村高原特色果蔬分拣站及附属设施建设项目 | 样品展示大厅建设792平方米、管理用房修缮138平方米、水电及其他附属工程。 | 13.2 | 13.2 |  |  | 13.2 |  |  | 大可乡 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 南小村 | 余崇海 | 脱贫户 户 人 监测户 户 人 | 1.受益建档立卡贫困人口满意度≥90% 2.农业经营主体满意度 ≥90% 3.科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度 ≥90%; 4.采用新品种、新技术、新成果农户满意度≥90%;
13 |  | 大可乡产业用水配套设施及道路硬化工程 | 大平滩村：DN20mm管2000米，DN25mm管1000米，DN50mm管1200米，DN40mm管500米，更换水泵电机1套；长麦地上村、中村DN50mm管1200米，DN25mm管800米，DN20mm管1700米，换水泵电机1套，管网改造3500米；习克丈村小组：路面施工1200平方米（厚度20cm），C20混凝土护坡13立方米，道路土方开挖240立方米。 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  | 大可乡 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 大可乡 | 余崇海 | 脱贫户12户37人 监测户 户 人 | 1.安装各型热镀锌钢管12700米、道路硬化1200平方米； 2.项目验收合格率100%； 3.饮水设施改造后水质达标效率≥95%： 4.受益贫困人口满意度100%。
14 |  | 西街口镇糯衣村委会人参果果品分拣站及附属设施建设项目 | 建设800平米钢架分拣站及公厕一座。 | 16.75 | 16.75 |  |  | 16.75 |  |  | 西街口镇 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 糯衣 | 谢继宏 | 脱贫户14户34人 监测户 户 人 | 1. 建筑面积 ≥800平方米; 2. 建设公厕 ≥1座; 3.受益建档立卡贫困人口数 ≥34人; 4.特色产业带动增加贫困人口收入（总收入） ≥20万元； 5.受益建档立卡贫困人口满意度 ≥95%.
15 |  | 石林街道小箐乡村旅游产业配套设施建设项目（一期） | 实施小箐村内主干道雨污管网、强弱电力改造，实现管网入地，实施村容村貌环境整治，解决乱搭乱建、生活垃圾乱堆乱放，树木杂草等问题，提升村内人居环境。 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 石林街道 | 2022.3.1 | 2022.12.31 | 石林街道小箐村 | 槐永强 | 脱贫户1户 1 人 监测户 0 户0人 | 1.标 旅游服务设施新建和改建数量 ≥1项； 2.旅游基础设施配套建设质量达标率≥95％； 3.带动农户增加旅游服务收入≥12万元； 4.旅游区旅游经营主体满意度≥95%；
16 |  | 鹿阜街道路美邑、鱼龙坝三尖角片区花卉产业种植基地灌溉沟渠建设工程（一期） | 浇筑花卉种植基地灌溉沟1400米及安装分水闸门等相关附属设施 | 24.04 | 24.04 |  |  | 24.04 |  |  | 鹿阜街道 | 2021.8.30 | 2022.1.10 | 路美邑村 | 尹国才 | 脱贫户6户11人 监测户0户0人 | 1.新建或改善项目村农业基础设施数量 ≥1个; 2. 改善灌溉面积 ≥1500亩; 3.受益贫困人口数≥25人; 4.受益贫困人口满意度 ≥95%.
17 |  | 鹿阜街道堡子村乡村振兴产业示范引领建设项目 | 修建机耕道路260米；新建灌溉排水沟260米；新建雨污管道220米；新建特色文化活动场、室内外景观及相关附属设施；建设彩色水稻、莲藕种植区及相关配套设施。 | 150 | 120 | 60 |  | 60 |  |  | 鹿阜街道 | 2022.5.1 | 2022.10.31 | 堡子村 | 杨雪飞 | 脱贫户13户42人 监测户3户11人 | 1.修建机耕道路≥260米； 2.新建灌溉排水沟≥260米； 3.新建雨污管道≥220米； 4.受益群众满意度≥98%。
18 |  | 石林街道长跨村委会小长跨村养殖小区建设 | 新建养殖用房1400平方米、养殖小区内部道路和场地硬化1640平方米、新建封闭式排粪排污沟340米、新建容积150立方米三格式化粪池1座、外部道路铺设泥结石路面3750平方米。 | 50 | 50 | 24 |  | 26 |  |  | 石林街道 | 2022.2.74 | 2022.3.31 | 石林街道长跨村委会小长跨村 | 槐永强 | 脱贫户16户 52人 监测户 3 户 8 人 | 1. 新建养殖用房 1400平方米； 2.道路和场地硬化 1640平方米； 3.新建封闭式排粪排污沟 340米 4.外部道路铺设泥结石路面3750平方米。
19 |  | 板桥街道邓家山村乡村振兴产业示范基地建设 | “畜禽养殖圈舍规范改造提升；龙井沟红梨基地步道建设（宽4米、长1.32千米）；公厕1座；停车场建设；500米荷塘观赏廊道建设；特色植物种植区建设；其他基础配套设施建设” | 352 | 281.79 | 19.85 |  | 261.94 |  |  | 板桥街道 | 2022.5.30 | 2022.12.31 | 板桥社区邓家山村 | 佘邦华 | 脱贫户 6 户 11人 监测户 1 户 2 人 | 1.畜禽养殖圈舍规范化改造提升≥1000平方米； 2.配套排污管网≥200米； 3.龙井沟红梨基地步道建设≥1.32公里； 4.参与旅游扶贫项目贫困群众满意度≥95%；
20 |  | 圭山镇矣美堵村乡村旅游配套设施建设二期项目 | 挡墙支砌、土石方开挖回填、场地平整、建设3栋管理及经营性用房、水电预埋改造、休憩设施。 | 140 | 112 | 59 |  | 53 |  |  | 圭山镇 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 矣马伴村 | 冯冬表 | 脱贫户1户3 人 监测户 户 人 | 1.贫困地区旅游基础设施建设工程数量≥3个 2.贫困地区旅游基础设施建设工程面积≥2865平方米 3.建设管理及经营性用房数量≥3栋 4.项目（工程）完成及时率≥100%
21 |  | 圭山镇矣美堵村乡村旅游配套设施建设三期项目 | 建设电商服务中心、游客接待休息室；民族文化特色商品销售市场420平方米。 | 255 | 204 | 81 |  | 123 |  |  | 圭山镇 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 矣马伴村 | 冯冬表 | 脱贫户0户0人 监测户1户3人 | 1.贫困地区旅游基础设施建设工程数量≥3个 2.贫困地区电商服务中心建设工程面积≥230平方米 3.贫困地区游客接待休息室建设工程面积≥230平方米 4.贫困地区民族文化特色商品销售市场建设工程面积≥420平方米
22 |  | 圭山镇大糯黑村乡村旅游景观提升改造项目 | 安装彝族特色太阳能路灯5盏（7m灯杆）；对村内200㎡石板路进行修复，厚度6cm；村内绿化5536平方米。 | 60 | 48 | 48 |  |  |  |  | 圭山镇 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 矣马伴村 | 冯冬表 | 脱贫户5户12人 监测户0户0人 | 1.贫困地区旅游基础设施建设工程数量≥3个 2.贫困地区彝族特色太阳能路灯安装数量≥5盏 3.贫困地区破损石板路修复面积≥200平方米 4.受益建档立卡贫困人口数≥12人
23 |  | 长湖镇阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目 | 提升改造村内道路1500米，弱电管网改造1850米（弱电入地）；文旅融合产业配套设施。 | 300 | 240 | 150 |  | 90 |  |  | 长湖镇 | 2022.5.1 | 2022.10.31 | 宜政村委会阿着底村 | 陈刚 | 脱贫户 5 户11 人 监测户 0 户 0 人 | 1.道路提升改造≥1500m 2.弱点管网改造验收合格率≥100% 3.村庄绿化≤500元/㎡ 4.自筹租赁年净收益≥1万
24 |  | 长湖镇扶贫农特产品电子商务服务中心配套设施项目 | 新建扶贫农特产品电子商务服务中心公共交易区及停车场地1250㎡，安装路灯10盏、庭院灯15盏。 | 50 | 50 | 24 |  | 26 |  |  | 长湖镇 | 2022.3.31 | 2022.6.31 | 维则村 | 陈刚 | 脱贫户 4户 12人 监测户 2 户10 人 | 1.新建公共停车场1250㎡， 2.安装路灯10盏； 3.安装庭院灯15盏； 4.产业化项目带动农户数量≥150户
25 |  | 大可乡大可村蔬菜花卉产业基地建设 | 沟渠建设1900余米；滚水坝提升改造一道；拦河闸一道及其附属工程建设。 | 200 | 160 | 73 |  | 87 |  |  | 大可乡 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 大可 | 余崇海 | 脱贫户12户37人 监测户 户 人 | 1.沟渠建设1900余米 2.带动建档立卡贫困人口脱贫数 ≥20人 3.拦河闸1道 4.指标 采用新品种、新技术、新成果农户满意度 ≥95%；
26 |  | 大可乡水尾村委会老黑山村农旅建设项目 | 农旅湖扩建塑木栈道长200余米；休闲亭建设；栈道周边绿化及附属配套设施建设。 | 140 | 112 | 32 |  | 80 |  |  | 大可乡 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 大可 | 余崇海 | 脱贫户32户72人 监测户 户 人 | 1.贫困地区旅游基础设施建设工程面积 ≥10000平方米; 2.支持贫困地区旅游厕所新建和改建数量 ≥1个; 3.贫困地区旅游基础设施建设质量达标率A级; 4.游客满意度 ≥90%.
27 |  | 石林县扶持壮大特色产业发展项目（消费扶贫） | 特色产业产品宣传推介、品牌打造、营销培训等。 | 100 | 80 |  |  | 80 |  |  | 县农业农村局 | 2022.1.1 | 2022.12.31 | 石林县 | 梅爱冰 | 脱贫户2200人 监测户220人 | 1.壮大特色产业发展=800000元； 2.社会效益>=90%； 3.群众满意度>=92%；
28 |  | 石林县脱贫户、监测户产业发展小额贷款贴息项目 | 产业发展小额贷款贴息。 | 99 | 99 |  |  | 99 |  |  | 县农业农村局 | 2022.1.1 | 2022.12.31 | 石林县 | 梅爱冰 | 脱贫户2200人 监测户220人 | 1.脱贫户、监测户产业发展小额贷款贴息=990000元； 2.社会效益>=91%； 3.群众满意度>=93%；
29 | 二、生产生活条件改善 | 石林街道小密枝村民族文体活动中心 | 新建框架结构活动中心870平方米及水、电配套。 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 石林街道 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 石林街道小密枝村 | 槐永强 | 脱贫户3 户 11人 监测户 1 户 2人 | 1.困村综合性文化服务中心建筑面积≥850平方米； 2.贫困村文体活动器材购置数量≥1台套； 3.贫困村综合性文化服务中心覆盖率≥100%； 4.广大群众对文化活动中心文艺活动满意度≥90%。
30 |  | 鹿阜街道新宅村委会大新冲村人饮改造 | 安装DN150mm引水主管1280米、安装DN100mm进村人引水管1750米. | 9.36 | 9.36 |  |  | 9.36 |  |  | 鹿阜街道 | 2020.6.30 | 2020.7.30 | 新宅村 | 尹国才 | 脱贫户7户21人 监测户1户4人 | 1. 新建或改善贫困村饮水设施数量1个； 2. 解决贫困人口饮水安全问题人数 ≥653人； 3. 工程设计使用年限 ≥20年； 4.群众满意度>95%。
31 |  | 石林街道林口铺村村委会人饮改造工程 | 新建闸石房1座、主要管道铺设4200m。 | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 石林街道 | 2022.2.1 | 2022.3.31 | 石林街道林口铺村村委会 | 槐永强 | 脱贫户148 户593人 监测户 户 人 | 1.安装各型热镀锌钢管9000米; 2.新建闸石房1座； 3.贫困地区农村集中供水率100% 4.受益群众满意度≥95%.
32 |  | 大可乡大可村委会大可村（含集镇）人饮调节池及主管建设工程 | 新建长19.3米，宽11.7米，高5.53米钢筋砼调节1座（容积1000m3），安装DN200热镀供水主管127.60米，安装DN100供水主管115米。支砌挡土墙48m3。砖砌排水沟20米。 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  | 大可乡 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 大可 | 余崇海 | 脱贫户12 户37 人 监测户1 户3人 | 1.钢筋砼调节池各1座 2.新建泵站1座 3.安装各型热镀锌钢管3750米
33 |  | 长湖镇维则村自来水管网改造及大水池加固项目 | 管网改造38.8q千米（管径150-20），200m³大水池加固一个，日供水140方（140m³/d）。 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  | 长湖镇 | 2022.2.7 | 2022.3.31 | 宜政村委会阿着底村 | 陈刚 | 脱贫户7户25 人 监测户 户 人 | 1.新建人饮管网≥38800m; 2.加固200m³水池1个; 3.加固200m³水池验收合格率≥100%; 4.新型农业经营主体满意度≥95%;
34 |  | 鹿阜街道大屯村人居环境提升项目 | 依据水域水体污染现状，利用村内围塘，建设生态净化系统，占地面积6000平方米; 在围塘北侧新建休闲健身步道300米及相关附属设施,扩建围塘西侧进村道路300米及相关附属设施，建筑面积600平方米; 利用围塘西侧闲置土地建设村（居）民健身休闲场地一处及相关附属设施，占地面积600平方米; 围塘周边绿化亮化工程。 | 160 | 128 | 15 |  | 113 |  |  | 鹿阜街道 | 2022.5.1 | 2022.10.31 | 大屯村 | 杨雪飞 | 脱贫户0户0人 监测户0户0人 | 1.建设生态净化系统≥6000平方米; 2.新建休闲健身步道≥30; 3.修健身休闲场地一处及相关附属设施≥600平方米;
35 |  | 西街口镇绿水塘村委会寨海村人居环境提升项目 | 硬化村内晒场1000平方米；建设生态湿地公园50亩；改造生产用水水塘。 | 150 | 120 | 90 |  | 30 |  |  | 西街口镇 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 绿水绿 | 谢继宏 | 脱贫户11户34人 监测户 户 人 | 1.硬化村内晒场≥1000平方米; 2.建设生态湿地公园≥50亩; 3.改造生产用水水塘≥1座 ; 4.方便群众日常生活 ≥1个； 5.增加村内湿地面积 ≥1个； 6.群众满意度≥95%.
36 |  | 西街口镇威黑村委会威黑村人居环境提升项目 | 建设威黑中寨村精神文明长廊150平米，威黑老寨村精神文明长廊约100平米；绿化威黑老寨待客处后闲置土地约300平米，绿化清水塘污水处理站旁约600平米空地；硬化威黑清水塘村道路200米；对威黑各村进村主要路口编围栏及种植绿化苗木；拆除三个村小组村内私搭乱建及临时危房。 | 100 | 80 | 80 |  |  |  |  | 西街口镇 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 威黑 | 谢继宏 | 脱贫户4户10人 监测户 户 人 | 1.建设精神文明长廊≥3座; 2.绿化3个村小组内空闲土地≥1000平方米; 3.硬化道路≥2000米 4.提升整治村内人居环境 ≥1个； 5.群众满意度≥95%;
37 |  | 西街口镇芭茅村委会路花村人饮改造提升项目 | 新建300m³调集池一座，300m³蓄水池一座，7.5kw，流量20m³/h管道泵一台，16㎡泵房一座，DN80内涂塑镀锌管提水主管2000m，DN80内涂塑镀锌管配水管1000m，DN65内涂塑镀锌管500m，DN50内涂塑镀锌管500m，DN40内涂塑镀锌管300m，DN25内涂塑镀锌管400m，DN20内涂塑镀锌管3000m，卡式智能水表226套。 | 100 | 80 | 32 |  | 48 |  |  | 西街口镇 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 芭茅 | 谢继宏 | 脱贫户31 户92人 监测户 户 人 | 1.新建调集池1座； 2.新建蓄水池1座； 3.解决贫困人口饮水安全问题人数607人； 4.受益贫困人口满意度95%。
38 |  | 石林县东海子社区排洪渠道改造工程、黑龙潭水库供水应急电路改造工程、矣马伴水库引水渠及排灌沟渠清淤工程项目 | 修整改造、清理东海子社区排洪原沟43.75m，安装φ1800mm水泥预制管44m；矣马伴水库饮水渠及灌排渠道清淤1221.25m；黑龙潭水库供水应急电路改造1项。 | 25.22 | 25.22 |  |  | 25.22 |  |  | 县水务局 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 东海子 | 段祖力 | 脱贫户10户32人 监测户 户 人 | 1.安装φ1800mm水泥预制管; 2.渠道清淤1265米； 3.电压导线7000米； 4.受益贫困人口满意度100%。
39 |  | 石林县圭山镇石夹洞抗旱应急二期工程 | 浇筑洞内挡水坝1座，安装洞内外攀岩钢制楼梯91.6m，新建洞口集水池一座，安装DN300球墨铸管1485m。 | 150 | 120 |  |  | 120 |  |  | 县水务局 | 2022.3.31 | 2022.12.31 | 圭山镇 | 段祖力 | 脱贫户234户789人 监测户4户11人 | 1.安装DN300mm球墨铸管； 2.浇筑拦水坝1座； 3.新建集水池800m³1座； 4.受益贫困人口满意度100%
40 | 三、少数民族发展 | 鹿阜街道阿乌村民族团结进步示范村建设 | 修建阿乌村机耕路1000米及沟渠等相关配套设施，路宽6米，改扩建村内道路860米及附属设施等；新建民族团结活动场2处及相关配套设施，占地面积400平方米；建设民族团结示范宣传栏及相关要件；实施村内绿化亮化工程等。 | 246 | 197 | 104 |  | 93 |  |  | 鹿阜街道 | 2022.5.1 | 2022.10.31 | 阿乌村 | 杨雪飞 | 脱贫户2户3人 监测户0户0人 | 1.修建阿乌村机耕路≥1000米; 2.新建民族团结活动场2处≥400平方米; 3.修健身休闲场地一处及相关附属设施≥600平方米; 4.受益群众满意度≥98%
41 |  | 石林街道民族团结进步示范乡镇建设 | 实施小箐村等重点村庄的人居环境提升、民族团结进步教育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、提升乡村治理能力等相关工程。 | 582 | 466 | 466 |  |  |  |  | 石林街道 | 2022.5.1 | 2022.10.31 | 石林街道 | 槐永强 | 脱贫 228户856人 监测户11户28人 | 1.贫困地区旅游基础设施建设工程数量≥5个; 2.贫困地区旅游基础设施建设工程面积≥1500平方米; 3.贫困地区乡村旅游开发景点接待游客数量≥500人次.年; 4.游客满意度≥90%.
42 | 四、教育扶贫 | 教育“雨露计划”项目 | 脱贫户、监测户学生“雨露计划”120人 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  | 县教体局 | 2022.1.1 | 2022.12.31 | 石林县 | 鲁玉芬 | 脱贫120人 监测户20人 | 1.资助人数≦120人; 2.补助资金及时足额发放100%; 3.生均补助标准3000元/学年； 4.受助学生家长满意度≥85%。"