## Sheet2
石林彝族自治县2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划完成情况表
单位：万元
序号 | 发展需求 | 项目名称 | 项目建设内容 | 投资规模 | 资金来源 |  |  |  | 项目实施 单位 | 备注 | 备注 | 项目 实施 单位 | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 实施地点 | 责任人 | 建贫带贫机制 | 绩效目标 | 备注
[5 empty] | 本次下达衔接资金 |  |  | 其他资金
[5 empty] | 小计 | 省级 昆财农〔2022〕48号 昆财农〔2022〕55号 昆财农〔2022〕56号 | 县级
1 | 一、产业发展 | 三板桥大沟梦想城段灌溉供水工程 | 灌溉供水工程及滨河西路路面及绿化恢复；大坝河闸、小昌乐村河闸、永定闸卷扬启闭机维修养护 | 58 | 54 | 54 |  |  | 县水务局 | 石政复【2020】103号—2020年结转资金调整安排，2022年安排 |  | 县水务局 | 2022.3.16 | 2022.5.16 | 三板桥 | 泰云春 | 通过基础设施的建设，可增加农户收入。 | 1.铺设DN800高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE)=250米; 2.新建DN400球墨铸铁管=35米； 3.项目区农民满意度100%。
|  | 小 计 |  | 58 | 54 | 54
2 | 二、壮大村集体经济收入项目 | 鹿阜街道㱔卜所村农产品分拣包装中心建设项目 | 占地面积2亩，分拣包装中心为一层钢结构房，建筑面积500㎡，建设保鲜库2间，占地面积200㎡，保鲜库设备及附属设施。 | 109 | 19 | 19 |  | 90 | 鹿阜街道 |  |  | 鹿阜街道 | 2022.5.6 | 2022.6.16 | 鹿阜街道㱔卜所村大㱔卜所村民小组 | 孔德斌 | 通过壮大村集体经济，实现村集体经济收入增长，通过增加就业岗位带动全村脱贫群众增收 | 1.建设分拣厂房的面积≥650平方米；2.项目一次性验收合格率100%；3.项目竣工验收资料上报及时率100%;4.项目贫困群众满意度≥95%；
3 |  | 鹿阜街道三板桥村鲜切花初加工产房建设项目 | 建盖鲜切花初加工一条线的产房，其中：简易药品库100 ㎡;普通制冷库 420㎡;简易鲜花库 250 ㎡;简易鲜花包装车间 150 ㎡;水泥砖砌体带防水畜水池 70/㎡;场地硬化1100㎡。 | 109 | 19 | 19 |  | 90 | 鹿阜街道 |  |  | 鹿阜街道 | 2022.5.6 | 2022.6.16 | 鹿阜街道三板桥村老昔街村小组 | 孔德斌 | 通过壮大村集体经济，实现村集体经济收入增长，通过增加就业岗位带动全村脱贫群众增收 | 1.建设鲜花加工中心的面积≥360平方米；2.项目一次性验收合格率100%；3.项目竣工验收资料上报及时率100%;4.项目贫困群众满意度≥95%；
4 |  | 石林街道小密枝果蔬分拣中心建设项目 | 建设果蔬分拣中心建筑面积1100平方米 | 54 | 20 | 20 |  | 34 | 石林街道 |  |  | 石林街道办事处 | 2022.5.6 | 2022.5.16 | 石林街道办事处小密枝村委会山头上村 | 周 舟 | 项实施目的为小密枝村壮大村集体经济奠定了基础，有效限保障了农业增产、农民增收，稳定了民心， 带动3户10人建档立卡户增收。改善了小密枝村村果蔬生产基础设施落后的现状，为发展高产、优质、高效绿色产业奠定了坚实的基础。 | 1、 果蔬生产配套设施建筑面积≥ 1000 ㎡； 2、果蔬种植面积≥500亩； 3.受益农户≥100户。
5 |  | 石林县圭山镇矣维哨村农特产品分拣中心建设项目 | 建设钢结构厂房600平方米 | 60 | 20 | 20 |  |  | 圭山镇 |  |  | 圭山镇 | 2022.5.6 | 2022.5.16 | 圭山镇矣维哨村 | 汪凯 | 为村内农特产品日常交易提供场所，促进产业发展；进一步为村内电子商务发展提供范例，同时通过房屋出租可增加村集体收入。 | 1.建设分拣房的面积≥600平方米；2.项目一次性验收合格率100%；3.观感质量评定等次合格以上；4.项目竣工验收资料上报及时率100%;5.带动增加贫困村集体收入≥0.5万元;6.受益建档立卡贫困户17户63人；7.扶贫项目贫困群众满意度≥95%；8.项目建设方满意度≥95%； | 该项目已于2021年12月20日完工，正在编制竣工结算
6 |  | 长湖镇海宜村农特产品电子商务服务中心建设项目 | 挖土石方8800m³，场地平整4400㎡，新建框架结构建筑两栋，建筑面积2495.48㎡，绿化592.75㎡，广场铺装1695.25㎡，配套扶贫农特产品电子商务服务、产品交易、仓储、物流平台等。 | 671 | 20 | 20 |  | 651 | 长湖镇 |  |  | 长湖镇人民政府 | 2022.5.6 | 2022.6.16 | 长湖镇维则村 | 陈刚 | 项目建成后预计项目每年可产生30万元左右的收益，项目产生的全部收益按入股比例由维则、雨胜、宜政、海宜四个村进行分配。 | 1.挖土石方8800m³，新建框架结构房屋两栋，活动室一座，建筑面积2495.48㎡，广场铺装1695.25㎡。2.安装工程验收合格率100%， 3.集体经济项目每年净收益≥10万元，
7 |  | 西街口镇糯衣村养殖小区建设项目 | 建设540平米钢结构圈舍；场地平整300平米；建设挡墙150米。 | 50 | 20 | 20 |  |  | 西街口镇 |  |  | 西街口镇人民政府 | 2022.5.6 | 2022.6.16 | 西街口镇糯衣村 | 赵治华 | 通过建设养殖小区项目，方便村内有养殖需求的农户进行养殖，且做到标准化、人畜分离，通过场地租赁等也能增加村集体经济收入。 | 1.建设钢结构圈舍≥540㎡； 2.场地平整≥300平米； 3.挡墙建设≥150米； 4.项目工程验收合格率≥96%； 5.受益建档立卡贫困户≥13户30人； 6.增加贫困人口收入≥0.5万元。
8 |  | 大可乡中龙村委会养殖小区建设项目 | 扩建600㎡空心砖砌体结构养殖区；生活区、仓库建设230㎡；三格式化粪池建设180m³以及其他附属设施。 | 60 | 20 | 20 |  |  | 大可乡 |  |  | 大可乡人民政府 | 2022.5.20 | 2022.8.20 | 中龙村委会 | 罗健 | 壮大村集体经济 | 1.贫困地区新增特色产业数量≥1; 2.项目带动村级集体经济收入≥4万元; 3.特色产业带动贫困村委会发展产业户数≥15户; 4.项目区农民满意度 ≥95%;
|  | 小 计 |  | 1113 | 138 | 138 |  | 865
9 | 三、公益性岗位 | 鹿阜街道公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 鹿阜街道办事处 | 2022.05.15 | 2023.5.30 | 鹿阜街道办事处 | 孔德斌 | 激发内生动力，带动务工，增加贫困劳动力收入。 | 1.增加4个公益性岗位； 2.增加4户低收入家庭收入； 3.4户低收入家庭每户增收5000元。
|  | 石林街道公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 石林街道办事处 | 2022.05.15 | 2023.5.30 | 石林街道办事处 | 周 舟 | 激发内生动力，带动务工，增加贫困劳动力收入。 | 1.增加4个公益性岗位； 2.增加4户低收入家庭收入； 3.4户低收入家庭每户增收5000元。
|  | 板桥街道公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 板桥街道办事处 | 2022.6.1 | 2023.5.30 | 板桥街道 | 佘邦华 | 设置公益岗位4个，进一步提高脱贫户及监测户收入，激发内生动力 | 1.增加4个公益性岗位； 2.增加4户低收入家庭收入； 3.4户低收入家庭每户增收5000元。
|  | 圭山镇公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 圭山镇 | 2022.5.30 | 2023.5.30 | 和合、尾乍黑、法块、额冲衣 | 涉及村党总支书记 | 设置公益岗位4个，进一步提高脱贫户及监测户收入，激发内生动力 | 1.公益性岗位≥4个；2.项目一次性验收合格率100%；3.观感质量评定等次合格以上；4.增加贫困人口收入≥0.5万元；5.受益建档立卡贫困人口数≥4人；6.扶贫项目贫困群众满意度≥95%；
|  | 长湖镇公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 长湖镇人民政府 | 2022.6 | 2023.6.30 | 长湖镇 | 王剑峰 | 带动4户脱贫户、监测户务工增收，改善生活条件 | 带动4户脱贫户、监测户务工增收，改善生活条件，提高家庭总收入
|  | 西街口镇公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 西街口镇人民政府 | 2022.5 | 2023.6.30 | 西街口镇 | 赵治华 | 带动4户脱贫户、监测户参与公益性岗位。每户增加收入5000元，激发脱贫户和监测户的内生动力。 | 1.增加公益性岗位≥4个； 2.每户增加收入≥0.5万元； 3.群众满意度≥95%；
|  | 大可乡公益性岗位 | 设置公益岗位4个（贫困户、监测户） | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 大可乡人民政府 | 2022.5 | 2023.6.30 | 大可乡 | 赵云波 | 带动4户脱贫户、监测户参与公益性岗位。每户增加收入5000元，激发脱贫户和监测户的内生动力。 | 1.增加公益性岗位≥4个； 2.每户增加收入≥0.5万元； 3.群众满意度≥95%；
|  | 小 计 |  | 14 | 14 | 14
合 计 |  |  |  | 1185 | 206 | 206 |  | 865