## Sheet1
石林彝族自治县“十四五”规划重大项目计划表（基础设施）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 项目建设 起止时间 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | “十四五”期间建设目标任务 | “十四五”期间计划完成投资 | 备注
[7 empty] | 中央 | 省市 | 县 | 自筹（含融资）
合 计（129项） | [5 empty] | 2762783.08 | 351438.63 | 361448.75 | 260966.6 | 1788929.1 |  | 2297315.37
一、农业及农村基础设施项目（11项） | [5 empty] | 334403 | 23628 | 110733 | 5959 | 194083 |  | 334403
1 | 2021年—2025年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 建设高标准农田10万亩，其中建设内容包括：泵站；调节水池；灌溉管道、灌溉沟渠；田间道路；集雨水窖；土壤地力提升等。 | 2021-2026 | 15000 | 12000 | 2100 | 900 |  | 建成投入使用 | 15000
2 | 乡村振兴“一镇十一村”建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 圭山镇及其他11个自然村进行基础设施建设、村容村貌改造提升项目。 | 2021—2025 | 3200 |  | 3200 |  |  | 建成投入使用 | 3200
3 | 西街口镇脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范镇建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 在西街口镇10个行政村进行“一水两污”治理、产业发展及“一村一品”建设项目。 | 2021—2025 | 1500 |  | 1500 |  |  | 建成投入使用 | 1500
4 | 西街口镇乡村振兴示范园区 | 县农业农村局 | 新建 | 建设标准化人参果种植示范园、花果山—西游人参果文化主题园、健康休闲养生园、人参果绿色产业园、西街口民族民间文化传承演绎中心。 | 2021—2023 | 280000 |  | 100000 |  | 180000 | 建成投入使用 | 280000
5 | 石林县受污染耕地安全利用建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 受污染耕地安全利用10万亩，核心区示范建设1万亩。 | 2021-2025 | 3000 | 3000 |  |  |  | 建成投入使用 | 3000
6 | 石林县农村交通基础设施改善提升工程 | 县农业农村局 | 新建 | 50个以上行政村所属自然村扩建消防通道，通畅、硬化村内道路120公里。 | 2020-2021 | 6500 |  |  |  | 6500 | 建成投入使用 | 6500
7 | 石林县冷链分拣中心建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 建设农产品贮藏冷库84000立方米，建设交易大棚4000平方米、建设分拣车间5000平方米，购置分拣生产线1条，年分拣规模10万吨，配套物流等基础设施。新建农产品保鲜配送冷链系统设施6条，配套智能温控冷链等设施建设。 | 2021-2023 | 10118 |  |  | 5059 | 5059 | 建成投入使用 | 10118
8 | 石林县板桥街道者乌龙村国土综合整治（提质改造）项目 | 县自然资源局 | 新建 | 项目预算总投资1131.37万元，项目建设规模57.56公顷，建设内容为土地平整、田间道路工程、农田水利工程工程。 | 2021-2022 | 1131 |  | 1131 |  |  | 建成投入使用 | 1131
9 | 石林县病死畜禽无害化处理中心 | 台创委 | 新建 | 项目总占地120亩，新建一个病死畜无害化处理中心，7个乡镇街道畜牧兽医站能力提升建设。解决年出栏4200万羽鸡、100万头生猪无害化处理短板和提升动物疫病防疫能力。 | 2021-2023 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成投入使用 | 2000
10 | 石林县高标准基本烟田建设项目 | 县农业农村局 | 新建 | 烟水配套工程70件，田间道路建设15条12.27千米，烟叶调制设施335件，烟草农用机械购置及存放设施141件，绿色防控设备（无人机）15件，土地整理面积7000亩。 | 2021-2022 | 2954 | 1128 | 1302 |  | 524 | 建成投入使用 | 2954
11 | 岩溶地区石漠化综合治理工程 | 县林业和草原局 | 新建 | 林草植被保护与建设180000亩：其中，人工造林10000亩，封山育林170000亩，配套水利设施。 | 2021-2025 | 9000 | 7500 | 1500 |  |  | 建成投入使用 | 9000
二、综合交通项目（8项） | [5 empty] | 517361 | 81144 | 96265 | 192517 | 147435 |  | 400758
12 | 国道G326和G324线石林县城过境公路及配套设施工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目起于石林街道办北大村西石一级公路平交口，止于环城南路与国道G326交叉口，道路全长22公里，计划总投资167555万元，占地1742亩，分段按一级公路标准、城市主干道标准建设，路基宽度24.5米、32米，设计速度80km/h。主要建设内容为综合服务区（含停车服务、物流服务、餐饮住宿等）、加油站、路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程、交通工程和附属工程等。 | 2020-2024 | 167555 |  |  | 20120 | 147435 | 建成投入使用 | 167555 | PPP项目
13 | 国道G324线陆良召夸至石林北大村段改建工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目起点位于陆良县召夸镇国道G324线K2374+856处，止点位于石林县北大村国道G324线K2442+489处，道路全长49.125公里（石林县境内37.025公里），计划总投资104000万元，按照二级公路标准建设路基宽度12米，设计速度为60km/h。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程及交通工程等。 | 2022-2025 | 104000 | 49200 | 8200 | 46600 |  | 建成投入使用 | 104000
14 | 鹿平公路矣马伴至平田段公路改扩建工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目起于鹿平公路小矣马伴村，沿现有老路进行改扩建，止于石林与弥勒交界处平田村，道路全长19.8公里，计划总投资50649万元，按照二级公路标准建设，路基宽度12米，设计速度为60km/h，局部过村镇段设计速度参照城市道路设计标准采用20km/h。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程及交通工程等。 | 2023-2025 | 50649 | 3168 | 19155 | 28326 |  | 建成投入使用 | 50649
15 | 堡子至所各邑乡村公路修缮工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目起于堡子石林大道交叉口，止点接豆金线所各邑村，道路全长19.19公里（其中主线长14.21公里、联络线长4.98公里），计划总投资37373万元，按旅游风景道（三级公路+绿道）标准建设，标准路幅宽度为7.5米路基+3.5米绿道，设计速度15km/h。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程及交通工程等。 | 2024-2026 | 37373 | 3071 | 15061 | 19241 |  | 完成80%的路基工程 | 24915
16 | 长湖风景区至大叠水风景区公路工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目起于长湖镇维则村九石阿旅游专线，经豆黑村、蓑衣山村、大湾箐、杨福村，止于板桥街道新发村大叠水旅游专线，道路全长20.01公里，按照二级公路标准建设，计划总投资102218万元，路基宽度15.5米（局部路段13米），设计速度60设计速度为60km/h。主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程及交通工程等。 | 2025-2027 | 102218 | 3201 | 34668 | 64349 |  | 完成30%的路基工程 | 34073
17 | 长湖风景区旅游专线二期工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目起于老326线石黄牛三岔口，止于长湖风景区，道路全长8.99公里，计划总投资21000万元，按照旅游专线参照二级公路标准建设，设计时速为60Km/h，路基宽度为12m，主要建设内容为路基工程、桥涵工程、路面工程、绿化工程、交通工程等。 | 2025-2027 | 21000 | 1504 | 8181 | 11315 |  | 完成30%的路基工程 | 7000
18 | 石林县“十四五”农村公路资源路旅游路产业路、过村道路改造工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 本项目对石林县境内50个建制村、50个自然村的进村道路、过村道路进行改扩建，并逐步实施一批资源路旅游路产业路，道路全长约200公里，路基宽度6.5米，路面宽6米。 | 2021-2025 | 32000 | 20000 | 10000 | 2000 |  | 建成投入使用 | 10000
19 | 石林县“十四五”公路生命安全防护工程 | 县交通运输局 | 改扩建 | 248条道路572公里（县道1条32公里、乡道及专用公路111条311公里，村道136条229公里）。 | 2021-2025 | 2566 | 1000 | 1000 | 566 |  | 建成投入使用 | 2566
三、水利基础设施项目（11项） | [5 empty] | 65633 | 20300 | 20688 | 8145 | 16500 |  | 65543
20 | 大密枝水库扩建工程 | 县水务局 | 改扩建 | 大密枝水库所在河流大可河，径流面积7.55平方公里，总库容524万立方米，兴利库容447.8万立方米。主要建筑物由主坝、引水渠、输水隧洞及溢洪道组成。工程建设任务主要是以解决大可乡结胜、大可2个村委会共6500人口和1340头大牲畜的饮水安全为主，兼顾解决水库下游11000亩农田地的灌溉任务。 | 2021-2023 | 14000 |  | 8000 | 6000 |  | 建成投入使用 | 14000
21 | 杨溪水库扩建工程 | 县水务局 | 改扩建 | 建设大坝上部4米坝体，增设溢洪道闸门、新建7.48千米长引水渠及引流小坝3座，以水库蓄水量，使水库蓄水能力达到兴利库容115.6万立方米。 | 2024-2025 | 1610 | 850 | 680 | 80 |  | 力争开工建设 | 1610
22 | 黑龙潭水库除险加固工程 | 县水务局 | 改扩建 | 闸门改造，坝脚排水沟恢复，涵洞灌浆。 | 2021-2022 | 3000 | 1500 | 1200 | 300 |  | 建成投入使用 | 3000
23 | 小西村水库除险加固工程 | 县水务局 | 改扩建 | 闸门改造，坝脚排水沟恢复，涵洞灌浆。 | 2022-2023 | 600 | 300 | 225 | 75 |  | 建成投入使用 | 600
24 | 白马河甸溪河段河道治理工程 | 县水务局 | 新建 | 河道治理4.2公里。 | 2022-2023 | 1772 | 1240 | 372 | 160 |  | 建成投入使用 | 1772
25 | 大可河板桥街道段河道治理 | 县水务局 | 新建 | 新建堤防15.2公里，护岸15公里。 | 2023-2024 | 3800 | 2660 | 912 | 228 |  | 建成投入使用 | 3800
26 | 石林县农村饮水安全巩固提升工程 | 县水务局 | 新建 | 主要建设内容：水厂建设，输配水管网新建和改造。 | 2021-2025 | 4500 | 2250 | 1688 | 562 |  | 建成投入使用 | 4500
27 | 石林县三角水库中型灌区续建配套与节水改造工程 | 县水务局 | 新建 | 新建管道76公里，新建3个水池，安装计量设施。 | 2022-2023 | 5200 | 1500 | 2960 | 740 |  | 建成投入使用 | 5200
28 | 石林县西北片区供水及配套管网设施建设工程 | 县水务局 | 新建 | （1）新建地下水库至二水厂原水输水管，地下水库与团结水库共同为二水厂供给源水； （2）对二水厂进行扩建，由1.2万m3/日扩建至2.4万m3/日； （3）新建二水厂至国道G326和G324线石林过境公路的给水管； （4）新建沿国道G326和G324线石林过境公路的给水管； 一水厂现状供水规模为1.5万m3，远期可以扩大至3万m3，二水厂现状供水规模为1.2万m3，远期可以扩大至2.4万m3，合计5.4万m3。新建DN500mm球墨铸管26.4公里，DN300mm球墨铸管7公里。 | 2022-2025 | 12000 |  |  |  | 12000 | 建成投入使用 | 12000
29 | 石林县圭山民族地区供水管网改造工程 | 县水务局、圭山镇 | 改扩建 | 对涉及三角水库、圭山水库等圭山民族地区供水管网45公里进行更新改造工程。 | 2021-2023 | 4500 |  |  |  | 4500 | 建成投入使用 | 4500
30 | 长湖镇至黑龙潭水库调水工程 | 县水务局、长湖镇 | 新建 | 新建抽水房4座，抽水集水池3座，调节池14座，水泵6套，变压器及高压线3项，水处理厂3座，永久性道路硬化15㎞，安装DN400球墨铸管36.4㎞，DN300球墨铸管32.4㎞，处理东干渠2.6㎞，处理村内蓄水塘23座，五湖连珠片区蓄水处理。 | 2021-2025 | 14651 | 10000 | 4651 |  |  | 建成投入使用 | 14561
四、市政基础设施项目（23项） | [5 empty] | 290799.38 | 25909.63 | 31339.75 | 1000 | 232550 |  | 238442.38
31 | 石林县建成区雨污分流改造工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 完善城区排水管网收集系统；将合流体制改为分流体制或截流式合流制，使雨污水分别排放。提高污水处理率，降低对巴江河的污染。本工程从县城排水设施的现实出发，按照分流制的原则，建设和完善城区排水管网系统，共建设d300-d1200排水管道38960m，其中新建d500-d600污水管道10436m；新建d300-d1200雨水管网28640m。 | 2021-2023 | 9849.38 | 5909.63 | 3939.75 |  |  | 建成投入使用 | 9849.38
32 | 石林县城镇污水处理设施建设项目 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 石林街道、板桥街道及鹿阜街道污水管道新建工程，新增配套污水收集主干管总长约51.78km，同时配置长度不小于114.61km的出户管； 新建26个污水处理站，污水处理站规模1675m³/d。 | 2022-2024 | 7505 |  |  |  | 7505 | 建成投入使用 | 7505
33 | 西城大道建设工程 | 县住房和城乡建设局 | 续建 | 铺设管径600-1200mm污水、雨水管道各7453.6米、管径150-400mm给水管道3726.8米，其中53号路污水、雨水管道各3638.8米，给水管道1819.4米；41—2号路污水、雨水管道各981.2米，给水管道490.6米；54—1号污水、雨水管道各2833.6米，给水管道各1416.8米。 | 2021-2023 | 36986 |  |  |  | 36986 | 建成投入使用 | 19629
34 | 石林县西城区排水防涝雨水调蓄设施建设工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 改造及新建雨水管网10.63千米，雨水存储池30个。 | 2022-2023 | 18041 |  |  |  | 18041 | 建成投入使用 | 18041
35 | 石林县城建成区排水防涝管网及雨水调蓄设施建设工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 新建雨水管2.8万米及配套设施；建设生态滞留设施工程：绿地铺设透水砖4.7万平方米，建设低势绿地7.4万平方米，雨水花园3.1万平方米，雨水湿地4.6万平方米等。 | 2022-2023 | 15312 |  |  |  | 15312 | 建成投入使用 | 15312
36 | 石林县2016-2号市政道路建设工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 石林县2016-2号市政道路主要建设内容为道路、给排水、交通、绿化、照明、电力电信工程。铺设管径800mm污水管道149.16米，管径1000mm雨水管道149.16米，管径150mm给水管道149.16米。 | 2021-2022 | 672 |  |  |  | 672 | 建成投入使用 | 672
37 | 西北街片区棚户区市政基础设施配套工程 | 县住房和城乡建设局 | 续建 | 建设7条市政道路、6条步行街(总长约 1470米)、水网改造、道路附属综合管网及西北街片区内棚户区改造地块的场地初步整理等工程的建设。 | 2019-2023 | 65000 |  |  |  | 65000 | 建成投入使用 | 30000
38 | 石林县县城智慧小区防控数字管理平台及配套设施建设工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 该项目位于县城范围内，针对全县172个小区，4个社区居委员，1万多户业主，每个小区两个出入口，建设智慧小区数字管理总平台1个，分平台4个，配套完成172个小区出入口摄像头、人脸门禁一体机等进行信息化建设改造，满足公安，物业，城建三方的业务需求，解决当前小区管理的现状。 | 2022-2023 | 1860 |  |  |  | 1860 | 建成投入使用 | 1860
39 | 56号市政道路及石林县西石一级公路景观改造工程 | 县住房和城乡建设局 | 改扩建 | 56号道路全长1511米，红线款25米，双向车道，西石一级公路起于石林旅游服务区入口道路，止于北大村客运站，全长3020米，红线宽46.5米，双向6车道。 | 2022-2025 | 23000 |  |  |  | 23000 | 建成投入使用 | 23000
40 | 石林县北部高速沿线景观提升及照明亮化安装工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 沿石林北部高速路道路交通指示牌的整治；沿线鹿阜立交节点出入口绿化景观的改造约12万平方米；出入口扎到照明路灯的安装；环城北路拱形门构筑物的改造；汕昆高速左边构筑物2个字增加申遗标志。 | 2021-2022 | 3500 |  |  |  | 3500 | 建成投入使用 | 3500
41 | 石林县西城区公租房三期建设工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 建成2幢18层共计353套，总建筑面积15600平方米。 | 2022-2023 | 3900 |  |  |  | 3900 | 建成投入使用 | 3900
42 | 桃源水乡电力线路迁改项目 | 县工业和信息化局 | 改扩建 | 天奇医院至体育馆电力线路迁改。 | 2021-2022 | 2600 |  |  |  | 2600 | 建成投入使用 | 2600
43 | 城镇生活垃圾分类收集转运一体化项目 | 县城市管理局 | 新建 | 1．源头分类：新增源头收集 240L 厨余垃圾桶 2491个，可回收垃圾桶 2787个，其他垃圾桶5364个，120L厨余垃圾桶1350个，50L地沟油收集桶1115个，户外果皮箱200个，勾臂车配套箱体172个。设置户外整体分类回收站点共450座；2．分类收集：新增1.5吨的可回收垃圾收集车10辆，1.5吨的有害垃圾收集车3辆，3吨的桶装式密闭餐厨垃圾收运车9 辆，5吨的桶装式密闭厨余垃圾收运车9 辆，3 吨的抽吸式密闭地沟油收运车2辆，小型勾臂垃圾车40辆；3．对垃圾分类的宣传推广、教育与培训。 | 2021-2025 | 3520 |  |  |  | 3520 | 建成投入使用 | 3520
44 | 生活垃圾填埋场整治及扩容项目 | 县城市管理局 | 改扩建 | 生活垃圾填埋场主要建设内容包括：地下水污染控制工程、既有填埋区场地整形、渗滤液收集导排系统、雨水收集导排系统、气体收集导排系统、扩容填埋区防渗工程、环境及安全监测及辅助配套工程等。工程设计总库容约 65 万立方米。 | 2021-2025 | 14200 |  |  |  | 14200 | 建成投入使用 | 14200
45 | 生活垃圾渗滤液处理站建设项目 | 县城市管理局 | 新建 | 在垃圾填埋场内建设一套日处理100吨渗滤液的处理系统设备，项目采用全自动控制设计，实时监控记录，可实现连续自动运行。 | 2021-2025 | 1409 |  |  |  | 1409 | 建成投入使用 | 1409
46 | 2020年“美丽县城”建设项目 | 石投集团 | 新建 | 高速公路入口区改造、城市道路提升改造、特色街区提升改造、城市夜景亮化、建筑风貌改造、弱电入地、城市基础设施修复、路网建设、城市文化长廊建设项目、图书馆提升改造及特色书吧建设等项目。 | 2021-2022 | 16800 |  | 16800 |  |  | 建成投入使用 | 16800
47 | 石林县“十四五”老旧小区改造项目 | 县住房和城乡建设局 | 改扩建 | 改造内容包括安全工程、功能提升及环境整治、推进老旧小区物业管理工作等。 | 2021-2025 | 30000 | 20000 | 10000 |  |  | 完成改造任务 | 30000
48 | 石林县集镇污水收集处理工程 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | 新建规模为新建规模为100m³/d的污水处理设施3座、规模为200m³/d的污水处理设施1座；完善一座污水处理设施供电设备。 | 2021-2022 | 600 |  | 600 |  |  | 建成投入使用 | 600
49 | 石林县智慧城市（智慧城管）建设项目 | 县城市管理局 | 新建 | 建设石林 5G 新型智慧城市“1+3+N”体系：包括“一个中心、三个基础支撑平台、N 个智慧应用”，并构建“四横三纵”的开放式体系结构：“四横”包括城市基础设施层、城市大数据资源层、城市中枢大脑层、城市应用层，“三纵”包括标准及评估体系、信息安全体系和运维管理体系。 配套建设硬件包括 1 个运营指挥中心、59 个前端视频监控设备、2 台无人机、40 台 5G 手持执法终端、20 台 5G 车载录像机、30 台民用对讲机、20 台便携式蓝牙打印机、100 个电子工牌（环卫工人用）、云服务器资源及配套、网络资源等。 | 2021-2023 | 2500 |  |  |  | 2500 | 建成投入使用 | 2500
50 | 城市园林景观改造提升工程 | 县城市管理局 | 新建 | （1）按“一园一主题、一园一品种”对县城公园进行改造；（2）按照“一路一品、一街一景”，对进行道路景观改造。（3）结合“百园建设、千树复壮、春城添彩”要求建设3—5个小游园；（4）在重要时间节点对重要路段和部位摆放时令花卉；（5）在昌乐公园、行政中心周边推广种植一批县花县树；（6）在火把节、国庆、春节等节日在彩灯喷泉、阿诗玛转台等重点部位摆放时令花卉。 | 2021-2025 | 2000 |  |  | 1000 | 1000 | 建成投入使用 | 2000
51 | 石林县自来水厂第一生产区管网及供水设施改造 | 县自来水厂 | 新建 | 改造DN700输水管2公里，改造取水泵房1座。改造配水井、反应沉淀池加药、加氯系统，改造配水管网DN100-DN500管道20公里。 | 2021-2023 | 4800 |  |  |  | 4800 | 建成投入使用 | 4800
52 | 通信基础设施建设项目 | 县工业和信息化局 | 新建 | 5G建设、4G提升、光纤提速、城区内弱电基础设施建设等。 | 2021—2025 | 25000 |  |  |  | 25000 | 建成投入使用 | 25000
53 | 石林县县城智能快件箱建设安装项目 | 县工业和信息化局 | 新建 | 选取石林县城范围内人口居住比较集中，物业设施配备比较规范，包裹量较大的小区及政府、学校优先安装，充分考虑便民利民因素，实现合理配置资源，完成县城内各小区、政府机构、学校共150套快递柜的安装运行使用。 | 2021-2022 | 1745 |  |  |  | 1745 | 建成投入使用 | 1745
五、生态环境保护项目（14项） | [5 empty] | 293142 | 63040 | 37660 | 8300 | 184142 |  | 248285.29
54 | 石林县西河水环境综合治理项目 | 县住房和城乡建设局 | 新建 | （1）西河治理工程：河道治理7.5公里；生态断面改造4.24公里；单侧石砌堤岸治理5.88公里；河道拓宽2公里；新建西河公园（含垂钓中心）0.08平方公里； （2）规划污水处理总规模为4万m³/d，本次建设一期规模为2万m³/d 污水处理厂一座，其中附属建筑物（综合附属用房、门卫等）按4万m³/d 污水处理厂规模建设，设备按照一期规模2万m³/d污水处理厂规模进行安装；污水处理厂配套污水管网工程新建管网总长16875m，管径d400~d1000；排出口护岸工程主要内容为河道拓宽、清淤、河道护岸，其中河道左岸长520m，右岸长612m。 | 2021-2025 | 72900 | 43740 | 29160 |  |  | 建成投入使用 | 79200
55 | 石林县巴江河水环境综合治理工程 | 县住房和城乡建设局、县水务局 | 新建 | 治理总长12公里，防洪堤采用土堤，洪水位以下选用格宾挡墙基础30厘米厚干砌石护坡；洪水位以上采用15厘米厚C15砼网格梁护坡植草，对现有岸坡上树种尽量予以保留；两岸土堤迎水坡每隔200米〜300米设一亲水台阶，宽度3米；背水坡每隔200米〜300米设一上堤台阶，宽度1.2米；迎水坡亲水台阶坡度1：2和背水坡上堤台阶坡度1：1.5，采用干石踏步，每级台阶高度20厘米，台阶两侧设0.15米×0.3米（宽×高）C15混凝土路肩石。 | 2021-2025 | 50000 |  |  |  | 50000 | 建成投入使用 | 50000
56 | 矿山生态修复 | 县自然资源局 | 新建 | 政策性关闭矿山生态修复。 | 2021-2025 | 800 |  |  | 800 |  | 建成投入使用 | 800
57 | 黑龙潭水库饮用水源地治理工程 | 县水务局 | 新建 | 新建排水沟及挡墙33km，安装截污主干管30.56km，新建11个污水处理站，日处理能力500m3/d，建设生态护栏7200m，生态隔离带19871亩。 | 2022-2024 | 10000 |  |  |  | 10000 | 建成投入使用 | 10000
58 | 黑龙潭生态湿地公园 | 县住房和城乡建设局、县水务局 |  | 占地面积1000亩，打造生态、湿地、旅游，休闲、观光为一体的生态湿地公园。 | 2021-2023 | 20000 |  |  |  | 20000 | 建成投入使用 | 20000
59 | 石林县第二污水处理厂 | 石林投资发展集团有限公司 | 新建 | 新建日处理4万吨污水处理厂一座，配套DN1200污水收集干管5公里。项目收益污水处理费。附属建筑物（综合附属用房、门卫等）按4万吨污水处理厂规模建设。 | 2021-2025 | 18421 |  |  |  | 18421 | 建成投入使用 | 18421
60 | 石林县圭山重点采煤沉陷区综合治理项目 | 县应急管理局、圭山镇 | 新建 | 豆金线矣维哨至泸西交界大修，工程7.6公里。下当公路改扩建工程，21.092公里。法芋公路海纳村至芋头得段路面硬化工程，3.5公里。河道治理工程，9000m。矿山弃渣治理及植被恢复工程，恢复面积约78213平方米。头得村、海纳村地质灾害整村搬迁，搬迁190户66500平方米。面山复绿工程，复绿面积总共约16000亩。水治理工程。 | 2021-2024 | 56221 |  |  |  | 56221 | 完成工程总量的50% | 5064.29
61 | 建筑垃圾资源化利用处置项目 | 县城市管理局 | 新建 | 拟选址立项建设建筑垃圾资源化利用项目，规范建筑垃圾运输，确保能得到及时处理，杜绝建筑垃圾乱倒现象。 | 2021-2025 | 3500 |  |  |  | 3500 | 建成投入使用 | 3500
62 | 工程弃土、建筑垃圾运输处置项目 | 县城市管理局 | 新建 | 规范弃土和建筑垃圾运输管理，购置运输车辆100辆；选址建设城市建设中的工程弃土、建筑垃圾消纳场8万平方米。 | 2022-2024 | 6000 |  |  |  | 6000 | 建成投入使用 | 6000
63 | 石林县“千吨万人”饮用水水源地水环境治理工程 | 昆明市生态环境局石林分局 | 新建 | 分批次对石林县6个“千吨万人”饮用水源保护区开展水环境综合整治。 | 2021-2025 | 18000 | 10000 | 4000 | 4000 |  | 建成投入使用 | 18000
64 | 重点饮用水水源地农村面源污染治理工程 | 昆明市生态环境局石林分局 | 新建 | 重点对鹿阜街道、长湖镇14个饮用水水源保护区开展农村面源污染防治。 | 2021-2025 | 9000 | 5000 | 2000 | 2000 |  | 建成投入使用 | 9000
65 | 石林县农村污水整治工程整县推进项目 | 昆明市生态环境局石林分局 | 新建 | 按照《石林县农村污水治理专项规划》梯次推进农村污水整治。 | 2021-2025 | 20000 |  |  |  | 20000 | 建成投入使用 | 20000
66 | 石林县受污染耕地安全利用建设项目 | 昆明市生态环境局石林分局 | 新建 | 受污染耕地安全利用10万亩，核心区示范建设1万亩。 | 2021-2025 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 |  | 建成投入使用 | 3000
67 | 乡村振兴县级示范镇、示范村人居环境整治 | 昆明市生态环境局石林分局 | 新建 | 1个县级示范镇、11个示范村人居环境整治 | 2021-2025 | 5300 | 2800 | 1500 | 1000 |  | 建成投入使用 | 5300
六、社会发展及民生保障项目（49项） | [5 empty] | 676200.6 | 91787 | 18100 | 35815.6 | 530498 | 0 | 418920.6
（一）教育体育基础设施（13项） | [5 empty] | 344528 | 56364 | 700 | 17464 | 270000 |  | 101528
68 | 小乐台旧小学扩建项目 | 县教育体育局 | 新建 | 建设校舍9214平方米，运动场11840平方米，增加部分教学设备，完善围墙、大门、场院、道路等附属设施。 | 2021-2022 | 7823 | 3000 | 700 | 4123 |  | 建成投入使用 | 7823
69 | 石林一中改扩建 | 县教育体育局 | 新建 | 新建校舍14750平方米，运动及活动场地9000平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化等附属设施，购置部分教学设备。 | 2023-2025 | 7548.5 | 6039 |  | 1509.5 |  | 建成投入使用 | 7548.5
70 | 石林民族中学改扩建 | 县教育体育局 | 新建 | 新建校舍7355平方米，运动及活动场地9000平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化等附属设施，购置部分教学设备。 | 2023-2025 | 4984 | 3987 |  | 997 |  | 建成投入使用 | 4984
71 | 石林县全民健身足球场地建设 | 县教育体育局 | 新建 | 新建11人制标准足球场7块、8人制足球场5块。配套健身、休息等综合服务。提升石林县全国青少年校园足球试点县工作，作为石林县全民健身、训练、比赛场地。 | 2021-2025 | 3600 | 2880 |  | 720 |  | 建成投入使用 | 3600
72 | 石林县民族初级中学建设 | 县教育体育局 | 新建 | 新建校舍18375平方米，运动及活动场地12240平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化、消防、电力等附属设施，购置设备。 | 2023-2025 | 8449 | 6759 |  | 1690 |  | 建成投入使用 | 8449
73 | 石林县板桥镇九年一贯制学校 | 县教育体育局 | 新建 | 新建校舍15363平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化、消防、电力等附属设施，购置设备。 | 2023-2025 | 6267.5 | 5014 |  | 1253.5 |  | 建成投入使用 | 6267.5
74 | 石林县小乐台旧小学二期建设 | 县教育体育局 | 新建 | 新建校舍9000平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化、消防、电力等附属设施，购置设备。 | 2024-2025 | 3350 | 2680 |  | 670 |  | 建成投入使用 | 3350
75 | 石林县北大村小学运动场建设 | 县教育体育局 | 新建 | 新建运动场9000平方米，新征土地15亩。 | 2023-2025 | 1470 | 1176 |  | 294 |  | 建成投入使用 | 1470
76 | 石林民族职业高级中学综合高中建设 | 县教育体育局 | 新建 | 新建校舍46386平方米，运动及活动场地20000平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化、消防、电力等附属设施，购置部分教学设备。 | 2023-2025 | 20336 | 16269 |  | 4067 |  | 建成投入使用 | 20336
77 | 石林县西城区全民健身综合训练馆 | 县教育体育局 | 新建 | 在石林县西城区新建全民健身综合训练馆，面积9000平方米,综合训练馆占地面积3000㎡，建筑面积9000㎡，训练馆为2层，高25m，一楼设篮球馆、二楼为排球、羽毛球馆，附设运动员、裁判员、新闻发布室、健身室等综合设施。 | 2021-2025 | 5200 | 4160 |  | 1040 |  | 建成投入使用 | 5200
78 | 石林县新建网球馆 | 县教育体育局 | 新建 | 新建长37米×宽19米×高12米的标准网球馆，并将完善设施、设备，对社会开放，全民健身，可供网球训练和比赛活动的开展。建设地址在石林县民族中学体育馆东面。 | 2021-2025 | 2600 | 2080 |  | 520 |  | 建成投入使用 | 2600
79 | 石林县青少年活动中心改扩建 | 县教育体育局 | 新建 | 新建活动室3200平方米，运动及活动场地1000平方米，完善场地、道路、大门、围墙、绿化、美化等附属设施，购置部分活动设备。成立石林县青少年体育俱乐部，建立各体育、艺术、科技一体活动的开展。 | 2022-2024 | 2900 | 2320 |  | 580 |  | 建成投入使用 | 2900
80 | 西南林业大学石林校区 | 工管会 | 新建 | 项目一次规划、分期建设，项目总体按2万人的办学规模规划，规划总建筑面积约64.26万平方米建设内容有教学楼、实训楼、教学管理楼、学生公寓、食堂、体育馆、体育设施、图书馆等建筑单体及室外总图部分配套工程。 | 2021-2025 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 建成投入使用 | 27000
（二）医疗卫生基础设施（5项） | [5 empty] | 56705 | 6750 | 1000 | 9100 | 39855 |  | 44705
81 | 石林县疾病预防控制综合能力提升搬迁新建项目 | 县卫生健康局 | 新建 | 项目拟用地20亩，拟建设业务楼、实验楼、防疫应急物资储存库，县公共卫应急指挥中心用房及备勤用房，总建筑面积5200平方米。 | 2021-2022 | 6200 |  |  | 3100 | 3100 | 建成投入使用 | 6200
82 | 石林县人民医院能力提升工程 | 县卫生健康局 | 新建 | 项目总用地面积7.6亩,/项目总用地面积10亩，总投资12000万元。建筑面积25919.52平方米，其中，地上建筑面积23929.85平方米，地下建筑面积1989.67平方米，包括住院楼10层、后勤保障楼5层、连廊、污水处理站提标、扩容改造等。新增床位340张，其中重症救治床位10张。 | 2021-2022 | 24000 | 5000 | 1000 | 6000 | 12000 | 建成投入使用 | 12000
83 | 石林县妇幼保健计划生育服务中心搬迁新建项目 | 县卫生健康局 | 续建 | 新建综合业务楼（含门诊、医技、住院）18059.92平方米，其中：地上面积14147.23平方米，地下面积3912.69平方米；设计床位为99床；建停车场、绿化、污水处理站、洗衣房等附属辅助设施 | 2020-2022 | 15557 | 1200 |  |  | 14357 | 建成投入使用 | 15557
84 | 石林县中医医院救治能力提升改造项目 | 县卫生健康局 | 新建 | 急诊ICU室装修改造及设施设备采购，10张床位。负压病房装修及设施设备采购。 | 2021-2022 | 948 | 550 |  |  | 398 | 建成投入使用 | 948
85 | 天奇医院新综合楼二期项目建设 | 县卫生健康局 | 新建 | 建设占地面积15亩，10000平方米，建筑面积23540平方米，建设内容：康复中心、医技楼、体检中心。 | 2022-2023 | 10000 |  |  |  | 10000 | 建成投入使用 | 10000
（三）社会保障基础设施（2项） | [5 empty] | 4398 | 3500 | 0 | 898 | 0 |  | 4398
86 | 石林县人力资源市场（劳务市场） | 县人力资源和社会保障局 | 新建 | 项目用地面积12.255 亩，建筑面积1626.05㎡；建筑基底面积1372.80㎡，容积率0.20，建筑密度16.80%，道路广场占地面积4501.47㎡，绿化面积2042.51㎡，绿化率25%。 | 2021-2022 | 648 | 500 |  | 148 |  | 建成投入使用 | 648
87 | 石林县公共实训基地 | 县人力资源和社会保障局 | 新建 | 用地面积 ：8170.025㎡ （ 12.255 亩）；建筑面积：1626.05㎡（ 局部 2 层）；建筑基底面积：1372.80㎡；容积率：0.20； 建筑密度：16.80%；道路广场占地面积：4501.47㎡；绿化面积：2042.51㎡；绿化率：25%。 | 2022-2023 | 3750 | 3000 |  | 750 |  | 建成投入使用 | 3750
（四）旅游文化基础设施（16项） | [5 empty] | 221723 | 228 | 1000 | 2057 | 218438 |  | 221723
88 | 石林景区提升项目 | 石林管理局 | 改扩建 | 主要建设内容：游客服务区4200平方米、地质博物馆8900平方米、民俗博物馆12000平方米、景区道路改扩建616.017m、智慧旅游等基础配套设施提升项目。依托大小石林景区三个宾馆，优化整合旅游线路，对四方塘区域进行规划设计；规划面积约12000㎡，对该区域进行环境质量提升，新建、改造游步道980米，新建旅游配套服务设施2800㎡。 | 2019-2023 | 27000 |  |  |  | 27000 | 建成投入使用 | 27000
89 | 石林高铁片区文旅基础设施一期综合配套项目 | 石林管理局 | 新建 | 主要建设内容：（1）全域旅游游客集散区145000平方米，包括游客服务中心、科普教育基地、世界自然遗产及民俗表演博览区、辅助及配套用房、旅游厕所；（2）停车场43500平方米，绿化景观30000平方米；（3）片区道路、管网等旅游基础配套设施。 | 2020-2022 | 95000 |  |  |  | 95000 | 建成投入使用 | 95000
90 | 大小石林景区电动汽车充电基础设施建设项目 | 石林管理局 | 新建 | 按照A级景区建设电动汽车充电设施的相关要求，石林风景区现有大小车停车位650个，按20%的停车位配置公用充电设施，需建设130个电动汽车充电车位，到目前为止，石林风景区已建设10个公用充电车位，计划分期再建设120个。 | 2021-2022 | 1500 |  |  |  | 1500 | 建成投入使用 | 1500
91 | 石林长湖国际营地项目 | 云南石林旅游集团有限公司 | 新建 | 主要建设内容有：1、景区防火通道修整，主要包含消防管网、给排水管网、强弱电管网、排污管网、道路照明等，沥青路面，园区内部道路等级。 2、游客服务中心，主要包含游客服务中心主体建筑、室内外装饰装修，以及生态停车场。 3、景观工程，主要包括园林绿化、景观小品、游步道、登山步道、旅游厕所及美化亮化等。 4、主题营地配套设施，主要包括营地场地修整、野餐营地建筑、房车营地道路、房车营位铺装、营地内部道路、营地综合配套管网、营位内环境营造及智能化设施设备。 5、主题营位建设，帐篷营位、野餐营位、房车营位等旅游服务设施设备。 | 2021-2025 | 16000 |  | 1000 |  | 15000 | 建成投入使用 | 16000
92 | 大叠水景区基础设施提升项目 | 石林管理局 | 新建 | 主要建设内容：游客接待中心3706.08平方米、集散广场13858平方米、停车场36697.07平方米，公厕903.7平方米、电瓶车道路4km、景观栈道5km、水电、管网、景观改造等基础配套设施。 | 2022-2025 | 20000 |  |  |  | 20000 | 建成投入使用 | 20000
93 | 石林糯黑旅游提升项目 | 云南石林旅游集团有限公司 | 新建 | 主要建设内容：游客中心400平方米、艺术长廊区2000平方米、非遗文化传习馆1400平方米、红色革命纪念馆600平方米、创意景观小品区5000平方米、停车场15000平方米等配套基础设施。 | 2020-2022 | 12000 |  |  |  | 12000 | 建成投入使用 | 12000
94 | 石林智慧旅游综合平台（二期） | 云南石林旅游集团有限公司 | 新建 | 系统功能覆盖全域旅游综合业务，建设内容包括全域数据统计系统、长湖景区基础网络建设、网络安全等级（三级）保护建设、数据中心热备系统、电子发票管理、系统集成及运营推广等。 | 2021-2022 | 1690 |  |  |  | 1690 | 建成投入使用 | 1690
95 | 夜游巴江建设工程项目 | 云南石林旅游集团有限公司 | 新建 | 夜景亮化工程：在双龙广场区域、巴江桥至三岔河区域，新建音乐喷泉、裸眼3D场景，广场周边楼宇灯光亮化，建设3座桥投影，建设亮化景观小品、五彩码头灯光、银河鹊桥投影，安装景观照明系统、音响系统、变压器及配套设施等。 巴江河带状公园提升改造工程：①新增建构筑物面积约5091.04平方米；②新建亲水栈道800平方米；③新增场地铺装5231平方米；④绿化补种8654平方米；⑤新增景观小品、标识系统及垃圾收集系统各50套；⑥水电系统提升改造，给水管网4256米，排水管网4635米，电力电信电缆5615米；⑦游船购置及安全设施建设等。 | 2021-2022 | 9782 |  |  | 2000 | 7782 | 建成投入使用 | 9782
96 | 石林县全域旅游示范项目 | 县文化和旅游局 | 新建 | 项目包含三级游客服务中心体系建设、全域旅游标志标牌二期、乡村旅游基础设施提升工程三部分。三级游客服务中心体系建设主要包括县城一级游客服务中心1个，高铁西站、圭山集镇、石林集镇游客服务中心3个以及村级游客服务站3个。全域旅游标志标牌二期主要包括完善提升城市道路、新建道路、重要交通节点、景区景点、乡村旅游点的标志标牌和全域旅游导览等设施。乡村旅游基础设施提升工程主要对乡村旅游重点村基础设施进行完善提升。 | 2021-2022 | 1200 |  |  |  | 1200 | 建成投入使用 | 1200
97 | 石林县民族博物馆建设项目 | 县文化和旅游局 | 新建 | 占地面积37亩，建筑面积20000平方米，主要建设内容为历史文化展馆、美术作品展馆、地方志展馆、城市规划展馆以及设置一定业务用房、设备间功能用房、地下停车场及人防设施等。 | 2022-2025 | 25000 |  |  |  | 25000 | 建成投入使用 | 25000
98 | 石林县文化馆 | 县文化和旅游局 | 新建 | 占地面积约9.8亩，建筑面积约6000平方米。房屋建筑建设内容包括：群众活动用房、业务用房、管理用房、辅助用房、开展群众文化艺术与信息交流活动的室外活动场地、美化环境的绿地、休憩场地、道路和停车场地等室外场地。 | 2022-2025 | 4000 |  |  |  | 4000 | 建成投入使用 | 4000
99 | 石林县图书馆 | 县文化和旅游局 | 新建 | 占地面积约9.8亩，建筑面积约5000平方米，房屋建筑建设内容包括：藏书区、借阅区、咨询服务、公共活动与辅助服务区、业务区、行政办公区、技术设备区、后勤保障八类用房，以及人员集散场地、道路、停车场、绿化用地等室外场地。 | 2022-2025 | 4000 |  |  |  | 4000 | 建成投入使用 | 4000
100 | 石林县圭山红色教育基地 | 县文化和旅游局、圭山镇 | 新建 | 圭山红色教育基地建设规划建设七大分区，纪念广场区（对1948年2月5日圭山起义，通过新建纪念碑，形成打响第一枪和建立一支人民的军队事件时间的记忆）、凭吊活动区（建设观瞻朱家壁墓和纪念塔的直达石阶、平台、牌坊等，提升观瞻内容）、事件内容展示区（建设人物事件浮雕）、圭山红歌展示区（通过在自然石上雕刻撒尼人民心向红太阳、圭山游击队歌、圭山谣等歌曲供学习传唱，充分体验红色文化）、休息停泊区（建设停车场、休息亭等）、卫生绿化游路区（新建红歌长廊连接凭吊区和纪念广场，建设纪念活动场地，配置垃圾桶、建设水窖等，远期建设公厕等）和革命遗址纪念区（包括矣维哨革命纪念馆旧址、糯黑边纵司令部旧址、盘江报旧址、中共弥泸地委扩大会议旧址、尾乍黑革命烈士纪念碑、额冲衣干部训练班旧址、糯斗一支人民的军队驻地遗址修缮和保护，并收集有关革命物件进行展示教育等）；以及圭山红色教育接待中心及教育服务设施。 | 2021-2022 | 1666 |  |  |  | 1666 | 建成投入使用 | 1666
101 | 石林县阿诗玛文化与旅游融合发展示范村建设项目 | 县文化和旅游局、圭山镇 | 新建 | 大糯黑阿诗玛文化示范村建设及圭山撒尼剧场建设，打造一台阿诗玛文化与旅游融合发展演艺节目并公开演出。 | 2021-2022 | 2000 |  |  |  | 2000 | 建成投入使用 | 2000
102 | 圭山省级学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地 | 县文化和旅游局、圭山镇 | 新建 | 建设“不忘初心、牢记使命”主题广场及文化长廊等。 | 2021-2022 | 600 |  |  |  | 600 | 建成投入使用 | 600
103 | 大哨烈士陵园改扩建项目 | 县退役军人事务局 | 改扩建 | 烈士陵园园区及附属设施的扩建和修缮，总面积4200平方米，涉及项目：园区围墙维修、园区内绿化、烈士陵园大门更换、停车场扩建、配套卫生间、新建园区管理用房1间、通水通电。 | 2021-2022 | 285 | 228 |  | 57 |  | 建成投入使用 | 285
（五）社会治理基础设施（13项） | [5 empty] | 48846.6 | 24945 | 15400 | 6296.6 | 2205 |  | 46566.6
104 | 石林县应急物资储备库建设项目 | 县应急管理局 | 新建 | 规划新建或改扩建物资储备库7处，包括库房建设和信息系统建设两个方面。一是库房规划，建设内容包括房屋建筑、场地、建筑设备和其他必要装备。二是信息系统建设，由卫星通信系统以及光缆通信系统。 | 2021-2025 | 1500 | 1000 | 400 | 100 |  | 建成投入使用 | 1500
105 | 石林县防灾减灾科普宣传教育基地建设项目 | 县应急管理局 | 新建 | 以自然灾害防灾减灾为核心主题，以自然灾害常识和避难内容为主线进行全方位设计，融自然灾害科普、防灾减灾、避难自救为一体，变观众客观被动观看为主动参与，全景式、安全生产、事故灾难、自然灾害、多角度宣传自然灾害防御知识。 | 2021-2025 | 500 | 300 | 150 | 50 |  | 建成投入使用 | 500
106 | 重大自然灾害监测预警与防范工程项目 | 县应急管理局 | 新建 | 开展自然灾害和公共安全风险要素全面调查和评估。围绕重大灾害和公共安全风险评估与综合防范等方面开展科研攻关和应用示范，推动提高灾害预测预报产品的时空分辨率和更新频率，建立先进的预测预报模型模式。 | 2021-2023 | 1500 | 1100 | 300 | 100 |  | 建成投入使用 | 1500
107 | 危险化学品处理中心 | 县应急管理局 | 新建 | 根据有关规定，承担昆明市及石林县周边县区危险化学品事故的应急处置工作。通过技术和设备对液体类，固体类危废等大部分危险废物，现场进行无害化处理，或者减量化处理，快速降低安全风险和环保风险。总投资约2.4亿人民币，建设内容为：综合楼办公区、危废处置中心固化车间及暂存库、焚烧车间、高温蒸煮系统、化验室、污水处理站；建设填埋总库容为50万立方米的危险废物填埋项目，分两期建设，一期建设规模30万立方米，二期建设规模20万立方米。年处置废物量为20000吨。 | 2021-2025 | 24000 | 12000 | 9600 | 2400 |  | 建成投入使用 | 24000
108 | 昆明市石林县公安局大可派出所建设项目 | 县公安局 | 新建 | 大可派出所业务用房建设，项目规模为值班室、接待室、户籍室、执法办案区等业务用房1860㎡、备勤室600㎡；派出所智慧办案区建设及机房等信息化建设。 | 2021-2025 | 900 | 630 | 225 | 45 |  | 建成投入使用 | 900
109 | 昆明市石林县公安局风景区派出所建设项目 | 县公安局 | 新建 | 风景区派出所业务用房建设，项目规模为值班室、接待室、户籍室、执法办案区等业务用房2367.3㎡、备勤室800㎡；派出所智慧办案区建设及机房等信息化建设。 | 2021-2025 | 1500 | 1050 | 375 | 75 |  | 建成投入使用 | 1500
110 | 石林县公安局西街口派出所业务用房建设项目 | 县公安局 | 新建 | 西街口派出所业务用房建设，项目规模为值班室、接待室、户籍室、执法办案区等业务用房2367.3㎡；派出所智慧办案区建设及机房等信息化建设。 | 2021-2025 | 500 | 350 | 125 | 25 |  | 建成投入使用 | 500
111 | 石林县巡特警业务技术用房建设项目 | 县公安局 | 新建 | 巡特警业务技术用房建设，项目规模为执法办案区、警务技能训练用房、备勤用房、档案用房等业务用房6000㎡。 | 2021-2025 | 2100 | 1470 | 525 | 105 |  | 建成投入使用 | 2100
112 | 石林县智慧平安城市建设项目 | 县公安局 | 新建 | 1.视频专网及安全设备建设（600万） 2.全县视频连网平台建设（300万） 3.全县社会视频整合接入2000路（400万） 4.新建60路卡口、300路人脸识别、100路前端结构化探头、30路电子数据采集设备（2440万） 5.石林县视频智能综合应用平台（含存储）建设（500万） 6.石林县人员车辆视图库存储中心（640万） 7.应急通讯指挥系统建设（250万） 8.智慧交通建设项目：交警业务用房项目（1280万）、新建违停抓拍探头50路（350万）、红绿灯口100路（200万）、测速卡口建设6组（90万） 9.110应急指挥系统建设（300万） | 2021-2025 | 7350 | 5145 |  |  | 2205 | 建成投入使用 | 6070
113 | 石林县消防二中队建设项目 | 县消防救援大队 | 新建 | 石林彝族自治县消防二中队项目建设地点为石林县档案局南面，县委党校西侧，石锁高速公路东面，地属鹿阜街道，用地面积为20亩，建筑面积3792.08平方米，其中：综合楼：3084.6m2；训练塔293.08m2；值班室27.4m2；值班宿舍（周转用房）387m2。建设项目总投资为2500万元。 | 2021-2025 | 2500 | 400 | 600 | 1500 |  | 建成投入使用 | 2500
114 | 石林县消防车辆、器材装备配备项目 | 县消防救援大队 | 购置 | 1.石林消防救援大队鹿阜消防站十四五期间计划更新配置消防水罐泡沫车2辆，共计200万元，更新配置各类器材装备871件套，共计588.64万元。 2.石林消防救援大队二中队完成建设后按照标准共需购置各类消防车辆6辆，共计530万元，配置各类灭火救援装备721件套，共计477.96万元。 | 2021-2025 | 1796.6 | 400 | 400 | 996.6 |  | 建成投入使用 | 1796.6
115 | 石林县消防救援大队正规化建设及鹿阜消防站老旧营房改造 | 县消防救援大队 | 改扩建 | 1.石林县消防救援大队正规化建设包括：营区库室场所规范改造建设400万元,执勤训练设施设备建设100万元，警营文化建设100万元，指挥中心升级建设100万元。 | 2021-2025 | 700 | 100 | 200 | 400 |  |  | 700
116 | 民族团结进步巩固提升项目 | 县民族宗教局 | 新建 | 1、承办2021年昆明市第十二届少数民族传统体育运动会；2、利用石林县“海峡两岸少数民族交流与合作基地”和台创园“海峡两岸少数民族交流与合作基地示范园”的品牌优势，打造“中华民族一家亲”系列实践宣传教育活动平台；3、保护与传承优秀的民族文化，积极促进民族文化繁荣发展，实施民族古籍影像资料信息库项目建设；4、拍摄一部以1950年中央民族访问团访问石林（原路南县）为背景的专题片；5、继续推进圭山取火祭火圣地建设项目；6、改善民族地区基础设施。 | 2021-2026 | 4000 | 1000 | 2500 | 500 |  | 建成投入使用 | 3000
七、园区基础设施项目（13项） | [5 empty] | 585244.1 | 45630 | 46663 | 9230 | 483721.1 |  | 590963.1
117 | 石林县生态工业集中区小微创业示范基地及中小企业服务中心建设项目 | 工管会 | 续建 | 项目用地18221.13平方米（28.23亩），总建筑面积约51417.13平方米,其中：建设标准厂房及其他配套设施40573.41平方米，地下停车场10843.72平方米。 | 2018-2021 | 17545 |  |  |  | 17545 | 建成投入使用 | 17545
118 | 石林生态工业集中区园区标准厂房建设项目 | 工管会 | 新建 | 石林生态工业集中区园区标准化厂房建设项目总用地133095.39㎡（约199.63亩），标准厂房建筑面积96266.88㎡,配套服务设施43599.23㎡。总投资：67946.10万元。园区标准厂房以引进中小型生产加工企业为主，重点发展 旅游商品加工产业、绿色保健产品产业、高新技术产业、生物与制药产业、食品加工类产品生产销售、技术研发、产品加工、设备制造等综合性产业。 | 2022-2024 | 67946.1 |  |  |  | 67946.1 | 建成投入使用 | 67946.1
119 | 石林县东北片区道路管网建设项目 | 工管会 | 新建 | 该项目属于中西部县城道路及管网设施项目，七个项目打包，其中：四条道路建设，一个电力配套设施，二个污水管网。项目一：县城东北片区道路建设项目，石林县接水岸星城道路、34#道路延长线、32#道路、4#道路，道路全长4021m，宽24米（34#），宽36米（32#、4#）。项目二：东北片区道路电力配套工程，新建电缆通道1737m(路径长)，新修电缆检查井44座。项目三：环城北路以北污水管网工程，全长800米。项目四：清香湖雨污管网工程，排污管道总长1281米，雨水管道230米。 | 2021-2025 | 35600 |  |  |  | 35600 | 建成投入使用 | 35600
120 | 国家级产业融合发展示范园区基础设施建设项目 | 台创园 | 新建 | 台创园片区基础设施建设工程：创业创新基地1处，占地110亩；农产品加工生产厂房40亩；分拣中心仓储、冷链厂房56亩；高标准育苗温室200亩；标准化生产设施大棚1000亩；建设草莓、人参果、蔬菜等产业标准化生产基地20000亩；高原特色农产品转化服务设施30亩；建设新型智慧路灯680盏，农业杀虫实验项目；生态停车场；配套强弱电入地改造。 西街口片区基础设施建设工程：建设分拣中心、加工中心1处，占地40亩；建设高标准育苗温室200亩；建设标准化生产设施大棚500亩；建设人参果品牌化栽培设施面积10000亩；建设高原特色农产品转化服务设施1处，用地30亩；生态停车场20亩；配套强弱电入地改造。 | 2021-2025 | 66976 | 20000 | 10000 | 1976 | 35000 | 建成投入使用 | 66976
121 | 省级旅游度假区综合服务中心基础配套设施建设项目 | 台创园 | 新建 | 新建综合游客服务中心，总用地面积36.76亩，总建筑面积6843.7㎡，停车场占地面积约6670.26㎡；建设3A级旅游厕所11座，每座平均面积 92.52㎡，总建筑面积1017.72㎡；建设“二中心、四平台”，即旅游区大数据中心、安全与应急指挥中心；智慧管理平台、智慧服务平台、智慧营销平台、智慧体验平台；滇台交流合作纪念长廊建设工程：滇台经贸合作文化长廊220㎡，两岸特色合作长廊200㎡，两岸一家亲“同心林”植树基地200亩；海峡两岸民族团结微纪念馆500㎡。 | 2021-2025 | 11800 | 2000 | 2000 | 800 | 7000 | 建成投入使用 | 11800
122 | 七彩巴江河谷水环境及生态环境综合治理项目 | 台创园 | 新建 | 河道及提岸周边生态环境综合治理工程：新建4290米河道，护提加固工程6011.42m；建设防洪基础设施：石笼挡护提工程2631.09m,湿地公园300亩；环境提升工程：周边村落污水处理工程2套，河岸绿化程8672.71m；基础设施工程：管理用房400m2,旅游厕所180m2；配套休闲基础设施：萤火虫林72484m2,露营基地46000m2, 3个休闲广场，11个休息亭，阿诗玛湿地艺术园102871m2,水生植物科普园160419m2,亲水平台7个，景观雕塑5座，稻花香体验园10852m2,国际花卉蝴蝶园26415m2,标准示范种植园109816m2,银杏林51027m2,百花园14214m2,向日英园31978m2,玫瑰庄园42978m2,荷塘月色9869m2,10个水车阵，滨水栈道10290m2，亲子主题乐园14420m2。 | 2021-2025 | 16191 |  | 5500 | 691 | 10000 | 建成投入使用 | 22191
123 | 石林台创园农业循环经济基地建设项目 | 台创园 | 新建 | 新建循环经济信息管理平台工程、农产品及土壤质量检测中心、测土配方配肥厂工程、雨水集蓄利用工程、餐厨垃圾处理工程、污水管道工程、生态旅游系列工程等八大主体工程的前期基础设施配套工作。 | 2023-2024 | 16230 | 3500 | 4000 | 730 | 8000 | 建成投入使用 | 16230
124 | 台创园园区道路工程 | 台创园 | 新建 | 新建园区道路12公里，主要建设护山路、 圭山路、巴江路延长线、青山路、溪河路、园区旅游专线等道路。 | 2021-2023 | 3480 | 1392 | 1740 | 348 |  | 建成投入使用 | 3200
125 | 台创园给水工程 | 台创园 | 续建 | 建设加压泵房，新建供水管网、扩容，供水设备结构改造、现有的管网技术改造，调节水池、取水建筑物、机电设备，提高供水的可靠性和保证率，给水主干 管总长12km。 | 2021-2025 | 2556 | 1022 | 1278 | 256 |  | 建成投入使用 | 2555
126 | 台创园污水收集系统及管网工程 | 台创园 | 新建 | 台创园采用雨污完全分流制排水体制，最高日设计污水量为8800立方米/日，新建排污管网约18km。 | 2021-2024 | 3480 | 1392 | 1740 | 348 |  | 建成投入使用 | 3480
127 | 汕昆高速公路--台创园服务区建设 | 台创园 | 新建 | 项目占地80亩，新建上下高速公路辅道各3km，加油站2座，收费站及管理设施用房5000㎡及其他附属设施。 | 2022-2025 | 40810 | 16324 | 20405 | 4081 |  | 建成投入使用 | 40810
128 | 云南石林石材特色产业园基础设施建设项目 | 县工业和信息化局 | 新建 | 项目总占地10500亩，分为石材加工区、交易区、物流配送区、教育研发区、综合办公区等，建设标准化厂房85万平方米，建设相关配套的停车场、给排水、供配电、燃气设施等辅助工程。” | 2021-2025 | 200000 |  |  |  | 200000 | 建成投入使用 | 200000
129 | 高铁西站片区土地一级开发 | 县自然资源局 | 新建 | 高铁西站片区土地一级开发“三通一平”，道路交通基础设施建设面积684200平方米。 | 2021-2025 | 102630 |  |  |  | 102630 | 建成投入使用 | 102630