## 项目信息综合查询_1
石林县2023年度财政专项衔接资金项目完成情况统计表
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2023年石林县珍贵乡土树种苗木培育项目 | 石林彝族自治县 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 石林县林业和草原局 | 石林县国营石林林场 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230328 | 20231023 | 是 | 否 | 20231218 | 联合验收 | 85 | 20231023 |  |  |  | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |  | 5500001656027262
2 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2023年石林人参果全产业链项目（15亩育苗大棚及配套设施设备） | 石林彝族自治县 | 125 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20230328 | 20230328 | 20231230 | 20230328 | 20231214 | 是 | 否 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 5500001721371858
3 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2023年石林县乡村山水农旅融合建设项目（板桥水韵片区） | 黄家庄村 | 170 | 54.5 | 54.5 | 0 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230501 | 20230901 | 20230501 | 20231217 | 是 | 是 | 20231218 | 联合验收 | [5 empty] | 54.5 | 0 | 54.5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 |  | 5500001629945820
4 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_石林县乡村山水农旅融合建设项目（板桥水韵片区） | 黄家庄村 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230501 | 20230901 | 20230501 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  | 5500001721454178
5 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_长湖镇阿着底民族团结乡村旅游产业基础设施提升项目 | 宜政村 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县民宗局 | 阿着底村 |  | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20230810 | 20230920 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |  | 5500001749899476
6 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2023年石林人参果产业链项目（果蔬供干设备采购） | 石林彝族自治县 | 160 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 石林县农业农村局 | 石林县农业农村局 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230328 | 20230829 | 是 | 否 | 20230829 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | -9 |  | 5500001721592419
7 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2023年人参果初加工生产线建设（购置人参果柔性分拣生产线） | 石林彝族自治县 | 382 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 石林县农业农村局 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230329 | 20230828 | 是 | 否 | 20230828 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |  | 5500001721270386
8 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2023年人参果全产业链项目（果汁灌装生产线采购） | 石林彝族自治县 | 255 | 202.4236 | 202.4236 | 0 | 202.4236 | 48.2118 | 154.2118 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业逐村局 | 石林县农业农村局 |  | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230328 | 20230911 | 是 | 否 | 20230911 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 203.2118 | 0 | 203.2118 | 49 | 154.2118 | 0 | 0 | 0 | 202.4236 | -0.7882 |  | 5500001721373876
9 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_石林街道小箐民族团结乡村旅游产业基础设施提升项目 | 小箐村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县民宗局 | 小箐村 | 否 | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20230920 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 5500001749892683
10 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年石林县圭山镇石夹洞抗旱应急二期工程 | 圭山镇 | 30 | 18.781705 | 18.781705 | 0 | 18.781705 | 18.781705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县水务局 | 县水务局 |  | 20230328 | 20230401 | 20231230 | 20230401 | 20231214 | 是 | 否 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 18.781705 | 0 | 18.781705 | 18.781705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.781705 | 0 |  | 5500001725399265
11 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_配套设施项目_石林县三角水库高低涵除险养护工程 | 圭山镇 | 11.218295 | 11.218295 | 11.218295 | 0 | 11.218295 | 11.218295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县水务局 | 水务局 | 否 | 20230808 | 20231001 | 20231211 | 20230820 |  |  |  | 20230915 | 联合验收 | 11.218295 | 20230915 | 竣工决算 | 20230915 | 11.218295 | 11.218295 | 0 | 11.218295 | 11.218295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001828676561
12 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村公共服务_鹿阜街道巴江社区民族团结进步示范社区建设项目（发展集体经济） | 鹿阜街道办事处 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230410 | 20230630 | 20230522 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 5500001721445548
13 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_2023年鹿阜街道大乐台旧社区民族团结进步建设项目（发展集体经济） | 大乐台旧社区 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230620 | 20230921 | 20230624 | 20230927 | 是 | 是 | 20230927 | 联合验收 | 40 | 20230927 | 竣工决算 | 20230927 | 40 | 39.88673 | 0 | 39.88673 | 39.88673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11327 | 是 | 5500001721446333
14 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大可乡南大村村委会南大村产业配套设施建设 | 南大村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 大可乡人民政府 | 南大村 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20231229 | 20230526 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 |  | 5500001721456430
15 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_2023年板桥街道邓家山乡村振兴产业示范基地建设 | 板桥社区 | 650 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工，资产入股，其他 | 否 | 板桥街道办事处 | 板桥街道 | 否 | 20230428 | 20230428 | 20231228 | 20230428 | 20230511 | 是 | 是 | 20230526 | 联合验收 | 65 | 20230526 | 竣工决算 | 20230526 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001725472308
16 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_其他_其他_民贸民品企业贴息补助 | 石林彝族自治县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 石林县民族宗教局 | 云南七彩美伊公司 |  | 20230328 | 20230329 | 20231130 | 20230328 | 20230328 | 是 | 否 | 20231218 | 联合验收 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 5500001721223459
17 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_产业发展_金融保险配套项目_2023年石林县脱贫户、监测户产业发展小额信贷贴息项目 | 石林彝族自治县 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县乡村振兴局 | 石林县乡村振兴局 |  | 20230517 | 20230517 | 20231230 | 20230517 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 37.278175 | 0 | 37.278175 | 0 | 0 | 37.278175 | 0 | 0 | 60 | 22.721825 |  | 5500001729051253
18 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_高质量庭院经济_2023年石林县庭院经济示范项目建设 | 石林彝族自治县 | 30 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 20230517 | 20230517 | 20231230 | 20230517 | 20231214 | 是 | 否 | 20231214 | 联合验收 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | 5500001729444268
19 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_石林街道北大村社区仓储物流中心建设项目 | 北大村社区 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县委组织部 | 北大村社区 | 否 | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20230923 | 20231220 | 是 | 是 | 20231221 | 联合验收 | [5 empty] | 65.5 | 0 | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.5 |  | 5500001742828806
20 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_圭山镇糯黑村特色民宿建设项目 | 糯黑村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 县委组织部 | 糯黑村 | 否 | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20230925 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 54.6 | 0 | 54.6 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15.4 |  | 5500001742838659
21 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_长湖镇豆黑村农特产品分拣中心建设项目 | 豆黑村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 县委组织部 | 豆黑村 |  | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20230820 | 20231220 | 是 | 是 | 20231220 | 联合验收 | [5 empty] | 27.8 | 0 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 42.2 |  | 5500001742845013
22 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西街口镇绿水塘村人参果分拣线分拣设备购置建设项目 | 绿水塘村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 县委组织部 | 绿水塘村 | 否 | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20231025 | 20231113 | 是 | 是 | 20231113 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  | 5500001742851192
23 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 石林彝族自治县_就业项目_务工补助_2022-2023年一次性外出务工交通补助 | 石林彝族自治县 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 5 | 12.6 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 否 | 县就业局 | 县就业局 |  | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230328 | 20231101 | 是 | 否 | 20231115 | 本级扶贫部门,联合验收 | [5 empty] | 17.6 | 0 | 17.6 | 0 | 5 | 12.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 |  | 5500001721286347
24 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年板桥街道小龙溪村人饮应急工程 | 龙溪村 | 12 | 11.9982 | 11.9982 | 0 | 11.9982 | 11.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 |  | 20230328 | 20230501 | 20230901 | 20230414 | 20230423 | 是 | 是 | 20230505 | 联合验收 | 12 | 20230424 | 竣工决算 | 20230505 | 12 | 11.982 | 0 | 11.982 | 11.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018 | 0.0162 | 是 | 5500001721269744
25 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年圭山镇芋头得人饮工程 | 法块村 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水务局 | 西街口镇 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20231230 | 20230328 | 20231218 | 是 | 否 | 20231220 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 12.955855 | 0 | 12.955855 | 12.955855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.044145 |  | 5500001721630529
26 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年西街口镇格渣村人饮提升改造工程 | 格渣村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水务局 | 圭山镇 |  | 20230328 | 20230328 | 20231229 | 20230328 | 20231214 | 是 | 否 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 27.001835 | 0 | 27.001835 | 27.001835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.998165 |  | 5500001721631546
27 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年大可乡下堵泥、水尾村人饮管网改造工程 | 水尾村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 | 否 | 20230517 | 20230615 | 20230720 | 20230524 | 20231218 | 是 | 是 | 20231220 | 联合验收 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 5500001729017525
28 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年大可乡山头上村抗旱应急工程 | 南大村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 | 否 | 20230517 | 20230615 | 20230720 | 20230523 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 |  | 5500001729020547
29 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年度鹿阜街道、板桥街道、圭山镇、长湖镇、大可乡抗旱应急工程 | 石林彝族自治县 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县水务局 | 石林县水务局 |  | 20230517 | 20230517 | 20231230 | 20230517 | 20231218 | 是 | 否 | 20231218 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 36.114252 | 0 | 36.114252 | 0 | 0 | 36.114252 | 0 | 0 | 50 | 13.885748 |  | 5500001729447679
30 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年石林街道小箐村旅游产业配套设施改造及民族团结附属设施建设项目 | 小箐村 | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 石林街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230401 | 20231031 | 20230427 | 20230610 | 是 | 是 | 20230910 | 联合验收 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 5500001721654338
31 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长湖镇阿着底旅游村示范提升项目 | 石林彝族自治县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 长湖镇人民政府 | [5 empty] | 20230813 | 20230925 | 是 | 否 | [7 empty] | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |  | 5500001742862587
32 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_人居环境整治_2023年石林街道和摩站村美丽休闲乡村建设 | 和摩站村 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 石林县农业农村局 | 石林街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230401 | 20231031 | 20230427 | 20230610 | 是 | 是 | 20230910 | 联合验收 | [5 empty] | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | 5500001721307872
33 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_2023年春季雨露计划项目 | 石林彝族自治县 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教体局 | 县教体局 |  | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230328 | 20231101 | 是 | 否 | 20231101 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 18.05 | 0 | 18.05 | 0 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.95 |  | 5500001721289842
34 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_2023年秋季雨露计划项目 | 石林彝族自治县 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教体局 | 县教体局 |  | 20230328 | 20230328 | 20231229 | 20230328 | 20231101 | 是 | 否 | 20231101 | 本级扶贫部门,联合验收 | [5 empty] | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 |  | 5500001721290550
35 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_脱贫户、监测户培训就业助力培训 | 石林彝族自治县 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 县农业农村局 | 农业农村局 |  | 20230808 | 20230831 | 20230930 | 20230825 | 20230828 | 是 | 否 | 20230828 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5500001757326124
36 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_综合保障_乡村公益性岗位 | 石林彝族自治县 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 各乡镇 | 各乡镇（街道） |  | 20230808 | 20230831 | 20230930 | 20230825 | 20230826 | 是 | 否 | 20230826 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 5500001757330896
37 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 石林彝族自治县_项目管理费_项目管理费_2023年项目管理费 | 石林彝族自治县 | 29 | 29 | 29 | 0 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 |  |  | 县农业农村局 | 石林县农业农村局 |  | 20230328 | 20230328 | 20231231 | 20230328 | 20231214 | 是 | 否 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 25.65 | 0 | 25.65 | 19.65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.35 |  | 5500001721274006
38 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_其他_其他_2023年石林县17个人工影响天气作业点运行保障 | 石林彝族自治县 | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县气象局 | 县气象局 |  | 20230517 | 20230517 | 20231230 | 20230517 | 20231101 | 是 | 否 | 20231101 | 本级扶贫部门,联合验收 | [5 empty] | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 |  | 5500001729450958
39 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业发展_产业服务支撑项目_石林彝族自治县鹿阜街道阿乌村民族团结进步示范村建设（旅游配套设施） | 阿乌村 | 140.5 | 131.032919 | 131.032919 | 0 | 131.032919 | 131.032919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20230427 | 20230328 | 20230427 | 是 | 是 | 20230427 | 联合验收 | 140.5 | 20230427 | 竣工决算 | 20230427 | 140.5 | 131.032919 | 0 | 131.032919 | 131.032919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.467081 | 0 | 否 | 5500001725419067
40 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年鹿阜街道大哨村人饮应急工程 | 大哨村 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 | 否 | 20230517 | 20230609 | 20230910 | 20230523 |  | 是 | 是 | 20231011 | 联合验收 | 45 | 20231011 | 竣工决算 | 20231011 | 45 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 否 | 5500001729217302
41 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_乡村建设行动_人居环境整治_2023年鹿阜街道大屯村人居环境提升项目 | 大屯社区 | 47 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230412 | 20230630 | 20230328 | 20230406 | 是 | 是 | 20230407 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |  | 5500001721448231
42 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_乡村建设行动_农村公共服务_2023年阿乌村省级绿美乡村师范点建设项目（一期） | 阿乌村 | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 | 否 | 20230328 | 20230403 | 20230519 | 20230403 | 20230519 | 是 | 否 | 20230519 | 联合验收 | 170 | 20230515 | 竣工决算 | 20230515 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001721690917
43 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业发展_生产项目_2023年长湖镇阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目二期 | 宜政村 | 650 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230329 | 20230729 | 20230329 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 |  | 5500001627614461
44 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业发展_生产项目_2023年长湖镇阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目 | 宜政村 | 290 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230331 | 20230728 | 20230331 | 20230531 | 是 | 是 | 20230706 | 联合验收 | [5 empty] | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 5500001721770227
45 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业发展_加工流通项目_2023年长湖镇蓑衣山村委会电能烤房项目 | 蓑衣山村 | 303 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230329 | 20230729 | 20230329 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 5500001721376870
46 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-长湖镇_乡村建设行动_人居环境整治_2023年长湖镇维则村农村人居环境整治提升项目(一期) | 维则村 | 100 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230329 | 20230729 | 20230328 | 20230831 | 是 | 是 | 20231108 | 联合验收 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 5500001721380693
47 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-长湖镇_乡村建设行动_人居环境整治_2023年长湖镇松园口村绿美乡村建设项目 | 祖莫村 | 100 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 乡村振兴局 | 长湖镇祖莫村 | 否 | 20230517 | 20230531 | 20230801 | 20230518 | 20231218 | 是 | 是 | 20231219 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 39.9 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 48 | 8.1 |  | 5500001728991105
48 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业发展_生产项目_圭山镇矣美堵村乡村旅游配套设施建设二期项目 | 和合村 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，收益分红 | 否 | 县乡村振兴局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20230402 | 20230328 | 20230328 | 是 | 是 | 20230328 | 联合验收 | 14 | 20230328 |  |  |  | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 5500001721203148
49 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-圭山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年圭山镇汪家河村抗旱应急工程 | 圭山镇 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 农业服务综合中心（水利组） | 圭山镇人民政府 | 否 | 20230517 | 20230610 | 20230810 | 20230524 | 20230714 | 是 | 是 | 20230714 | 联合验收 | 15 | 20230720 | 竣工决算 | 20230720 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001729017082
50 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-圭山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年圭山镇矣维哨村委会立马村小坝治理工程 | 矣维哨村 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县乡村振兴局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20230808 | 20230808 | 20231008 | 20230911 | 20230921 | 是 | 是 | 20230921 | 联合验收 | 24 | 20230921 | 竣工决算 | 20230921 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5500001748401607
51 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-西街口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年西街口镇芭茅村委会路花村人饮改造提升项目 | 芭茅村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230401 | 20231031 | 20230401 | 20230420 | 是 | 否 | 20230425 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 5500001721200388
52 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-西街口镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年西街口镇小尾都渣村人饮管网改造工程 | 西街口村 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20230517 | 20230531 | 20230831 | 20230517 | 20231214 | 是 | 否 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 5500001729052017
53 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-西街口镇_乡村建设行动_人居环境整治_2023年西街口镇绿水塘村委会寨海村人居环境提升项目 | 绿水塘村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230401 | 20231031 | 20230401 | 20230420 | 是 | 否 | 20230425 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 5500001721205356
54 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-西街口镇_乡村建设行动_人居环境整治_2023年西街口镇威黑村委会威黑村人居环境提升项目 | 威黑村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230401 | 20231031 | 20230401 | 20230420 | 是 | 否 | 20230425 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 5500001721209401
55 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-西街口镇_乡村建设行动_人居环境整治_2023年西街口镇西街口村农村人居环境整治提升项目(一期） | 西街口村 | 100 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20230328 | 20230415 | 20231031 | 20230401 | 20230420 | 是 | 否 | 20230425 | 本级扶贫部门 | [5 empty] | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  | 5500001721626789
56 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业发展_生产项目_2023年大可乡大可村蔬菜花卉产业基地建设（续建） | 大可村 | 45 | 41.829579 | 41.829579 | 0 | 41.829579 | 41.829579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 | 否 | 20230328 | 20230328 | 20230527 | 20230328 | 20230429 | 是 | 是 | 20230510 | 本级扶贫部门,联合验收 | 41.8 | 20230510 | 审计决算 | 20230510 | 41.8 | 41.829579 | 0 | 41.829579 | 41.829579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029579 | 0 | 是 | 5500001721199117
57 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-大可乡_产业发展_新型农村集体经济发展项目_大可乡发展新型农村集体经济试点项目 | 大可乡 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 石林县农业农村局 | 大可乡人民政府 | 否 | 20230808 | 20230808 | 20230930 | 20230809 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 560 | 0 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 600 | 40 |  | 5500001757157645
58 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道办事处 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_产业发展_生产项目_2023年石林街道和摩站村委会高石哨村乡村旅游产业配套项目 | 和摩站村 | 201.827502 | 201.827502 | 201.827502 | 0 | 201.827502 | 15.639302 | 183.7882 | 2.4 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 | 否 | 县农业农村局 | 高石哨村 | 否 | 20230808 | 20230905 | 20231231 | 20230919 | 20231220 | 是 | 是 | 20231221 | 联合验收 | [5 empty] | 201.827502 | 0 | 201.827502 | 15.639302 | 183.7882 | 2.4 | 0 | 0 | 201.827502 | 0 |  | 5500001757369049
59 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道办事处 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_产业发展_产业服务支撑项目_石林街道小箐村民族团结进步示范村建设项目（旅游配套设施） | 小箐村 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 石林县民宗局 | 石林街道办事处 | 否 | 20230428 | 20230428 | 20230505 | 20230428 | 20230505 | 是 | 是 | 20230505 | 联合验收 | 120 | 20230506 | 竣工决算 | 20230506 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 5500001725435575
60 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年石林街道三家村人饮改造项目 | 小箐村 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 石林县农业农村局 | 石林街道办事处 | 否 | 20230517 | 20230615 | 20230715 | 20230726 | 20230826 | 是 | 是 | 20230908 | 联合验收 | [5 empty] | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |  | 5500001729341029
61 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年石林街道和摩站村委会高石哨标村省级宜居宜业和美示范村建设（一期） | 和摩站村 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 石林县农业农村局 | 石林街道办事处 | 否 | 20230517 | 20230615 | 20230815 | 20230520 | 20231214 | 是 | 是 | 20231214 | 联合验收 | [5 empty] | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 5500001729340881
62 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 板桥街道办事处 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-板桥街道办事处_产业发展_新型农村集体经济发展项目_板桥街道者乌龙高标准育苗基地建设项目 | 者乌龙村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 土地流转，就业务工，带动生产，其他 | 否 | 板桥街道办事处 | 者乌龙村 | 否 | 20230731 | 20230810 | 20231230 | 20230905 | 20231101 | 是 | 是 | 20231115 | 本级扶贫部门,联合验收 | [5 empty] | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 14 |  | 5500001742588316