## 项目信息综合查询_1
石林县2022年度财政专项衔接资金项目完成情况统计表
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否村集体经济项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标
1 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年板桥街道矣马伴玫瑰花种植基地 | 矣马伴村 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 提高群众生活水平，持续改善基础设施条件，巩固脱贫攻坚成果；激发群众的内生动力，稳步提升脱贫质量，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |  | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 |  | 20220331 | 20220207 | 20220507 | 20220207 | 20220331 | 是 | 是
2 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年板桥街道石垭口油桃基地产业提升项目 | 小屯村 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过项目实施，不断巩固和夯实了产业基础，对项目区周边油桃种植产业辐射和带动作用较大，带动广大农户和建档立卡贫困户自主发展产业，实现产业增收，产业脱贫目标。 |  | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 |  | 20220331 | 20220207 | 20220507 | 20220207 | 20220325 | 是 | 是
3 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林县特色乡土树种苗木培育项目 | 石林彝族自治县 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 |  | 建设苗木培育基地30亩，培育清香木、马缨杜鹃、云南无患子3个特色乡土树种商品苗木15万株。 |  | 县林业局 | 石林县林草局 |  | 20220530 | 20220601 | 20221230 | 20220601 |  | 是 | 否
4 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2022年板桥街道邓家山村乡村振兴产业示范基地建设 | 板桥社区 | 279.8 | 279.8 | 279.8 | 19.85 | 0 | 259.95 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 项目实施可改善村基础设施，增加农民收入，带动周边村组共同发展。,其他 | 否 | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 |  | 20220331 | 20220511 | 20220911 | 20220511 | 0 | 是 | 是
5 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林街道小箐乡村旅游产业配套设施建设项目（一期） | 小箐村 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 提升人居环境和村庄品位，逐步完善旅游配套设施，奠定全域旅游基础。 |  | 石林街道办事处 | 石林街道办事处 |  | 20220331 | 20220322 | 20220330 | 20220322 | 20220329 | 是 | 是
6 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林街道民族团结进步示范乡镇建设 | 小箐村 | 466 | 466 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 人居环境提升、民族团结进步教育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、提升乡村治理能力。 |  | 石林县民宗局 | 石林街道办事处 |  | 20220331 | 20220310 | 20220818 | 20220408 | 0 | 是 | 是
7 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_金融扶贫_2022年脱贫户、监测户产业发展小额信贷贴息项目 | 石林彝族自治县 | 99 | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年脱贫户、监测户产业发展小额信贷贴息项目，发展产业，致富增收。 |  | 乡村振兴局 | 石林县乡村振兴局 |  | 20220331 | 20220101 | 20221231 | 20220101 | 0 | 是 | 否
8 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 石林彝族自治县_就业项目_公益性岗位_2022年公益性岗位 | 石林彝族自治县 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 立项 | 2022 | 是 | 是 |  | 是 | 就业务工 | 否 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 20220506 | 20220506 | 20230406
9 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2022年石林街道林口铺村村委会人饮改造工程（续建） | 林口铺村 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 大、小林口铺贫困村村民生活条件逐步改善，村民饮水安全条件得道有限保障，水质性疾病逐步减少，健康水平逐步提高，不断提升贫困地区群众生产生活环境，充分发挥示范、辐射作用，推动干群关系和谐发展。 |  | 石林街道办事处 | 石林街道办事处 |  | 20220321 | 20220322 | 20220330 | 20220322 | 20220330 | 是 | 是
10 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2022年石林县东海子社区排洪渠道改造工程、黑龙潭水库供水应急电路改造工程、矣马伴水库引水渠及排灌沟渠清淤工程项目 | 石林彝族自治县 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 0 | 0 | 25.22 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年石林县东海子社区排洪渠道改造工程、黑龙潭水库供水应急电路改造工程、矣马伴水库引水渠及排灌沟渠清淤工程项目 |  | 县水务局 | 石林县水务局 |  | 20220331 | 20220301 | 20220630 | 20220301 | 20220330 | 是 | 是
11 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_生活条件改善_2022年石林县圭山镇石夹洞抗旱应急二期工程 | 石林彝族自治县 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年石林县圭山镇石夹洞抗旱应急二期工程 |  | 县水务局 | 石林县水务局 |  | 20220331 | 20220301 | 20220630 | 20220301 | 20220413 | 是 | 否
12 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 石林彝族自治县_村基础设施_2022年省级民族文化项目纪录片《党的温暖照边疆》 | 石林彝族自治县 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年省级民族文化项目纪录片《党的温暖照边疆》，听党课、感党恩、跟党走 |  | 县民宗局 | 石林县民宗局 |  | 20220913 | 20220913 | 20221231 | 20220813 | 0 | 是 | 否
13 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 石林彝族自治县_村基础设施_2022年民族团结进步专项奖补 | 石林彝族自治县 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 民族村寨（五棵树村、小箐村）铸牢中华民族共同体意识主题展览经费补助 |  | 县民宗局 | 石林县民宗局 |  | 20220913 | 20220913 | 20221231 | 20220913 |  | 是 | 否
14 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 石林彝族自治县_村公共服务_2022年石林街道小密枝村民族文体活动中心 | 小密枝村 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 改善基础设施，提升村容村貌，丰富文化群众活动。 |  | 石林街道办事处 | 石林街道办事处 |  | 20220331 | 20220322 | 20220329 | 20220330 | 20220330 | 是 | 是
15 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_教育扶贫_2022年石林县“春季”雨露计划 | 石林彝族自治县 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年石林县雨露计划 |  | 县教体局 | 石林县教育体育局 |  | 20220331 | 20220301 | 20221231 | 20220301 |  | 是 | 否
16 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_2022年石林县”秋季“雨露计划 | 石林彝族自治县 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 是 | 否 | 否 | 2022年石林县”秋季“雨露计划,其他 |  | 县教体局 | 石林县 |  | 20220331 | 20220901 | 20221103 | 20220901 |  | 是 | 否
17 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_其他_其他_2022年板桥街道鲜食玉米分拣储运中心项目 | 板桥社区 | 67.09 | 67.09 | 67.09 | 0 | 0 | 67.09 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2022年板桥街道鲜食玉米分拣储运中心项目，带动周边群众增收致富。,其他 |  | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 |  | 20220331 | 20220207 | 20220507 | 20220207 | 20220325 | 是 | 是
18 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林街道长跨村委会产业基地发展项目建设（续建） | 长跨村 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 提高生产效率及农作物产量，促进农户增收。 |  | 石林街道办事处 | 石林街道办事处 |  | 20220331 | 20220322 | 20220413 | 20220322 | 20220329 | 是 | 是
19 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_其他_其他_2022年石林街道水塘铺村“红宝石”桃树基地配套设施项目（续建） | 水塘铺村 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2022年石林街道水塘铺村“红宝石”桃树基地配套设施项目，带动周边农户致富,其他 |  | 县农业农村局 | 石林街道办事处 |  | 20220331 | 20220322 | 20220415 | 20220322 | 20220330 | 是 | 是
20 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林街道长跨村委会小长跨村养殖小区建设 | 长跨村 | 50 | 50 | 50 | 24 | 0 | 26 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年石林街道长跨村委会小长跨村养殖小区建设，规范化养殖，提升人居环境。 |  | 石林街道办事处 | 石林街道办事处 |  | 20220331 | 20220322 | 20220510 | 20220322 |  | 是 | 是
21 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年扶持壮大特色产业发展项目（消费扶贫） | 石林彝族自治县 | 80 | 60.81 | 60.81 | 0 | 0 | 60.19 | 0.62 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年扶持壮大特色产业发展项目（消费扶贫）特色产业产品宣传推介、品牌打造、营销培训等，带动农户增收 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 20220331 | 20220331 | 20221231 | 20220331 |  | 是 | 否
22 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林县三板桥大沟梦想城段灌溉供水工程 | 石林彝族自治县 | 54 | 0 | 0 |  |  |  |  | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 |  | 石林县三板桥大沟梦想城段灌溉供水工程，可解决粮食灌溉问题，增加群众的收入。 |  | 县水务局 | 县水务局 |  | 20220506 | 20220316 | 20220516 | 20220316 | 20220516 | 是 | 否
24 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林街道北小村农特产品分拣中心二期项目 | 北小村 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 |  | 壮大村集体经济，带动群众增收。 |  | 石林街道办事处 | 石林街道办事处 |  | 20220506 | 20220615 | 20220801 | 20220615 | 0 | 是 | 否
25 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年人参果初加工生产线建设项目 | 石林彝族自治县 | 378 | 348 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 2022年人参果初加工生产线建设项目，带动农户增收致富 |  | 乡村振兴局 | 石林县农业农村局 |  | 20220913 | 20220913 | 20221231 | 20220915 |  | 否 | 否
26 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年板桥街道抗击疫情消费扶贫助农推广活动项目 | 板桥街道办事处 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过活动宣传板桥街道12个村“一村一品”，消费拉动脱贫人口和农村居民增收 |  | 板桥街道办事处 | 板桥街道办事处 |  | 20220915 | 20220601 | 20220630 | 20220601 | 20220605 | 是 | 否
27 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_2022年石林街道农民丰收节活动 | 石林街道办事处 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过举办农民丰收节，带动全街道居民增收和乡村振兴旅游业发展。 |  | 县农业农村局 | 石林街道 |  | 20220915 | 20220915 | 20221231 | 20220915 | 20220920 | 是 | 否
28 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2022年鹿阜街道西北片区能繁母猪繁育基地建设项目（续建） | 鹿阜街道办事处 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过项目实施，不断巩固和夯实了产业基础，进一步扩大生猪养殖规模化、标准化，促进养殖业从数量效益向质量效益转变，带动广大农户和建档立卡贫困户自主发展产业，实现产业增收、产业脱贫目标。 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220301 | 20220330 | 20220210 | 20220315 | 是 | 是
29 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2022年鹿阜街道西南片区农特产品分拣包装中心建设项目（续建） | 鹿阜街道办事处 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过项目实施，不断巩固和夯实了产业基础，促进农特产品加工向规模化、标准化方向发展，对项目区周边农特产品、加工产业辐射和带动作用较大，带动广大农户和建档立卡贫困户自主发展产业，实现产业增收、产业脱贫目标。 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220301 | 20220330 | 20220210 | 20220331 | 是 | 是
30 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业项目_石林彝族自治县-2022年鹿阜街道办事处所卜所村农产品分拣包装中心建设项目 | 鹿阜街道办事处 | 109 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 2022年鹿阜街道办事处所卜所村农产品分拣包装中心建设项目建成可带动农户增收 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20210830 | 20220310 | 20220610 | 20220320 | 0 | 是 | 是
31 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2022年鹿阜街道三板桥村鲜切花初加工产房建设项目 | 鹿阜街道办事处 | 109 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 鹿阜街道三板桥村鲜切花初加工产房建设项目可带动农户增收。 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20210830 | 20220304 | 20221030 | 20220315 | 0 | 是 | 是
32 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_生活条件改善_2022年鹿阜街道大屯村人居环境提升项目 | 鹿阜街道办事处 | 128 | 128 | 128 | 15 | 0 | 113 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 通过项目实施，解决大屯水域水体污染现状，建设生态净化系统，提高大屯村人居环境。 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220210 | 20220510 | 20220423 | 0 | 是 | 是
33 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_生活条件改善_2022年鹿阜街道新宅村委会大新冲村人饮改造（续建） | 鹿阜街道办事处 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 通过人饮改造项目，改善新宅村委会大新冲村186户653人的人饮基础设施，解决村民饮水困难问题。 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220301 | 20220330 | 20220210 | 20220310 | 是 | 是
34 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2022年鹿阜街道堡子村乡村振兴产业示范引领建设项目 | 堡子村 | 120 | 120 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 依托堡子村特色文化基础，打造堡子村文化振兴及农业产业基础设施，补齐乡村振兴短板，壮大村级集体经济。 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220201 | 20220530 | 20220421 | 0 | 是 | 是
35 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_其他_其他_2022年鹿阜街道阿乌村民族团结进步示范村建设 | 鹿阜街道办事处 | 204.54 | 204.54 | 204.54 | 111.54 | 0 | 93 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 | 是 | 否 | 进一步完善阿乌村委会阿乌村农业产业基础设施，补齐现代农业产业基础设施短板，带动农民增收致富。,其他 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220201 | 20220511 | 20220429 | 0 | 是 | 是
36 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道办事处 | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县_产业项目_石林彝族自治县-鹿阜街道办事处_产业项目_2022年鹿阜街道路美邑、鱼龙坝三尖角片区花卉产业种植基地灌溉沟渠建设工程（一期）（续建） | 鹿阜街道办事处 | 24.04 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 无 |  | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20220331 | 20220215 | 20220330 | 20220210 | 20220315 | 是 | 是
37 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业项目_2022年长湖镇扶贫农特产品电子商务服务中心配套设施项目 | 长湖镇 | 50 | 50 | 50 | 24 | 0 | 26 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 新建扶贫农特产品电子商务服务中心公共交易区及停车场1250平方米，安装路灯10盏、庭院灯15盏。 |  | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 |  | 20220331 | 20220410 | 20220901 | 20220220 | 20220328 | 是 | 是
39 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业项目_2022年长湖镇阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目 | 宜政村 | 240 | 240 | 240 | 150 | 0 | 90 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 提升改造村内道路1500米，弱电网改造1850米，文旅融合产业配套设施 |  | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 |  | 20220331 | 20220407 | 20220909 | 20220403 | 0 | 是 | 是
40 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-长湖镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年长湖镇维则村自来水管网改造及大水池加固项目续建 | 维则村 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 管网改造38.8千米，200立方大水池加固一个，日供水140方。,其他 |  | 乡村振兴局 | 长湖镇人民政府 |  | 20220331 | 20220216 | 20220511 | 20220203 | 20220330 | 是 | 是
41 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2022年圭山镇矣维哨村农特产品分拣中心建设项目 | 圭山镇 | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 产业发展带动脱贫户稳定增收 |  | 乡村振兴局 | 圭山镇 |  | 20220506 | 20210926 | 20211220 | 20210926 | 20211220 | 是 | 是
42 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2022年圭山镇矣美堵村乡村旅游配套设施建设二期项目 | 圭山镇 | 140 | 112 | 112 | 59 | 0 | 53 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加配套设施，助力乡村旅游发展 |  | 乡村振兴局 | 圭山镇人民政府 |  | 20220331 | 20220215 | 20220531 | 20220427 | 20220822 | 是 | 否
43 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2022年圭山镇矣美堵村乡村旅游配套设施建设三期项目 | 圭山镇 | 255 | 204 | 204 | 81 | 0 | 123 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加配套设施，助力乡村旅游发展 |  | 乡村振兴局 | 圭山镇人民政府 |  | 20220331 | 20220427 | 20220625 | 20220427 | 20221021 | 是 | 是
44 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2022年圭山镇大糯黑村乡村旅游景观提升改造项目 | 圭山镇 | 60 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 改善旅游景观，助力乡村旅游 |  | 乡村振兴局 | 圭山镇人民政府 |  | 20220331 | 20220427 | 20220525 | 20220427 | 20220525 | 是 | 是
45 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业项目_2022年圭山镇大糯黑村乡村旅游景观提升改造二期项目 | 圭山镇 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 带动村内旅游业发展的同时，为村民提供了就业岗位和自主创业的机会，为农村劳动力转移就业带来更多的机遇，村民实现安居乐业。 |  | 县乡村振兴局 | 圭山镇 |  | 20220530 | 20220627 | 20220827 | 20220626 | 20220725 | 是 | 是
46 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2022年西街口镇雨布宜农产品综合交易市场建设项目 | 雨布宜村 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 带动全村群众种植特色农产品面积，增加脱贫户和监测户收入。 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220331 | 20220201 | 20220330 | 20220401 | 20220415 | 是 | 否
47 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2022年西街口镇糯衣村委会人参果果品分拣站及附属设施建设项目 | 糯衣村 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 带动周边群众种植人参果，增加已脱贫群众和监测户增加收入。 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220331 | 20220201 | 20220331 | 20220315 | 20220415 | 是 | 否
48 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2022年西街口镇糯衣村养殖小区建设项目 | 糯衣村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 带动周边贫困人口参与养殖项目，增加贫困人口收入。 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220915 | 20220920 | 20221231 | 20220925 | 0 | 是 | 否
49 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-西街口镇_生活条件改善_2022年西街口镇芭茅村委会路花村人饮改造提升项目 | 芭茅村 | 80 | 80 | 80 | 32 | 0 | 48 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 为群众解决人饮问题，为农户安装200余套入户饮水设施，方便群众生产生活用水。 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220331 | 20220401 | 20221031 | 20220430 | 0 | 是 | 是
50 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 石林彝族自治县-西街口镇_生活条件改善_2022年西街口镇绿水塘村委会寨海村人居环境提升项目 | 绿水塘村 | 120 | 120 | 120 | 90 | 0 | 30 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 寨海村人居环境提升整治，美化村民人居环境，方便周边居民生产生活。 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220331 | 20220401 | 20221031 | 20220430 | 0 | 是 | 是
51 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 石林彝族自治县-西街口镇_乡村建设行动_人居环境整治_2022年西街口镇威黑村委会人居环境提升整治项目 | 西街口镇 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 建设精神文明长廊，提升群众精神文明素养，拆除村内圈舍老旧烤烟房提升村内人居环境。,其他 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220331 | 20220401 | 20221031 | 20220430 | 0 | 是 | 是
52 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 其他 | 其他 | 其他 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业项目_2022年石林县扶持壮大特色产业发展项目（消费扶贫） | 西街口镇 | 30 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 发展壮大西街口人参果产业。 |  | 西街口镇人民政府 | 西街口镇人民政府 |  | 20220825 | 20220915 | 20221030 | 20220920 |  | 是 | 否
53 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡水尾村委会老黑山村养殖小区建设（续建） | 大可乡 | 30.29 | 30.29 | 30.29 | 0 | 0 | 30.29 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加群众致富渠道 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220114 | 20220317 | 20220106 | 20220225 | 是 | 是
54 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡老黑山花椒特色产业收储烘烤项目建设工程（续建） | 大可乡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加致富渠道 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220101 | 20220318 | 20220106 | 20220225 | 是 | 是
55 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡南大村养殖小区配套设施建设工程（续建） | 大可乡 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加脱贫户致富渠道 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220101 | 20220315 | 20220106 | 20220209 | 是 | 是
56 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡南小村高原特色果蔬分拣站及附属设施建设项目（续建） | 大可乡 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 增加群众致富渠道 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220101 | 20220315 | 20220115 | 20220330 | 是 | 是
57 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡产业用水配套设施及道路硬化工程（续建） | 大可乡 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 完工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 解决灌溉用水 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220101 | 20220315 | 20220108 | 20220210 | 是 | 是
58 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡大可村蔬菜花卉产业基地建设 | 大可乡 | 200 | 160 | 160 | 73 | 0 | 87 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 否 | 否 | 解决灌溉用水 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220415 | 20220723 | 20220201 | 0 | 是 | 是
59 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡中龙村委会养殖小区建设项目 | 大可乡 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加群众收入渠道 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220520 | 20220820 | 20220506 |  | 是 | 是
60 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-大可乡_产业项目_2022年大可乡水尾村委会老黑山村农旅建设项目 | 大可乡 | 140 | 112 | 112 | 32 | 0 | 80 | 0 | 开工 | 2022 | 是 |  | 是 | 否 | 增加群众致富渠道 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220426 | 20220625 | 20220426 | 0 | 是 | 是
61 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-大可乡_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2022年大可乡大可村委会大可村（含集镇）人饮调节池及主管建设工程（续建） | 大可乡 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2022 | 是 | 否 | 否 | 否 | 解决用水,其他 |  | 大可乡人民政府 | 大可乡人民政府 |  | 20220331 | 20220115 | 20220325 | 20220107 | 20220330 | 是 | 是
[10 empty] | 4607.1 | 4067.62 | 4007.62 | 1800 | 468 | 1739 | 0.62