## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号
1 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2024板桥街道者乌龙村高标准育苗基地项目 | 者乌龙村 | 70 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 板桥 | 石林县农业农村局 | 否 | 20230817 | 20230905 | 20231101 | 20230905 | 20231101 | 是 | 是 | 20231115 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 70.370024 | 20231115 | 审计决算 | 20240412 | 10.977648 | 10.977648 | 0 | 10.977648 | 0 | 10.977648 | 0 | 0 | 0 | 0.022352 | 0.022352 | 是 | 2305 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001909316745
2 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_西街口镇人参果产业示范基地建设项目 | 西街口镇 | 250 | 204.6 | 204.6 | 0 | 204.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 西街口镇 | 西街口镇 |  | 20240701 | 20240710 | 20241223 | 20241023 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 148.5 | 0 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 56.1 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001918658784
3 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_石林县省级人参果种业基地项目 | 石林彝族自治县 | 993.59 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 土地流转，就业务工，其他 | 否 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 20241118 | 20241201 | 20251031 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 1890 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001988915374
4 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_石林县特色乡土观赏树种苗木培育项目 | 石林彝族自治县 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，其他 | 否 | 石林县林草局 | 石林林场 | 否 | 20231218 | 20240301 | 20241231 | 20240325 | 20241021 | 是 | 是 | 20241021 | 联合验收 | [5 empty] | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  | 20 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001869934281
5 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2024年石林街道和摩站村美丽休闲乡村建设 | 和摩站村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 石林街道 | [5 empty] | 20240501 | 20240520 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890603648
6 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_石林街道和摩站村委会高石哨村乡村旅游产业配套项目 | 和摩站村 | 68 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 石林街道 | 石林街道 |  | 20240304 | 20240408 | 20241001 | 20240501 | 20240520 | 是 | 否 | [7 empty] | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |  | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890604696
7 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_石林街道小箐村旅游产业配套设施改造及民族团结附属设施建设项目 | 小箐村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，就业务工 | 否 | 石林街道 | 石林街道 |  | 20240304 | 20240408 | 20241001 | 20240529 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890605693
8 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2024年石林县乡村山水农旅融合建设项目（板桥水韵片区） | 黄家庄村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 是 | 板桥街道 | 板桥街道 | 否 | 20230328 | 20230816 | 20231215 | 20240304 | 20240304 | 是 | 是 | 20240411 | 本级扶贫部门,上级扶贫部门 | 381.282199 | 20240411 | 竣工决算 | 20240411 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 是 | 2510 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890609455
9 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_长湖镇维则村农村人居环境整治提升项目（长湖风景区周边旅游业配套） | 维则村 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 长湖镇 | 长湖镇 |  | 20240304 | 20240408 | 20240629 | 20240501 | 20240520 | 是 | 否 | [7 empty] | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890610339
10 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2024年石林街道北大村社区仓储物流中心建设项目 | 北大村社区 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，就业务工，带动生产 | 否 | 石林街道 | 石林街道 |  | 20240304 | 20240408 | 20240730 | 20240501 | 20240520 | 是 | 否 | [7 empty] | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001890608236
11 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_长湖镇豆黑村农特产品分拣中心建设项目 | 豆黑村 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，就业务工，带动生产 | 否 | 长湖镇 | 长湖镇 |  | 20240304 | 20240408 | 20240629 | 20240530 | 20240630 | 是 | 否 | [7 empty] | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 |  | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001890611367
12 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_圭山镇尾乍黑村苹果产业提升项目 | 尾乍黑村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 帮助产销对接，带动生产 | 是 | 圭山镇 | 圭山 | 否 | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240917 | 20240925 | 是 | 是 | 20240925 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 100 | 20240925 | 竣工决算 | 20240925 | 100 | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909310033
13 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2024石林人参果全产业链项目（果汁灌装生产线采购） | 石林彝族自治县 | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240304 | 20240408 | 20240531 | 20240329 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 49.84 | 0 | 49.84 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1.16 |  | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890614470
14 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2024年石林人参果 产业链项目(果蔬 烘干设备采购) | 石林彝族自治县 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20241107 | 20241113 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 1500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001979557589
15 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_2024年石林街道小箐村特色文旅产业发展配套设施提升改造 | 小箐村 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 石林街道 | 石林街道 |  | 20240701 | 20240710 | 20241030 | 20240928 | 20240929 | 是 | 是 | [7 empty] | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |  | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001918620931
16 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_配套设施项目_板桥街道小狗黑地村抗旱工程 | 石林彝族自治县 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20240407 | 20240618 | 20240702 | 20240618 | 20240703 | 是 | 否 | 20240703 | 联合验收 | 2.528301 | 20240703 | 竣工决算 | 20240703 |  | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 否 | 110 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001952406771
17 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 石林彝族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_石林人参果新品种研发及脱毒组培苗繁育中心建设 | 石林彝族自治县 | 200 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240120 | 20240312 | 20241230 | 20240426 | 0 | 是 | 是 | [7 empty] | 138.9 | 0 | 138.9 | 138.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 21.1 |  | 50000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873673462
18 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_鹿阜街道上蒲草村民族特色文化及农特产品发展项目（一期） | 上蒲草村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 鹿阜街道办 | 上铺草 |  | 20240120 | 20240312 | 20241031 | 20240926 | 20240928 | 是 | 是 | [7 empty] | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | 3000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873702858
19 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_2024年长湖镇阿着底村乡村振兴阿诗玛文化旅游项目二期 | 石林彝族自治县 | 281 | 56.4 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红，带动生产，其他 | 否 | 长湖镇 | 长湖 | 否 | 20240528 | 20240628 | 20241030 | 20240529 |  | 是 | 否 | 20240621 | 联合验收 | 56.4 | 20240626 | 竣工决算 | 20240630 | 56.4 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001909319095
20 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 石林彝族自治县_产业发展_产业服务支撑项目_2024年脱贫人口 (含监测对象)产 业奖补 | 石林彝族自治县 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20241107 | 20241110 | 20241214 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 600 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001979578228
21 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_产业发展_金融保险配套项目_扶贫小额贷款贴息项目 | 石林彝族自治县 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240120 | 20240312 | 20241231 | 20240426 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 51.926932 | 0 | 51.926932 | 51.926932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.073068 |  | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873674233
22 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_产业发展_金融保险配套项目_产业扶贫小额贷款贴息项目 | 石林彝族自治县 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20241107 | 20241120 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 1000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001979530913
23 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年大可乡发展新型农村集体经济试点项目 | 大可村 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他，带动生产 | 否 | 大可乡 | 大可乡人民政府 | 否 | 20230808 | 20240125 | 20240812 | 20240401 | 20240625 | 是 | 是 | 20240625 | 本级扶贫部门,联合验收 | 38.9 | 20240620 | 竣工决算 | 20240620 | 38.9 | 38.9 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 是 | 17000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001890613324
24 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县_产业发展_新型农村集体经济发展项目_长湖镇祖莫村等2个村农特产品分拣中心建设项目 | 石林彝族自治县 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 长湖 | 长湖镇 |  | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240530 | 20240906 | 是 | 否 | [7 empty] | 139.975043 | 0 | 139.975043 | 0 | 139.975043 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.024957 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001909336685
25 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石夹洞抗旱应急项目 | 额冲衣村 | 632 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县水务局 | 县水务局 |  | 20240120 | 20240312 | 20241031 | 20240401 | 20240501 | 是 | 否 | [7 empty] | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 100000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001848301577
26 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_鹿阜街道杨家村、小北山村人饮抗旱工程 | 鹿阜街道 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 鹿阜街道 | 鹿阜 |  | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240529 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 21.9935 | 0 | 21.9935 | 0 | 21.9935 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0065 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909355325
27 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_石林街道北大村、小沙邑村、占屯村抗旱工程 | 石林街道 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 石林街道 | 石林 |  | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240529 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909356862
28 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_长湖镇维则村、豆黑村抗旱工程 | 长湖镇 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 长湖镇 | 长湖 |  | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240528 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909360315
29 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_圭山镇普拉河村委会集中供水点、双龙箐村抗旱工程 | 圭山镇 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 圭山 | 圭山 | 否 | 20240528 | 20240601 | 20240930 | 20240529 |  | 是 | 否 | 20240725 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 20.5 | 20240725 | 竣工决算 | 20240725 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909361666
30 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_西街口镇箐门前村、芭茅村、格渣村抗旱工程 | 西街口镇 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 西街口 | 西街口 |  | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240612 | 20240620 | 是 | 否 | [7 empty] | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909368735
31 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_大可乡草子地村、下海子村、上龙潭村抗旱井工程 | 大可乡 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 大可乡 | 大可 |  | 20240528 | 20240628 | 20241031 | 20240529 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001909370704
32 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_圭山镇黑彝洞-糯 衣村应急抗旱提水 工程 | 石林彝族自治县 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县水务局 | 水务局 |  | 20241107 | 20241110 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  |  | 700 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001979592595
33 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_2024年度“雨露计划”项目 | 石林彝族自治县 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县教体局 | 教育局 |  | 20240120 | 20240312 | 20241231 | 20240313 | 20240313 | 是 | 否 | [7 empty] | 33.65 | 0 | 33.65 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7.35 |  | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001848303827
34 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_（秋季）教育“雨露计划”项目 | 石林彝族自治县 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 20240701 | 20240710 | 20241223 | 20240722 | 20240725 | 是 | 否 | [7 empty] | 20.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.6 |  | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001918619267
35 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 享受农村居民最低生活保障 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_综合保障_2024乡村公益性岗位 | 石林彝族自治县 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 各乡镇 | 各乡镇 |  | 20240528 | 20240628 | 20241130 | 20240529 | 0 | 是 | 否 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 150 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001909375321
36 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_综合保障_脱贫人口（含监测人口）跨省务工一次性交通补助 | 石林彝族自治县 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 是 | 否 | 就业务工 |  | 人社局 | 人社局 |  | 20240528 | 20240628 | 20241130 | 20240529 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 |  | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001909374218
37 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 接受临时救助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_综合保障_（下半年）脱贫人口（含监测人口）跨省务工一次性交通补助 | 石林彝族自治县 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县人社局 | 人社局 |  | 20240701 | 20240710 | 20241223 | 20240701 | 20240805 | 是 | 否 | [7 empty] | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 |  | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001918629899
38 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 石林彝族自治县_项目管理费_项目管理费_石林县2024年乡村振兴项目管理费 | 石林彝族自治县 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 立项 | 2024 | 是 | 否 |  |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20240407 | 20240410 | 20241231 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001984019606
39 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石林彝族自治县-长湖镇_乡村建设行动_人居环境整治_云南省昆明市石林县和美乡村建设项目 | 所各邑村,尾乍黑村,矣马伴村 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 乡村振兴局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 乡村建设项目库 | 5500001864077937
40 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业发展_生产项目_2024年圭山镇矣美堵村少数民族旅游产业项目 | 和合村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，资产入股 | 否 | 县乡村振兴局 | 矣美堵村 | 否 | 20240304 | 20240312 | 20240630 | 20240325 | 20240524 | 是 | 否 | 20240625 | 财政部门,本级扶贫部门,联合验收 | 30 | 20240625 | 竣工决算 | 20240625 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 146 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873645596
41 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-圭山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2024年圭山镇洗洒衣村小组、水补衣村村小组抗旱水井工程、汪家河小组地下井生产生活用水配套工程 | 水补衣村 | 115.3 | 105.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县乡村振兴局 | 村小组 | 否 | 20240304 | 20240312 | 20240630 | 20240501 |  | 是 | 是 | 20240525 | 本级扶贫部门,财政部门,联合验收 | 115.3 | 20240525 | 竣工决算 | 20240525 | 105.3 | 105.3 | 0 | 105.3 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库,乡村建设项目库 | 5500001853147182
42 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_产业发展_生产项目_2024年石林街道五棵树村民族特色文化产业项目 | 五棵树村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 小箐村 |  | 20240120 | 20240312 | 20241031 | 20240327 | 20240527 | 是 | 是 | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873676141
43 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_产业发展_生产项目_2024年石林街道五棵树村少数民族旅游产业项目 | 五棵树村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 收益分红，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 石林街道办事处 |  | 20240304 | 20240403 | 20240630 | 20240327 | 20240527 | 是 | 是 | [7 empty] | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | 1980 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873677160
44 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_产业发展_加工流通项目_2024年石林街道小箐村民族手工业发展项目 | 小箐村 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 县农业农村局 | 石林街道办事处 |  | 20240304 | 20240403 | 20240531 | 20240327 | 20240427 | 是 | 是 | [7 empty] | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 50 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001873678417
45 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-石林街道办事处_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2024年石林街道特色民俗体验中心建设项目 | 小箐村 | 280 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2024 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工，其他 | 否 | 石林县农业农村局 | [5 empty] | 20240510 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001851733258