石林彝族自治县2025年征收农用地

区片综合地价更新调整初步成果资料

（征求意见稿）

石林彝族自治县自然资源局

云南通达土地房地产资产评估有限公司

2025年8月

目  录

一、项目背景	2

二、工作目的	2

三、工作依据	3

四、工作的基本原则	6

五、工作任务和目标	6

六、工作的技术路线与方法	7

七、工作组织	12

八、工作阶段	12

九、初步成果	13

十、结果分析与应用建议	16

（一）结果分析	16

（二）应用建议	17

十一、需要说明的其他问题	18

（一）青苗和地上附着物补偿标准	18

（二）集体建设用地、集体未利用地和国有农用地	18

（三）集体林地	18

（四）修正问题	18

- 一、项目背景

石林县现行征地补偿标准是以《云南省自然资源厅关于公布实施2023年云南省征收农用地区片综合地价的通知》文件通知公布的，并于2023年11月09日起实施。

根据《中华人民共和国土地管理法》（第十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过，2020年1月1日实施）四十八条之规定“征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次”的规定，以及《云南省自然资源厅关于开展云南省2025年区片综合地价更新调整工作的通知》（云自然资审批〔2025〕90号）和《云南省自然资源厅关于印发〈云南省2025年征收农用地区片综合地价更新调整方案〉的通知》（云自然资审批〔2025〕141号）的相关要求，为了切实加快推进石林县征收农用地区片综合地价（简称“区片综合地价”）更新调整工作，在云南省自然资源厅的统一部署和市自然资源和规划局的指导下，报经县委、县政府同意，于2025年5月底全面启动石林县征收农用地区片综合地价更新调整工作。

- 二、工作目的

在云南省 2023 年11月9日公布实施的区片综合地价基础上，通过开展征地补偿标准实施情况调查、资料分析和经验总结，针对石林县区片综合地价实施过程中存在的主要问题，有针对性、合理调整征地区片，科学测算区片综合地价，并结合石林县经济发展水平、土地供求关系、城乡和社会保障制度等情况的发展变化情况，确保征地区片综合地价符合征地工作实际，保障被征地农民合法权益，保持区片综合地价现势性，为征地补偿提供依据。

- 三、工作依据

1.法律法规

（1）《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

（3）《中华人民共和国农村土地承包法》（2018年修正）；

（4）《中华人民共和国森林法》（2019年修订版）；

（5）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正版）；

（6）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第743号）；

（7）《云南省土地管理条例》（2025年1月1日起施行）；

（8）《自然资源听证规定》（国土资源部令第22号）；

（9）《云南省重大行政决策程序规定》（云南省人民政府令第217号）。

2.政策依据

（1）《自然资源部办公厅关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》(自然资办发〔2019〕53号);

（2）《自然资源部办公厅关于建立全国征收农用地区片综合地价数据库的通知》(自然资办函〔2020〕1698号);

（3）《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(自然资办发〔2020〕51号);

（4）《云南省人民政府关于印发云南省被征地农民基本养老保障试行办法的通知》(云政发〔2008〕226号);

（5）《云南省人民政府办公厅关于改革完善被征地农民基本养老保障的指导意见》(云政办发(2019〕1号);

（6）云南省自然资源厅关于公布实施2023年云南省征收农用地区片综合地价的通知》（云自然资〔2023〕169号）；

（7）云南省自然资源厅关于开展云南省2025年区片综合地价更新调整工作的通知（云自然资审批〔2025〕90号）；

（8）云南省自然资源厅关于印发《云南省2025年征收农用地区片综合地价更新调整方案》的通知（云自然资审批〔2025〕141号）。

2.技术依据

（1）《农用地估价规程》(GB/T 28406-2012)；

（2）《农用地定级规程》(GB/T 28405-2012)；

（3）《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）；

（4）《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）；

（5）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

（6）《土地利用数据库标准》（TD/T  1016-2014）；

（7）《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T  1055-2019）；

（8）《国土调查数据库标准》(TD/T1057-2020);

（9）《自然资源分等定级通则》(TD/T1060-2021);

（10）《自然资源价格评估通则》(TD/T1061-2021)

（11）《云南省2025年征收农用地区片综合地价更新调整方案》（2025年5月）。

3.资料依据

（1）自然资源部门

①县2023年区片综合地价成果；

②县最新国土变更调查成果；

③县最新耕地质量等别更新成果；

④近三年（2022-2024）征地相关资料（主要包括现行征地补偿安置的标准与执行政策、征地案例、征地及供地范围和台账等）；

⑤集体农用地和建设用地基准地价相关资料；

⑥国土空间规划相关成果资料；

⑦部下发的“三区三线”划定成果；

⑧最新年度耕地资源质量分类年度更新成果。（文本、图件、数据库mdb或gdb格式）

（2）农业农村部门

①近三年（2022-2024）各乡（镇）的农业人口、非农业人口、人均耕地面积、人均农用地面积；

②近三年（2022-2024）各乡（镇）的农作物年产值、投入产出等相关资料；

③地形条件、土壤条件、农田基础设施状况等相关资料。

（3）林草部门

现行征收林地补偿标准。

（4）统计部门

近三年（2022-2024）年统计年鉴。

（5）发展改革部门

近三年（2022-2024）主要农作物及农新产品的收购价和市场价格等相关资料。

（6）人力资源社会保障部门

近三年（2022-2024）居民最低生活保障标准及相关社保政策和标准等资料。

（7）各乡（镇、街道）人民政府

①近三年（2022-2024）农村经济统计报表，以行政村为统计单位；

②近三年（2022-2024）农业综合统计报表，以行政村为统计单位；

③区域土地市场价格、承包经营权转让、转包等农用地交易价格相关资料。

- 四、工作的基本原则

1.维护权益原则

区片价应当体现对被征收土地权利人的公平、合理补偿，地农民合法权益;保障被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。

2. 同地同价原则

同一征地区片上附设的区片综合地价不应因征地目的或征后规划用途不同而有所差异。

3. 衔接平衡原则

区片价要与现行征地补偿水平相衔接，且与经济社会发展水平相适应;相邻区片间的地价水平差异合理。

4. 公众参与原则

区片价更新调整过程中，应当充分听取有关部门、农村集体经济组织、农民个人等社会公众意见;成果应向社会公开，接受监督。

5. 科学测算原则

区片价更新调整应充分考虑影响区片划分及价格变动的各类因素，运用科学的方法和技术手段进行测算和调整。

- 五、工作任务和目标

石林县区片综合地价测算的工作任务和目标：在原征地补偿标准工作基础上，通过开展征地补偿标准实施情况的调查，结合实施征地补偿标准的实际，总结经验，分析存在的问题，并在此基础上开展石林县区片综合地价测算工作，全面更新区片综合地价，适度提高现有征地补偿标准，服务于当前土地征收工作，并为制定相关的征地补偿政策提供依据，保持征地补偿标准的合法性和现势性。

按相关要求，更新区片综合地价工作的主要内容包括：

1、准备工作，主要包括编制工作方案、动员培训等；

2、基础资料收集，主要包括填写相关调查表格，开展外业资料调查；对存在问题的数据和表格重新进行调查；资料整理等。

3、编制工作底图，工作底图主要为“区片综合地价分布图”。以第最新国土变更调查成果数据为基础编制 “区片综合地价”的工作底图。

4、划定区片，以行政村为基本单元，采用多因数法，建立评价指标体系，确定每一个基本单元的综合分值，然后将综合分值相近的单元进行归并和调整，划定区片。

5、测算区片综合地价，采用农用地产值修正法和社会经济指标更新法等方法测算区片综合地价，采取简单平均或加权平均等方法综合确定区片价，最终测算的区片价应与当前经济社会发展水平相适应，原则上不低于现行的征地补偿标准。

6、区片综合地价测算成果的论证和听证。自然资源主管部门对测算成果的初稿认真组织论证、听证；对民众意见较大、社会反映较强烈、影响社会稳定的用地项目情况进行重点分析。在此基础上，做好区片综合地价的修改和完善。

7、编制区片综合地价工作报告、技术报告和成果图件、数据表格，形成完整的成果；

8、区片综合地价数据库建设；

9、成果评审验收、备案及公布实施。

- 六、工作的技术路线与方法

1、构成内涵

区片价的构成包括土地补偿费和安置补助费，不包括法律规定用于社会保险缴费补贴的被征地农民社会保障费用、征收农用地涉及的地上附着物和青苗等的补偿费用，以及采用除货币以外其他方式对被征地农民生产生活进行安置的费用。

2、测算区片时点

区片价是对应于某一具体时点（基准日），并假设各影响因素在该时点之后的一定时期内保持稳定而测算所得的征地补偿标准。

本次征地区片价更新调整的基准时点为 2025 年 1 月 1 日。

3、地类内涵

区片价是针对集体农用地确定的征地补偿标准，区片价成果中应清晰界定执行中是否针对农用地的各具体地类设立地类调节系数;具体地类内涵参照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的有关规定。

4、技术路线与方法

在石林县自然资源管理部门及协作单位密切配合下，通过基础资料收集整理、区片划定、测算区片综合地价，再通过汇总平衡验收；然后再进行听证反馈，最后汇总进行全省技术审查、备案及公布实施。

石林县区片综合地价更新调整工作的技术路线如图1所示：

图1 石林县区片综合地价更新调整工作技术路线图

4.工作体系

石林县区片综合地价测算工作体系分为基础资料收集整理、划分区片、测算区片综合地价、州市平衡验收、听证论证、省级审查备案等方面。

（a） 基础资料

基础资料收集是区片综合地价测算重要基础性工作，主要内容是通过资料收集、空间影像判识、实地踏勘等方式，对特定时间点的各行政村土地原用途、资源条件、产值、区位、供求关系以及人口与经济社会发展水平等进行调查；同时选取近年来征地比较活跃的区域进行重点调查；对调查结果进行汇总分析，从而掌握原征地补偿标准的实施情况，为新划定区片和测算地价提供支撑，提高新更新的区片综合地价的质量和实用性，确保征地补偿公平合理，切实维护被征地农民合法权益。

（b）划分区片

在充分分析研究2023年征地补偿标准成果的基础上，石林县根据实际调查情况，判断征地统一产值标准的测算范围和区域是否符合本地征地补偿的实际情况，根据《技术方案》中的要求，以行政村为基本单元，根据土地资源条件、土地区位、经济社会发展水平等方面。主要确定以土地类型、土地产值、土地区位、耕地等级、人均农用地、土地供求关系、当地经济发展水等主要因素对基本单元的影响程度，依据调查资料及其它有关统计资料进行综合评价，计算各行政村的各因素的分值，然后进行加权求和得到各基本单元的总分值，最后进行将基本单元相近的进行归并、调整，进行分区。

划定区片时，尽量考虑到村行政界线的完整性，原则上不得打破村级行政界线，可以将同一乡镇的多个行政村归并为一个区片，也可以将不同乡镇的多个行政村归并为一个区片。归并时要注意征地区片的大小适当，离城镇越近的区片应当越小，离城镇越远的区片可以适当大一些，最终确定区片。

（c）区片综合地价测算

征地区片综合地价测算方法为：农用地产值修正法和社会经济指标更新法。

本次测算采用农用地产值修正法和社会经济指标更新法进行测算各区片综合地价。

农用地产值修正法是以当地主导耕作制度为基础，将农用地未来可预期持续获得的综合产值收益还原到当期，并结合被征地农民安置需要，考虑土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素进行修正后，测算区片价的方法。

社会经济指标更新法是以现行区片价为基础，根据更新周期内主要社会经济指标的变化情况，对现行征地补偿标准水平进行调整更新，形成新一轮区片价的方法。

（d）听证论证

根据程序公开的原则，组织由农业、林业、财政、统计、物价、工商等部门，以及农村集体经济组织、农民群众代表及社会各界人士参加的听证会，对区片综合地价进行论证和听证，广泛听取意见和建议，形成区片综合地价的听证意见。

5、工作步骤

a）准备工作；

b）基础资料收集；

c）划分区片；

d）测算各区片综合地价；

e）成果编制；

f）上报市级、省级平衡协调；

g）修改完善后进行听证论证。

h)汇总审核通过后公布实施。

- 七、工作组织

根据云南省自然资源厅关于开展云南省 2025 年区片综合地价更新调整工作的通知（云自然资审批〔2025〕90 号），拟开展全省征地区片综合地价更新调整工作，为科学有序的开展此项工作，石林县自然资源局研究决定，一方面加强领导组织；另一方面聘请专业机构——云南通达土地房地产资产评估有限公司协助收集相关资料、测算相关数据、编写成果报告。

1、领导小组

成立石林县征地区片综合地价更新工作领导小组。

2、技术小组

云南通达土地房地产资产评估有限公司为石林县区片价更新的技术协作单位，负责组织技术小组，承担资料收集、内业分析、区片的划分、区片综合地价测算、成果编制、修改完善等工作。

3、其他组织机构

其他机关单位例如各乡（镇）、发改、物价、农村和农业局、统计局、交通、水利、林草等机关单位，作为本项目的参与单位，主要负责提供基础资料，对区片边界和区片价结果的论证。

- 八、工作阶段

全部工作大体上可划分为前期准备阶段、初步测算阶段、意见征询与完善阶段、州级平衡验收、成果听证、省级技术审查阶段、成果报批等阶段，在2025年9月30日完成。

1、初步成果编制阶段(6月中旬前)

按照技术方案的要求，编制县级初步成果，推进相关工作。

2、州(市)级审查阶段(7月中旬前)

提交的初步成果进行汇总、综合平衡及审查，修改完善后将成果报送省自然资源厅。

3、省级统筹平衡阶段(7月底前)

省级对各州(市)上报的初步成果进行技术审查、汇总和综合平衡，形成审查意见反馈至各州(市)。

4、成果调整完善阶段(8月中旬前)

根据省级、州(市)级审查意见进行调整完善，并按照技术方案要求开展相关工作。

5、省级审查及汇总阶段(9月中旬前)

逐级上报更新调整成果，省级组织相关专家进行审查，并对成果进行汇总。

6、报批公布阶段(9月底前)

省级将更新调整成果征求相关部门意见后报省人民政府批准公布实施。

- 九、初步成果

根据技术方案的要求，本次采用总分频率曲线法来初步划分石林县测算范围内的区片调整。根据上述计算的各评价单元区片综合分值，绘制区片综合分值频率曲线图（以总分值为横坐标，频率为纵坐标），初步将石林县划定为五个区片，然后采用专家验证法对区片调整结果进行验证，最终结果与上一轮保持一致。

| 石林县征收农用地区片综合地价更新调整结果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区片编号 | 区片范围描述 | 测算单元（行政区个数） | 测算面积（公顷） | 区片综合地价（元/亩） |  |  |
|  |  |  |  | 区片标准 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  | 土地补偿费（40%） | 安置补助费（60%） |
| I | 鹿阜街道：巴江社区、昌乐社区、东城社区、龙泉社区、东门社区、南门社区、西北社区、大屯社区、小乐台旧社区、大乐台旧社区、东海子社区、三板桥村、山冲村、宏图村、麦地庄村、堡子村 | 13 | 3965.94 | 62200 | 24880 | 37320 |
| II | 鹿阜街道：阿乌村、上蒲草村、路美邑村、北山村、鱼龙坝村；石林街道：北大村社区、小箐村、乐尔村、五棵树村 | 8 | 8057.31 | 55200 | 22080 | 33120 |
| III | 鹿阜街道：㱔卜所村、阿怒山村；石林街道：和摩站村、占屯村；板桥街道：板桥社区；长湖镇：维则村 | 6 | 7715.88 | 41200 | 16480 | 24720 |
| IV | 鹿阜街道：新宅村；石林街道：天生关村、北小村村、月湖村、老挖村；板桥街道：龙潭村、小屯村、黄家庄村、叠水村、大叠水村、龙溪村、矣马伴村、青山村、小戈丈村、冒水洞村、者乌龙村；西街口镇：西街口村、雨布宜村、绿水塘村、紫处村；长湖镇：豆黑村、蓑衣山村、所各邑村、祖莫村；圭山镇：海邑村；大可乡：大可村 | 26 | 43096.90 | 33400 | 13360 | 20040 |
| V | 鹿阜街道：铺兵村、清水塘村、大哨村、小河村；石林街道：林口铺村、螺蛳塘村、松子园村、小密枝村、长跨村、水塘铺村；西街口镇：威黑村、宜奈村、新木凹村、芭茅村、糯衣村、格渣村；长湖镇：雨胜村、宜政村、舍色村、海宜村、乍龙村；圭山镇：额冲衣村、糯黑村、当甸村、尾乍黑村、小圭山村、和合村、普拉河村、矣维哨村、法块村、红路口村、水补衣村、小板田村、蝴蝶村；大可乡：中龙村、结胜村、南大村村、水尾村、岩子脚村 | 39 | 84720.33 | 26400 | 10560 | 15840 |
| 合计/平均综合地价 |  | 92 | 147556.36 | 31753 | 12701 | 19052 |

按照方案要求，鼓励各地不设调节系数，确需设定的，应遵循以下原则:

(1)应以当地主要地类为基准测算(调节系数为1.0);

(2)集体农用地调节系数不超过3个;

(3)林地、草地调节系数不低于0.3，水田调节系数不超过1.5;

(4)其他农用地可不设调节系数，不设调节系数的，参照周边地类进行补偿;

(5)集体建设用地和未利用地应确定补偿标准，建设用地调节系数不低于 1.0，未利用地调节系数不低于 0.3。

本次石林调节系数沿用上一轮系数，调节系数均在要求范围内，沿用上一轮系数。

| 区片编号 | 地类名称 |  | 农用地 |  |  |  |  |  |  | 集体建设用地 | 未利用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕地 |  |  | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 |  |  |
|  |  |  | 水田 | 水浇地 | 旱地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区片综 | 调整 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 |
|  | 合地价 | 系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 62200 |  | 93300 | 62200 | 62200 | 62200 | 49760 | 49760 | 49760 | 93300 | 24880 |
| II | 55200 |  | 82800 | 55200 | 55200 | 55200 | 44160 | 44160 | 44160 | 82800 | 22080 |
| III | 41200 |  | 61800 | 41200 | 41200 | 41200 | 32960 | 32960 | 32960 | 61800 | 16480 |
| IV | 33400 |  | 50100 | 33400 | 33400 | 33400 | 26720 | 26720 | 26720 | 50100 | 13360 |
| V | 26400 |  | 39600 | 26400 | 26400 | 26400 | 21120 | 21120 | 21120 | 39600 | 10560 |
| 备注：土地补偿费比例为40%，安置补助费比例为60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十、结果分析与应用建议

- （一）结果分析

1.分区对比分析

对比原区片价补偿标准的分类，本次测算的结果与原来的分类一致，参考近年石林县城镇化进程发展的速度，本次的分类是符合实际情况的。具体分区对比详见下表：

| 石林县调整前后征地补偿标准分区比较表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域编号 | 昆明市2023年公布区域范围描述 | 新更新区域编号 | 新更新区区域范围描述 |
| Ⅰ | 鹿阜街道：巴江社区、昌乐社区、东城社区、龙泉社区、东门社区、南门社区、西北社区、大屯社区、小乐台旧社区、大乐台旧社区、东海子社区、三板桥村、山冲村、宏图村、麦地庄村、堡子村 | Ⅰ | 鹿阜街道：巴江社区、昌乐社区、东城社区、龙泉社区、东门社区、南门社区、西北社区、大屯社区、小乐台旧社区、大乐台旧社区、东海子社区、三板桥村、山冲村、宏图村、麦地庄村、堡子村 |
| Ⅱ | 鹿阜街道：阿乌村、上蒲草村、路美邑村、北山村、鱼龙坝村；石林街道：北大村社区、小箐村、乐尔村、五棵树村 | Ⅱ | 鹿阜街道：阿乌村、上蒲草村、路美邑村、北山村、鱼龙坝村；石林街道：北大村社区、小箐村、乐尔村、五棵树村 |
| Ⅲ | 鹿阜街道：㱔卜所村、阿怒山村；石林街道：和摩站村、占屯村；板桥街道：板桥社区；长湖镇：维则村 | Ⅲ | 鹿阜街道：㱔卜所村、阿怒山村；石林街道：和摩站村、占屯村；板桥街道：板桥社区；长湖镇：维则村 |
| IV | 鹿阜街道：新宅村；石林街道：天生关村、北小村村、月湖村、老挖村；板桥街道：龙潭村、小屯村、黄家庄村、叠水村、大叠水村、龙溪村、矣马伴村、青山村、小戈丈村、冒水洞村、者乌龙村；西街口镇：西街口村、雨布宜村、绿水塘村、紫处村；长湖镇：豆黑村、蓑衣山村、所各邑村、祖莫村；圭山镇：海邑村；大可乡：大可村 | IV | 鹿阜街道：新宅村；石林街道：天生关村、北小村村、月湖村、老挖村；板桥街道：龙潭村、小屯村、黄家庄村、叠水村、大叠水村、龙溪村、矣马伴村、青山村、小戈丈村、冒水洞村、者乌龙村；西街口镇：西街口村、雨布宜村、绿水塘村、紫处村；长湖镇：豆黑村、蓑衣山村、所各邑村、祖莫村；圭山镇：海邑村；大可乡：大可村 |
| V | 鹿阜街道：铺兵村、清水塘村、大哨村、小河村；石林街道：林口铺村、螺蛳塘村、松子园村、小密枝村、长跨村、水塘铺村；西街口镇：威黑村、宜奈村、新木凹村、芭茅村、糯衣村、格渣村；长湖镇：雨胜村、宜政村、舍色村、海宜村、乍龙村；圭山镇：额冲衣村、糯黑村、当甸村、尾乍黑村、小圭山村、和合村、普拉河村、矣维哨村、法块村、红路口村、水补衣村、小板田村、蝴蝶村；大可乡：中龙村、结胜村、南大村村、水尾村、岩子脚村 | V | 鹿阜街道：铺兵村、清水塘村、大哨村、小河村；石林街道：林口铺村、螺蛳塘村、松子园村、小密枝村、长跨村、水塘铺村；西街口镇：威黑村、宜奈村、新木凹村、芭茅村、糯衣村、格渣村；长湖镇：雨胜村、宜政村、舍色村、海宜村、乍龙村；圭山镇：额冲衣村、糯黑村、当甸村、尾乍黑村、小圭山村、和合村、普拉河村、矣维哨村、法块村、红路口村、水补衣村、小板田村、蝴蝶村；大可乡：中龙村、结胜村、南大村村、水尾村、岩子脚村 |

2.与原补偿标准对比

新的区片综合地价总体上比上一轮区片价补偿标准有一定幅度的提高，体现了维护权益原则。

本次区片综合地价与2023年征地补偿标准相比上涨了0.56%，，其中IV区片和V区片上涨最高，分别上涨0.6%、0.76%，I、II、III区片分别上涨0.16%、0.18%、0.24%，新的区片标准有一定幅度的提高，保障了被征地农民原有生活水平不降低。对各区域区片综合地价与原征地补偿标准比较详见下表：

| 石林县征收农用地区片综合地价更新调整前后对比表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元/亩，% |  |  |  |  |  |  |
| 2023年区片综合地价 |  |  | 2025年区片综合地价 |  |  | 变化幅度 |
| 区片编号 | 区片土地面积（公顷） | 区片综合地价 | 区片编号 | 区片土地面积（公顷） | 区片综合地价 |  |
| I | 4001.49 | 62100 | I | 3965.94 | 62200 | 0.16 |
| II | 8084.34 | 55100 | II | 8057.31 | 55200 | 0.18 |
| III | 7701.96 | 41100 | III | 7715.88 | 41200 | 0.24 |
| IV | 43251.17 | 33200 | IV | 43096.90 | 33400 | 0.60 |
| V | 84814.94 | 26200 | V | 84720.33 | 26400 | 0.76 |
| 合计/平均综合地价 | 147853.9 | 31576 | 合计/平均综合地价 | 147556.36 | 31753 | 0.56 |

- （二）应用建议

1、建立征地区片综合地价定期公布制度

建立和完善征地补偿标准体系，定期公布征地区片综合地价，有利于增加政府办事的透明度，规范政府征地行为，接受监督，也可以使农民更加了解征地补偿安置的标准，确保征地区补偿的公平、合理和透明，更有利于维护社会稳定，保障社会经济持续健康的发展。

2、定期实施征地区片综合地价的平衡和更新制度

征地区片综合地价受到土地供求关系、农产品市场、社会经济发展水平等各方面因素的影响。随着社会经济的快速发展，征地区片综合地价必须实施定期更新制度。根据《土地管理法》四十八条：“制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次”，因此区片综合地价有效期是3年。

- 十一、需要说明的其他问题

- （一）青苗和地上附着物补偿标准

区片综合地价只包括征地补偿费和安置补助费，不包括青苗补偿费、地上附着物补偿费、被征地农民社会保障费用等费用。

- （二）集体建设用地、集体未利用地和国有农用地

本次测算范围不包括集体建设用地、集体未利用地和国有农用地。涉及征收上述地类的，可按照“就高不就低”的原则，参照相邻区片执行。

- （三）集体林地

林木补偿费用和森林植被恢复费，按照国家有关规定和《云南省林地管理条例》规定的标准进行测算。

- （四）修正问题

本次更新的区片综合地价为执行地价，可根据实际情况决定是否设立地类调节系数；确定设立地类调节系数的，各地自行确定具体数值。