## 项目信息综合查询_1
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 项目实际投入（万元） | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目功能性质 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农方式 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 年度项目实施计划批复日期 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成帮扶项目资产 | 直接受益人数 | 项目库类别 | 项目编号 | 项目建设内容 | 项目摘要
1 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_西街口镇人参果产业示范基地建设项目（三期） | 西街口镇 | 470 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，收益分红 | 否 | 西街口镇 | 西街口镇 |  | 20250415 | 20250701 | 20250901 | 20250928 | 20251209 | 是 | 是 | 20251209 | 第三方 | [5 empty] | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 |  | 5000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002027809066 | 水果 | 扩建人参果脱毒苗培育基地，新建育苗大棚主体5000㎡（配备水电等基础设施），配置育苗床5000㎡，棚间道路硬化约4000㎡；种苗研发培育及农产品仓储用房650m2，配套相关附属设施。
2 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_石林街道特色民俗体验中心提升改造项目 | 小箐村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 县民宗局 | 石林街道办事处 | 否 | 20250314 | 20250401 | 20250601 | 20250420 | 20251010 | 是 | 是 | 20251013 | 联合验收 | 60 | 20251014 | 竣工决算 | 20251015 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2738 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002005881737 | 其他 | 升改造小箐村特色民宿体验中心660㎡，完善小箐村特色民宿体验中心配套设施2项。
3 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_圭山镇矣美堵乡村振兴示范村建设项目（农文旅产业配套） | 和合村 | 290 | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，其他 | 否 | 圭山镇人民政府 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250217 | 20250416 | 20251030 | 20250528 | 20251009 | 是 | 是 | 20251027 | 联合验收 | 278.13 | 20251027 | 竣工决算 | 20251027 | 278.13 | 269.7 | 0 | 269.7 | 269.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 20.3 | 是 | 187 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002008075046 | 旅游项目 | 5栋闲置宅基地客栈改造为精品民宿；游客服务中心露天服务设施建设。
4 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县_产业发展_生产项目_2025年石林街道五棵树村民族文化产业发展提升改造项目 | 五棵树村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 收益分红，带动生产 | 是 | 县民宗局 | 石林县民宗局 | 否 | 20250615 | 20250701 | 20250915 | 20250625 | 20251014 | 是 | 是 | 20251014 | 联合验收 | 30 | 20251015 | 竣工决算 | 20251016 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1012 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002027917801 | 其他 | 1、建设文创和美食摊位5座以上，单体文创和美食摊位面积大于18㎡；2、完善文创和美食摊位配套设施。
5 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_加工流通项目_石林县长湖镇蓑衣山村民族团结进步示范村建设项目（农旅融合发展示范基地建设项目） | 蓑衣山村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，其他 | 否 | 县民宗局 | 长湖镇人民政府 |  | 20250227 | 20250507 | 20250806 | 20250424 | 20250925 | 是 | 是 | 20251024 | 联合验收 | [5 empty] | 96.484 | 0 | 96.484 | 96.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.516 |  | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500002005908775 | 石林县长湖镇蓑衣山村民族团结进步示范村建设项目（农旅融合发展示范基地建设项目） | 建设特色农特产品低温仓储设施1520立方米低温冷库，配套完善相关设施；建设少数民族地区农旅融合发展示范基地300平方米（包括建设钢架结构农特产品交易市场150平方米）；建设农特产品展示中心150平方米。
6 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_配套设施项目_石林县大可乡水尾村委会民族村寨旅游提升项目（供水保障设施建设） | 水尾村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 县民宗局 | 大可乡人民政府 |  | 20250227 | 20250522 | 20250709 | 20250520 | 20251015 | 是 | 是 | 20251028 | 联合验收 | [5 empty] | 25.7 | 0 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.3 |  | 2000 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002006149441 | 其他 | 建设生产及旅游基础设施供水管道2500米；200立方蓄水池1个。
7 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石林彝族自治县_产业发展_配套设施项目_圭山镇普拉河村委会上寨村引水抗旱工程 | 普拉河村 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250227 | 20250301 | 20250611 | 20250320 |  | 是 | 是 | 20250614 | 联合验收 | 10 | 20250614 | 竣工决算 | 20250614 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 400 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500002006163664 | 其他 | 修建引水沟渠800米。
8 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_产业发展_金融保险配套项目_2025年产业扶贫小额贷款贴息项目 | 石林彝族自治县 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 石林县农业农村局 | 石林县农村信用社 |  | 20250227 | 20250301 | 20251230 | 20250315 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 42.24095 | 0 | 42.24095 | 0 | 42.24095 | 0 | 0 | 0 | 65 | 22.75905 |  | 470 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002005847575 | 产业扶贫小额贷款贴息项目 | 全县脱贫户、监测户产业发展小额贷款贴息。
9 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 石林彝族自治县_产业发展_金融保险配套项目_2025产业扶贫小额信贷贴息 | 石林彝族自治县 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250721 | 20250725 | 20251120 | 20250722 |  | 是 | 否 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 482 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002041786615 | 产业扶贫小额贷款贴息 | 全县脱贫户、监测户产业发展小额贷款贴息
10 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 石林彝族自治县_就业项目_务工补助_跨省务工一次性交通补助 | 石林彝族自治县 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，其他 | 否 | 石林县公共就业和人才服务中心 | 石林县农业农村局 |  | 20250227 | 20250301 | 20251201 | 20250320 |  | 是 | 否 | 20251210 | 联合验收 | 16 | 20251210 | 竣工决算 | 20251210 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989118917 | 脱贫人口（含监测人口）跨省务工交通补助150人次，跨州市务工交通补助20人次。 | 通过对跨省务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口（含监测对象），按照跨省务工每人最高不超过 1000 元的标准给予外出务工一次性交通 补助，切实减轻务工交通成本，充分调动脱贫劳动力和监测对象外出务工的积极性，进一步促进脱贫人口及监测对象实现稳岗就业、增收致富。
11 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 石林彝族自治县_就业项目_公益性岗位_乡村公益性岗位 | 石林彝族自治县 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 就业务工，其他 | 否 | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250227 | 20250417 | 20251101 | 20250318 |  | 是 | 否 | 20251220 | 联合验收 | 40 | 20251220 | 竣工决算 | 20251220 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002006159839 | 保洁员 | 全县7个乡镇（街道）设置公益岗位40个（脱贫户、监测户），每个每年10000元。
12 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 石林彝族自治县_巩固三保障成果_教育_雨露计划职业教育助学补助 | 石林彝族自治县 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 是 | 否 | 其他 |  | 县教体局 | 石林县教育体育局 |  | 20250227 | 20250301 | 20251016 | 20250318 |  | 是 | 否 | 20251130 | 联合验收 | 50 | 20251205 | 竣工决算 | 20251205 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989114705 | 其他 | 雨露计划职业教育助学补助
13 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 石林彝族自治县_项目管理费_项目管理费_2025年项目管理费 | 石林彝族自治县 | 39 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 |  |  | 县农业农村局 | 县农业农村局 |  | 20250227 | 20250301 | 20251201 | 20250322 | 20251201 | 是 | 否 | 20251201 | 联合验收 | 39 | 20251201 | 竣工决算 | 20251201 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002005915551 | 项目管理费 | 省级衔接资金项目管理费
14 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县-鹿阜街道_产业发展_加工流通项目_石林县鹿阜街道东海子村“十百千万民族团结进步示范社区”建设项目（加工用房） | 鹿阜街道 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 鹿阜街道办事处 | 鹿阜街道办事处 |  | 20250520 | 20250605 | 20250731 | 20250724 | 20250724 | 是 | 是 | 20251015 | 联合验收 | [5 empty] | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |  | 500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002031376512 | 石林县鹿阜街道东海子村“十百千万民族团结进步示范社区”建设项目（加工用房） | 利用集体闲置用房改造建设150平米稻壳餐具加工用房。
15 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 鹿阜街道 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-鹿阜街道_产业发展_新型农村集体经济发展项目_鹿阜街道堡子村仓储物流中心建设项目 | 鹿阜街道 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 鹿阜街道办事处 | 石林县鹿阜街道办事处 |  | 20250227 | 20250527 | 20250731 | 20250423 | 20250521 | 是 | 是 | 20251022 | 联合验收 | [5 empty] | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 |  | 300 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989916364 | 鹿阜街道堡子村分拣物流中心建设项目 | 仓储物流中心建设项目主要为框架两层房屋建设。 ①建筑面积：539.29平米，层高4.2米； ②采用地板地砖800×800铺设，外墙真石漆（分缝），内墙群瓷砖400×800，高1.2米，墙面、顶面双飞粉等。
16 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业发展_加工流通项目_2025年石林县长湖镇阿着底村食用菌三产融合产业基地项目 | 宜政村 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，其他 | 否 | 农业农村局 | 长湖镇人民政府 |  | 20250526 | 20250701 | 20250801 | 20250627 | 20251104 | 是 | 是 | 20251104 | 联合验收 | [5 empty] | 45.844 | 0 | 45.844 | 0 | 45.844 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14.156 |  | 1934 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500002027812349 | 低温冷库 | 新建500立方米低温冷库库体，C30混凝土硬化场地400平方米，新建毛石挡土墙12米；安装制冷设备2套，变压器一套；修建排水沟30米及其他配套设施。
17 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 长湖镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-长湖镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年长湖镇海宜村农特产品分拣中心建设项目 | 海宜村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 长湖镇人民政府 | 长湖镇人民政府 |  | 20250227 | 20250410 | 20250709 | 20250424 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 67.6062 | 0 | 67.6062 | 0 | 67.6062 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.3938 |  | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989006451 | 长湖镇海宜村农特产品分拣中心建设项目 | 项目规划建设用地性质为农业设施用地，总占地2亩，属于集体所有，已完成农业设施用地审批。项目建设主要内容为： （1）农产品分拣中心建设，概算投资70万元。①钢结构主厂房600m2，概算投资60万元；②原料收购处场地硬化600m2，概算投资7.8万元；③水电安装500m，概算投资2.2万元。
18 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业发展_生产项目_圭山镇糯黑村农文旅融合配套建设项目 | 糯黑村 | 221 | 221 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，资产入股 | 否 | 县农业农村局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250721 | 20250721 | 20250918 | 20250721 |  | 是 | 是 | 20251224 | 联合验收 | 221 | 20251224 | 竣工决算 | 20251224 | 221 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002041616588 | 旅游项目 | 修缮改造现有村集体闲置用房为旅居设施，作为农文旅融合的民族特色产业。
19 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业发展_生产项目_石林县圭山镇糯黑村农文旅融合配套建设项目（二期） | 糯黑村 | 142 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，收益分红 | 是 | 县农业农村局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250829 | 20250903 | 20251130 | 20251028 |  | 是 | 是 | 20251224 | 联合验收 | 142 | 20251224 | 竣工决算 | 20251224 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1070 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500002051318026 | 旅游项目 | 改造传统闲置建筑2栋，面积约350平方米。将村内闲置传统特色建筑在保留原有风貌的前提下开展系统性改造，配套服务旅居产业。
20 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业发展_加工流通项目_2025年圭山镇小板田农特产品供销电商中心 | 小板田村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 是 | 县农业农村局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250227 | 20250402 | 20250923 | 20250526 | 20250828 | 是 | 是 | 20250918 | 联合验收 | 100 | 20250918 | 竣工决算 | 20250918 | 100 | 96.39 | 0 | 96.39 | 96.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 是 | 125 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500001989903071 | 石林县圭山镇小板田民族团结进步示范村建设项目（农特产品供销电商中心） | 拆除土木结构房屋两栋，新建一栋占地面积452平方米框架结构产业服务配套设施。
21 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-圭山镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_2025年圭山镇蝴蝶村特色农产品初加工基地建设项目 | 蝴蝶村 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产，帮助产销对接 | 是 | 县委组织部 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250227 | 20250501 | 20250910 | 20250526 | 20250915 | 是 | 是 | 20250915 | 联合验收 | 70 | 20250915 | 竣工决算 | 20250915 | 70 | 67.72 | 0 | 67.72 | 0 | 67.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 是 | 80 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989916033 | 圭山镇蝴蝶村特色农产品初加工基地建设项目 | 项目规划建设用地性质为集体建设用地，总占地300㎡，属于村委会集体所有，主要建设内容为：新建300㎡框架结构特色农产品初加工基地，包含主体建设，水电改造等。
22 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 圭山镇 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-圭山镇_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年大糯黑村生活生产调节水池及供水管网建设 | 糯黑村 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 |  | 县农业农村局 | 圭山镇人民政府 | 否 | 20250121 | 20250501 | 20250819 | 20250320 | 20250815 | 是 | 是 | 20250818 | 联合验收 | 130 | 20250818 | 竣工决算 | 20250818 | 130 | 125.67 | 0 | 125.67 | 0 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 是 | 225 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500001989928693 | 其他 | 1.新建2000立方米方形钢筋砼蓄水池调节水池一座；2.（HDPE）管DN160（1.25MPa）供水主管2千米；3.闸阀井（1.2*1.2*1）1座。
23 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业发展_生产项目_西街口镇芭茅村委会人参果产业示范基地建设（二期） | 西街口镇 | 224 | 224 | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，就业务工 | 否 | 西街口镇 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20250227 | 20250402 | 20250812 | 20250523 | 20251128 | 是 | 是 | 20251201 | 联合验收 | 226 | 20251205 |  |  |  | 224 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 |  | 20700 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989155150 | 其他 | 参果示范基地建设、脱毒苗培育基地、育苗大棚约5280㎡（16亩）；500m3雨水收集池，相关附属设施等。
24 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 西街口镇 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 石林彝族自治县-西街口镇_产业发展_新型农村集体经济发展项目_西街口镇威黑村等5个村高原农特产品仓储物流中心建设项目 | 西街口镇 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，收益分红，就业务工 | 否 | 西街口镇 | 西街口镇人民政府 | 否 | 20250227 | 20250327 | 20250617 | 20250618 |  | 是 | 是 | 20251013 | 联合验收 | 346.7954 | 20251015 | 竣工决算 | 20251020 | 338.198324 | 338.198324 | 0 | 338.198324 | 338.198324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.801676 | 11.801676 |  | 7884 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001989917880 | 西街口镇威黑村等5个村高原农特产品分拣仓储物流中心建设项目 | 项目规划建设用地性质为发展特色农业设施用地，总占地800平方，项目建设主要内容为：①高原农特产品仓储物流中心基地800平方：②配备智能控温、仓储、设施设备，对仓库进行防潮、防虫、防火、隔热等处理，确保储存环境适宜。总概算350万元。
25 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 大可乡 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 石林彝族自治县-大可乡_产业发展_加工流通项目_大可枇杷产业综合配套项目（二期） | 大可乡 | 264 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 带动生产，收益分红 | 否 | 大可乡 | 大可乡人民政府 | 否 | 20250227 | 20250716 | 20251007 | 20250520 |  | 是 | 是 | 20251201 | 联合验收 | 261.59 | 20251201 | 竣工决算 | 20251201 | 261.59 | 261.59 | 0 | 261.59 | 0 | 261.59 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 否 | 4500 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500001990479530 | 大可乡枇杷产业综合配套项目（二期） | 1.C25混凝土场地平整1500㎡； 2.新建制冰厂房及制冰设备室280㎡； 3.新建产业服务配套设施用房360㎡； 4.场地新增围墙260m
26 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 石林街道 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石林彝族自治县-石林街道_产业发展_生产项目_2025年石林街道北小村农产品育苗、分拣、加工中心 | 北小村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 否 | 农业农村局 | 县农业农村局 | 否 | 20250314 | 20250604 | 20250909 | 20250420 | 20251014 | 是 | 是 | 20251014 | 联合验收 | 100 | 20251015 | 竣工决算 | 20251016 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 200 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001990052464 | 石林街道北小村农产品育苗、分拣加工中心 | 1.建设北小村农产品初加工用房及配套用房500㎡；2、室外附属设施3项。
27 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 板桥街道 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 石林彝族自治县-板桥街道_产业发展_加工流通项目_2025年板桥街道冒水洞村委会青储饲料加工厂建设项目 | 冒水洞村 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 就业务工，带动生产 | 是 | 农业农村局 | 板桥街道办事处 | 否 | 20250314 | 20250410 | 20250723 | 20250729 | 20250819 | 是 | 否 | 20250828 | 上级扶贫部门,联合验收 | 30 | 20250828 | 竣工决算 | 20250828 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 648 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库 | 5500001990362147 | 石林县板桥街道冒水洞村委会民族村寨旅游提升项目（青储饲料加工建设） | 建设日生产青储饲料100吨加工厂，其中产房建设300平米（包含加工区和成品堆放区）。
28 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 板桥街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-板桥街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年板桥街道青山村委会三家村人饮抗旱打井工程 | 青山村 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 板桥街道办事处 | 否 | 20250227 | 20250416 | 20250813 | 20250329 | 20250411 | 是 | 否 | 20250417 | 联合验收 | 18 | 20250417 | 竣工决算 | 20250417 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 480 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500001990368210 | 其他 | 打抗旱井1口，架设DN50mm镀锌钢管840米，DN65mm镀锌刚管240米，铺设电线350米，配置抽水电机1套。
29 | 云南省 | 昆明市 | 石林彝族自治县 | 板桥街道 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石林彝族自治县-板桥街道_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2025年板桥街道龙潭村委会初为村人饮抗旱应急改造项目 | 龙潭村 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 完工 | 2025 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 板桥街道办事处 | 否 | 20250227 | 20250507 | 20250917 | 20250329 | 20250420 | 是 | 否 | 20250425 | 联合验收 | 28 | 20250425 | 竣工决算 | 20250425 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 240 | 巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴项目库，乡村建设项目库 | 5500001990370712 | 其他 | 土方挖填50立方米，石砌体拆除7立方米，DN400螺旋钢管75米，红土回填夯实12立方米，涵洞清淤46立方米，取水口改造一座。充填灌浆进尺50米。